Dodatek č. 1,

smlouvy o dílo číslo smlouvy VÚGTK: 025/2016 / číslo smlouvy zhotovitele 01/08/2016

**Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.**

Sídlo: Ústecká 98, 250 68 Zdiby

IČ: 00025615, DIČ:CZ00025615,bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,č. účtu:4135201/0100

Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR pod sp. zn. 16 171-2006-34/VÚGTK

Zastoupen: Ing. Karlem Radějem, CSc., ředitelem ústavu (dále jen jako **„Objednatel**“)

a

**Obchodní společnost, živnostník**: Miroslav Málek

Sídlo: Marie Majerové 595, 281 26 Týnec nad Labem

IČ: 12562611, DIČ: CZ6210260232,bankovní spojení:Česká spořitelna,a.s., č. ú.: 0427760359/0800

Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném OŽÚ Kolín (dále jen jako „**Zhotovitel“).**

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako **„Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana“** uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen **„NOZ“),** ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č. 1** k Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 2016 (dále jen **„Dodatek“**).

Předmětem tohoto Dodatku, je tato změna textu v bodech:

**II. Cena Díla a způsob úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, po vykonání nezbytných víceprací, vymezených v **Příloze č. 1** Dodatku, činí **508 886,-Kč** a DPH.
2. Cena díla bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy do čtrnácti kalendářních dní po předání a převzetí díla.

**III. Doba trvání Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **25. 10. 2016.**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ujednání „Smlouvy“, uzavřené dne 9. 8. 2016, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek podléhá povinnosti jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a právo k zaslání smlouvy do registru smluv svědčí straně VÚGTK, v. v. i.

3. Tento Dodatek je uzavřen dne 17. 10. 2016 a je účinný dnem vkladu do registru smluv.

4. Přílohy Dodatku: Položkový rozpočet „vícepráce“ o počtu 1 listu / A4.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Zdibech dne: 17. 10. 2016

..............................................................

 Objednatel: razítko + podpis

 V Zdibech dne: 17. 10. 2016

..........................................................

 Zhotovitel: razítko + podpis