DODATEK č. 2

MZV č. j. 102480/2014-OAIS

ke smlouvě o dílo – číslo smlouvy Objednatele SM6111- 013, č. j. 107306/2011-OAIS,

číslo smlouvy Dodavatele  89700/2011

uzavřený za použití § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník – NOZ) podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:			Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 5

118 00 PRAHA 1

zastoupený:

ve věcných smluvních	XXX

vrchní ředitel Sekce zpracování informací MZV

odpovědný pracovník:	XXX

vedoucí projektu

IČO: 				45769851

DIČ:				není plátcem DPH

bankovní spojení:		Česká národní banka

číslo účtu:			XXX

dále jen „Objednatel”

a

Dodavatel:			VUMS LEGEND, spol. s r.o.

Podbabská 20

160 00 Praha 6

zastoupený:

ve věcech smluvních 		XXX

jednatel společnosti

odpovědný pracovník		XXX

vedoucí projektu

IČO: 				61855057

DIČ:				CZ 61855057

bankovní spojení : 		UniCredit Bank Czech a.s.

číslo účtu:			XXX

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111- 013, čj. 107306/2011-OAIS (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 čj. 113030/2013-OAIS:

I.

Účel a předmět Dodatku č. 2

- Smluvní strany jsou si vědomy obtíží a složitosti v průběhu plnění a předávání „Systému elektronické spisové služby SPI-3“, který je předmětem Smlouvy (viz čl. II. Smlouvy, odst. 2.2 též jako „Dílo“). Kritéria Smlouvy byla formulována v r. 2011 a od té doby do r. 2014 se věcné a procesní plnění předmětu Smlouvy v zásadních ukazatelích podle potřeb k požadavkům Objednatele i Dodavatele měnilo, včetně termínů plnění.

- V zájmu úspěšného předání Díla jako celku do rutinního provozu MZV je sjednán tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, který aktualizuje, resp. upřesňuje Smlouvu a její přílohy, jakož i Dodatek č. 1 ke Smlouvě a jeho přílohy, zejména v ustanoveních týkajících se procesu předávání Díla (jeho částí) k testování a následné akceptaci testovaných částí, s cílem úspěšně zahájit zkušební provoz a uvést Systém elektronické spisové služby SPI-3 do rutinního provozu MZV.   Dílčí zpřesnění a úpravy předmětu Smlouvy jsou uvedeny v čl. II. odst. II.1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy.

- Změny definované v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy nemění celkovou cenu dojednanou ve Smlouvě. V souladu s doporučeními pracovníků odpovědných za řízení projektu (členové Řídícího výboru, vedoucí projektu za Objednatele, vedoucí projektu za Dodavatele – viz odst. 4.17 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2), které vyplynuly z  postupu plnění předmětu Smlouvy, se mění termín ukončení smlouvy a časové rozložení postupových termínů plnění a jejich milníků (zásadních termínů plnění – viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) a souvisejících plateb.

- Objednatel a Dodavatel se dohodli na odložení plateb za dílčí plnění až po ukončení prací na milníku „Instalace předfinální verze v MZV-V“ s rozšířeným obsahem.

- Ustanovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě zůstávají v platnosti, pokud nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena.

II.

Změny Smlouvy a jejích příloh,

ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě a jeho příloh

Články Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1 a jeho příloh, dotčené změnami tohoto Dodatku č. 2 a jeho příloh, jsou uváděny celé, přičemž ta ustanovení (odstavce), která jsou změnami Dodatku č. 2 dotčená, jsou celá zvýrazněna tučně. Změny se týkají ustanovení (odstavců) v článcích 2, 4, 5, 6, 7 a 9 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, a dále Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Přílohy č. 1 Dodatku č. 1.

II.1.   Změny v Článku 2 – Předmět smlouvy:

  - Předmětem této smlouvy je dodávka, implementace a údržba Systému elektronické spisové služby SPI-3. Upravený a rozšířený systém elektronické spisové služby (dále jen „SPI-3“) převezme většinu funkcí současného systému, avšak bude mít navíc implementovány nové systémové vlastnosti a funkce.

Podrobná specifikace předmětu smlouvy (včetně předávaných dokumentů) je uvedena v Nabídce na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3, která je Přílohou č. 5 této smlouvy. Tato specifikace může být upřesněna v rámci Procesní analýzy, Globálního návrhu systému nebo Detailního návrhu systému, schválených Objednatelem, nebo následných dokumentů schválených Řídícím výborem projektu.  Na společném jednání dne 11. 11. 2011 na MZV se smluvní strany dohodly na dílčích úpravách této nabídky VUMS Legend. Tyto schválené úpravy jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy.

  - Pro potřeby této smlouvy je předmět smlouvy souhrnně nazýván slovem Dílo.

  - Dodávka Díla se považuje za kompletní, jestliže Dílo splňuje specifikaci podle této smlouvy.

  - Podmínky standardního záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v této smlouvě, zejména v čl. 6 této smlouvy a v Příloze č. 4 této smlouvy „Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis“, přičemž Doprovodné služby a údržba, poskytované v souladu s odst. 6.15 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy, jsou oceněny v Příloze č. 1 této smlouvy (Cenová kalkulace) ve znění Dodatku č. 2 (viz čl. II. odst. II.7 Dodatku č. 2) – viz tam Tabulka 2 „Ceny Doprovodných služeb“, týkající se údržby a rozvoje systému po dobu dvou (2) roků. K zajištění nadstandardního záručního servisu nebo servisních služeb po záruční době bude v případě potřeby rozšířena stávající smlouva o poskytování služeb nebo sjednána samostatná servisní smlouva.

II.2.	Změny v Článku 4 – Součinnost smluvních stran a řízení projektu, ve znění Dodatku č. 1:

  - Smluvní strany se zavazují plnit řádně a včas závazky vyplývající pro ně z této smlouvy a jejích dodatků.

  - Dodavatel odpovídá za kvalifikační a znalostní úroveň v dané oblasti působnosti a za etické jednání u všech svých pracovníků.

  - Objednatel nese odpovědnost za řádné, včasné a neprodlené poskytování a předávání správných a přesných údajů, informací a podkladů, které si k tomu Dodavatel při realizaci příslušného předmětu plnění nebo jeho části prokazatelně a včas vyžádá, a které s ním souvisejí, to zahrnuje zejména:

- poskytnutí údajů potřebných pro splnění předmětu smlouvy, případně existující dokumentace, standardů a vnitřních předpisů,

- poskytnutí a průběžnou aktualizaci seznamu členů projektového týmu a specialistů, kteří budou spolupracovat při implementaci a správě systému.

Dojde-li v průběhu plnění ke změnám nebo doplňkům těchto údajů, předá zástupce Objednatele, oprávněný podepsat tuto smlouvu, na základě návrhu vedoucího projektu za Objednatele nebo Řídícího výboru projektu SPI-3 (viz odst. 4.17 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2, dále „Řídící výbor“ nebo „ŘV“) tyto změny a doplňky písemnou formou zástupci Dodavatele, oprávněnému podepsat tuto smlouvu. Na změny a doplňky, které nebudou takto předány, nebude brán zřetel. Na obsah těchto změn a doplňků, bude-li překračovat rámec dohodnutých požadavků podle této smlouvy, uzavřou Dodavatel a Objednatel dodatek k této smlouvě, který bude zahrnovat též dohodu o ceně a termínech těchto služeb a dodávek.

  - Objednatel umožní pracovníkům Dodavatele přístup do svých objektů, k zařízením a systémům, které souvisí s realizovaným Dílem, dle jejich požadavků a za podmínek této smlouvy.

  - Objednatel zajistí doprovod pracovníků Dodavatele, kteří budou provádět práce na pracovištích MZV.

  - Pokud Objednatel neposkytne Dodavateli prokazatelně vyžádanou součinnost nebo ji poskytne opožděně proti vyžádanému nebo dohodnutému termínu, nebude tím způsobené nedodržení zásadního termínu plnění („milníku“  – viz  odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2), uvedeného ve smlouvě a jejích dodatcích, považováno za porušení této smlouvy, resp. za zpoždění dodávky ze strany Dodavatele a příslušné termíny budou  v případě potřeby odpovídajícím způsobem upraveny.

  - Objednatel je oprávněn provádět kontrolu průběhu realizace prostřednictvím vedoucího projektu za Objednatele, členů Řídícího výboru (k tomu viz odst. 4.17 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2), popř. jiných k tomu výslovně pověřených osob.

  - Objednatel je povinen převzít funkční plnění řádně poskytnutá Dodavatelem podle této smlouvy a jejích dodatků, podepsat příslušné protokoly o převzetí a ukončení plnění, zaplatit Dodavateli smluvní cenu a dodržet i ostatní podmínky této smlouvy. Objednatel není povinen převzít poskytnutá plnění, nejsou-li splněny podmínky pro převzetí uvedené v této smlouvě, zejména v čl. 6 této smlouvy.

  - Zkušební provoz dodaného systému bude probíhat v ústředí MZV a minimálně na třech zastupitelských úřadech. Výběr zastupitelských úřadů pro zkušební provoz navrhne projektový (realizační) tým, schválí Řídící výbor.

  - Kontrolní dny ke kontrole plnění Díla probíhají pravidelně v rámci jednání Řídícího výboru nebo se konají za účasti všech členů Řídícího výboru a svolává je vedoucí projektu za Objednatele nebo jeden z členů Řídícího výboru, nejméně však jednou za měsíc. Řídící výbor nebo jeho předseda (viz též odst. 4.17) může rozhodnout o pozdějším termínu kontrolního dne, doba mezi dvěma kontrolními dny však nesmí překročit dva kalendářní měsíce.

K převzetí Díla, resp. jeho částí svolá vedoucí projektu za Objednatele, popř. člen Řídícího výboru v souladu s odst. 6.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 kontrolní den po obdržení informace Dodavatele, že Dílo, resp. jeho část, bylo dokončeno, testováno Dodavatelem, je funkční a takto připraveno k předání pro testování Objednatelem.  Objednatel může zahájit testování části Díla ihned po podpisu Předávacího protokolu.

  - Dodavatel je povinen zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat, obchodního tajemství, jakož i další právní předpisy, jimiž je vázán Objednatel. K tomu viz dále čl. 7, 8 a 9 této smlouvy.

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci Dodavatele, popř. jiní pracovníci, kteří se podílejí na plnění této smlouvy, dodržovali obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele v rozsahu, v jakém byli Objednatelem s jejich obsahem seznámeni, a dbali pokynů odpovědných pracovníků Objednatele. Za činnost těchto osob je v každém případě Objednateli v plném rozsahu odpovědný Dodavatel.

  - Dodavatel je povinen při plnění této smlouvy zejména:

- postupovat s odbornou péčí a v souladu s dohodnutými pravidly, standardy a projektovými postupy,

- dbát pokynů odpovědných pracovníků Objednatele,

- ve spolupráci s Objednatelem vyhodnocovat soustavně provoz Díla a přijímat opatření k řešení a odstranění zjištěných a ohlášených závad, problémů a nejasností,

- v součinnosti s pracovníky Objednatele a s pracovníky poskytujícími službu HelpDesk zajistit migraci dat ze stávajícího systému, pokud to bude možné,

- zajistit poskytování statistik a výstupních sestav požadovaných Objednatelem a upravovat sestavy podle jeho potřeb, kde to bude možné,

- spolupracovat průběžně s Objednatelem při vyhodnocování provozu aplikace, řešení a odstranění problémů a dílčích úpravách, včetně úprav výstupních sestav.

  - Dodavatel nebude při zajištění prací prováděných podle této smlouvy využívat žádného subdodavatele.

  - Dodavatel se zavazuje zajistit metodickou podporu a rozvoj Díla, který spočívá v rozšiřování funkcí systému na základě vlastního vývoje a požadavků Objednatele. Výsledkem tohoto procesu (změnového řízení) je dodání nové verze a její uvedení do provozu v prostředí Objednatele. Viz též Příloha č. 4 této smlouvy.

4.16   Postup při změnách Díla, resp. při vytvoření nové verze vyžádané Objednatelem, je následující (změnové řízení):

- vedoucí projektu za Objednatele předloží Dodavateli písemné požadavky na změny (změnový list), schválený Řídícím výborem.

- Dodavatel analyzuje předané požadavky, v analýze mj. navrhne cenu (k ceně viz poslední část odst. 5.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) a   termíny pro realizaci změn – vývoj a implementaci nové verze; v podrobném časovém harmonogramu realizace změn vždy budou zapracovány též změny zásadních termínů plnění („milníků“ - viz odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2), které byly vyvolané realizací příslušné změny.

- pokud Objednatel předanou analýzu včetně odhadu ceny a termínů akceptuje, vystaví objednávku s odkazem na tuto smlouvu a příslušnou analýzu Dodavatele. Objednávku podepíše zástupce Objednatele, který je oprávněn podepsat tuto smlouvu. Objednávky budou vzestupně číslované a chronologicky řazené.

- Dodavatel vrátí Objednateli potvrzenou objednávku, podepsanou zástupcem Dodavatele, který je oprávněn podepsat tuto smlouvu.

- Dodavatel následně zahájí práce na realizaci změny včetně instalace a zprovoznění nové verze,

- Předání nové verze Díla (jeho části) k testování Objednatelem proběhne na základě Předávacího protokolu postupem popsaným v této smlouvě (zejména viz odst. 6.2 až 6.4 ve znění Dodatku č. 2); řádně testované Dílo (jeho část) Dodavatelem a Objednatelem Objednatel převezme Akceptačním protokolem postupem popsaným v této smlouvě (viz tamtéž).

- prodlení Dodavatele s časovým plněním zásadních termínů plnění („milníků“ – viz odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) objednaných změn podléhá smluvní pokutě podle odst. 5.5 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

4.17	Řízení projektu: projekt Systému, dodávaného podle této smlouvy, bude řídit vedoucí projektu za Dodavatele. Vedoucí projektu za Objednatele bude koordinovat součinnost pracovníků Objednatele s pracovníky Dodavatele a proces přejímacího a akceptačního řízení (podle čl. 6 této smlouvy). Řídící výbor, složený ze zástupců jmenovaných Objednatelem a Dodavatelem, bude kontrolovat průběh plnění předmětu této smlouvy – projektu a přijímat zásadní rozhodnutí o průběhu projektu.

Vedoucí projektu za Dodavatele: XXX

Vedoucí projektu za Objednatele: XXX

Zástupce vedoucího projektu za Objednatele: XXX

Členové Řídícího výboru:

XXX, MZV – předseda Řídícího výboru

XXX,  MZV – člen ŘV

XXX MZV – člen ŘV

XXX– člen ŘV

XXX, - člen ŘV (zástupce Dodavatele)

Za členy ŘV se jednání mohou zúčastnit jejich zástupci. Jednání Řídícího výboru se účastní vedoucí projektu za Objednatele zároveň jako člen ŘV, a dále vedoucí projektu za Dodavatele a zástupce vedoucího projektu za Objednatele, oba s hlasem poradním a doporučujícím.

Řídící výbor se schází jednou za měsíc. Za svolání Řídícího výboru je odpovědný Objednatel – některý z členů ŘV na podnět vedoucího projektu za Objednatele a po předchozím projednání s předsedou ŘV. Objednatel svolá jednání Řídícího výboru na žádost Dodavatele do 3 pracovních dnů po předložení žádosti vedoucímu projektu za Objednatele.

Změny v obsazení funkcí členů Řídícího výboru, vedoucího projektu za Dodavatele a vedoucího projektu za Objednatele a jeho zástupce jsou smluvní strany povinny neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně.

Vedoucí projektu za Dodavatele předloží nejpozději do 2 týdnů po podpisu této smlouvy Řídícímu výboru ke schválení dokument, který stanoví jmenovité složení realizačního (projektového) týmu, pravomoci rolí definovaných v projektu a další podrobnosti řízení projektu.

II.3.	Změny v Článku 5 – Cena, termíny dodání, sankce a platební  podmínky, ve znění Dodatku č. 1:

  - Ceny v této smlouvě jsou uvedeny v korunách českých (Kč) bez DPH a včetně DPH v sazbě 21% aktuální k datu účinnosti Dodatku č. 2 Smlouvy. Změna sazby DPH nebude považována za změnu této smlouvy, která by podléhala sjednání dodatku (odst. 9.8 smlouvy) a  bude účtována automaticky.

5.2	Celková cena za realizaci Díla je maximální a za dobu účinnosti této smlouvy činí 6.642.000,- Kč bez DPH, tj. 8.036.820,- Kč včetně DPH (osm miliónů třicet šest tisíc osm set dvacet korun českých). Součástí celkové ceny je cena multilicence Systému elektronické spisové služby SPI-3 4.976.000,- Kč bez DPH, tj. 6.020.960,- Kč včetně DPH.

Detailní cenová kalkulace je obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy a její položky jsou upřesněny v Tabulce 1 „Cenová kalkulace“ v odst. II.7. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a konečnou a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele potřebné pro plnění této smlouvy, jako jsou cestovní náklady, přiměřený zisk, pojištění, cla a kursové rozdíly, včetně úplaty za veškeré licence či jakékoli jiné autorsko-právní odměny (čl. 7) jakkoli související s plněním Dodavatele dle této smlouvy.

Doprovodné služby – údržba a rozvoj systému dle odst. 6.15 smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a Přílohy č. 4, oceněné maximální částkou 1.666.000,- Kč bez DPH, tj. 2.015.860,- Kč včetně DPH, budou v souladu s Přílohou č. 1 smlouvy ve znění Dodatku č. 2 – Tabulkou 2 „Ceny Doprovodných služeb“ (odst. II.7. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy), účtovány na základě Pracovních výkazů v hodinové sazbě podle počtu skutečně poskytnutých hodin v každém kalendářním měsíci, a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího.

Celková cena za realizaci Díla dle této smlouvy a cena Doprovodných služeb (jejich maximální částka) činí 8.308.000,- Kč bez DPH, tj. 10.052.680,- včetně DPH.

5.3	Fakturace bude probíhat na základě předání jednotlivých částí Díla formou Akceptačního protokolu nebo Pracovního výkazu v cenách dle Přílohy č. 1 této smlouvy, upřesněných v odst. II.7. tohoto Dodatku č. 2 – Tabulce 1 „Cenová kalkulace“). Faktury vystavené Dodavatelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a podle ust. § 13a obchodního zákoníku. DPH bude účtována ve výši podle příslušného právního předpisu, ve znění účinném k datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP – viz odst. 5.4). Cena bude uvedena bez DPH, včetně DPH, a dále sazba DPH a výše DPH. Provedené a fakturované plnění musí být doloženo Akceptačním protokolem dokládajícím výsledek testování (dílčího) plnění nebo Pracovním výkazem (v případě Doprovodných služeb podle odst. 6.15 smlouvy ve znění Dodatku č. 2 a v případě objednaných služeb). Paušální platby, resp. hodinové sazby budou na faktuře označeny názvem služby a odkazem na příslušnou část smlouvy a jejích příloh. Akceptační protokol nebo Pracovní výkaz musí být podepsané zástupci Dodavatele a Objednatele.

5.4	Splatnost faktur je nejméně 21 dnů od data jejich doručení. Den podpisu Akceptačního protokolu nebo Pracovního výkazu (viz zejména odst. 6.2 až 6.4, 5.2 a 5.3 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

5.5 	V případě nesplnění stanovených zásadních termínů plnění („milníků“ – viz odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) pro dodávky částí Díla nebo pro poskytnutí služeb stanovených touto smlouvou a jejími přílohami nebo vzájemně dohodnutým projektovým dokumentem (harmonogramem), je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny dílčího plnění nebo dotčené služby (podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy, obě ve znění Dodatku č. 2) za každý i započatý den zpoždění, za předpokladu, že Objednatel poskytl součinnost dle článku 4 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2; odpovědnost za škodu tím není dotčena. Nesplněním se rozumí nedodání sjednaného Díla (jeho části) či překročení stanoveného termínu plnění.

  - V případě prodlení se zahájením odstraňování zjištěných, řádně zdokumentovaných a oznámených vad tak, jak je uvedeno v článku 6 této smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  1% z příslušné části ceny Díla, které se oznámení vady týká, za každý započatý den prodlení; odpovědnost za škodu tím není dotčena.

5.7  	V případě nefunkčnosti Systému, převzatého Objednatelem na základě Akceptačního protokolu do rutinního provozu, prokazatelně způsobené Dodavatelem, po dobu delší než 2 pracovní dny ode dne oznámení závady, aniž by Dodavatel zahájil práce na zprovoznění Systému a dohodl s Objednatelem způsob a termíny odstranění závad, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny licence Systému (podle Přílohy č. 1 této smlouvy) za každý takový zdokumentovaný případ a každý den prodlení; odpovědnost za škodu tím není dotčena. Pokud k popsané situaci dojde opakovaně, může to být považováno za hrubé porušení této smlouvy Dodavatelem ve smyslu čl. 9 smlouvy.

  - Při prokazatelném porušení povinnosti uvedené v článku 8 smlouvy Ochrana informací je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur dle čl. 5 smlouvy je objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení, ve výši uvedené v obecně závazném právním předpisu (nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). Jestliže Objednatel neuhradí fakturu ani do 30 dní po obdržení písemného upozornění Dodavatele, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení této smlouvy Objednatelem.

  - Dodavatel bude dodržovat „Všeobecné platební a fakturační podmínky při dodávkách zboží a služeb pro MZV ČR“, uvedené v Příloze č. 3. Tyto podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné a všechny faktury musí být vystaveny v souladu nimi.

  - Projekt (plnění Díla dohodnuté v této smlouvě a jejích přílohách) bude oficiálně zahájen do tří pracovních dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

5.12    Termíny předání jednotlivých částí Díla jsou stanoveny harmonogramem, který je Přílohou č. 2 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2. V harmonogramu musí být výslovně označeny zásadní termíny plnění (tzv. „milníky“). Harmonogram může být průběžně aktualizován na základě dohody odsouhlasené oběma smluvními stranami, schválené Řídicím výborem. Pokud však změny termínů způsobí snížení celkové ceny, změnu zásadních termínů plnění, uvedených v čl. II. odst. II.7 Dodatku č. 2 („milníků“) nebo prodloužení celkové doby projektu (dodávky Díla) a v důsledku toho bude zapotřebí prodloužení doby účinnosti této smlouvy, je nezbytné uzavřít dodatek ke smlouvě podle odst. 9.8 této smlouvy. (Termín ukončení smlouvy se Dodatkem č. 2 mění na 31. 12. 2016 – viz odst. 9.1 smlouvy ve znění Dodatku č. 2). Harmonogram uvedený v Příloze č. 2 smlouvy, který byl upřesněn Přílohou č. 1 Dodatku č. 1, se doplňuje a mění tabulkou nových milníků uvedenou v čl. II. odst. II.8 Dodatku č. 2,

5.13   Termíny plnění prací a dodávek dle této smlouvy, jakož i zásadní termíny plnění („milníky“ – viz odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) se automaticky posouvají o součet dnů, o které bylo prodlouženo plnění Díla (předmětu smlouvy) prokazatelně pouze z viny Objednatele, například nesplněním požadavku na součinnost podle článku 4 této smlouvy.

II.4	Změny v Článku 6 – Způsob předání, záruky, sankce, odpovědnost za  škodu, ve znění Dodatku č. 1:

6.1	Vedoucí projektu za Dodavatele je povinen oznámit vedoucímu projektu za Objednatele nebo jeho zástupci nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy  Dílo nebo jeho část, popř. služby budou připraveny k předání pro zahájení testování a navrhne, jak bude předání probíhat. Poté vedoucí projektu za Objednatele písemně sdělí Dodavateli datum zahájení předání a navrhne případné změny a doplnění průběhu předání. Objednatel neodmítne dřívější plnění, tj. předání části Díla dříve, než určuje aktuálně platný harmonogram (podle čl. 5.12 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2), pokud jsou dodrženy podmínky smlouvy.

6.2	O předání a převzetí provedených prací k testování Objednatelem sepíší smluvní strany Předávací protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran (viz tento odst. 6.2 na konci), který potvrzuje, že Dodavatel předal Objednateli specifikovanou část Díla nebo Dílo k testování nebo k posouzení. Vedoucí projektu za Objednatele a jeho zástupce mají právo u každé dodávky předávané k testování, pokud je to možné, požadovat od Dodavatele prokázání její funkceschopnosti, předvedení, poučení o provozu. Akceptační protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran (viz tento odst. 6.2 na konci) potvrzuje, že Objednatel převzal (akceptoval) dílčí plnění (část Díla) nebo Dílo bez výhrad nebo s výhradami, které budou v takovém případě uvedeny v příloze Akceptačního protokolu. V Akceptačním protokolu bude uvedeno zejména prohlášení Objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsob odstranění a cena Díla (jeho části), popř. též dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (např. prodloužení záruční lhůty). Viz též dále odst. 6.4 ve znění Dodatku č. 2. Předávací protokol a Akceptační protokol jsou oprávněni podepsat vedoucí projektu za Dodavatele a vedoucí projektu za Objednatele spolu s nejméně jedním členem Řídícího výboru za MZV (k tomu viz odst. 4.17). Předání služeb stvrdí vedoucí projektu za Objednatele podpisem Pracovního výkazu, který předloží Dodavatel.

6.3	Závazky Dodavatele, tj. dílčí dodávky a služby, budou považovány za splněné podpisem Akceptačního protokolu bez výhrad oprávněnými zástupci Objednatele (odst. 6.2 na konci).

6.4	Způsob převzetí, postup přejímky:

- postup převzetí SW nebo jeho části, příp. nové verze k testování na základě  změnového řízení:

- návrh plánu akceptačního testu (Dodavatel),

- úpravy, doplnění plánu akceptačního testu (Objednatel), dohoda o finálním plánu akceptačního testu (Dodavatel + Objednatel),

- instalace dodaného SW v systému Objednatele (Dodavatel), podpis Předávacího protokolu (Dodavatel + Objednatel),

- akceptační test, předání připomínek Objednatele k dodanému SW (Dodavatel + Objednatel),

- podpis Akceptačního protokolu (bez výhrad / s výhradami) (Dodavatel + Objednatel).

V případě, že Objednatel bude mít k předávanému dílčímu plnění výhrady, které nebrání převzetí, uvede tyto výhrady v příloze Akceptačního protokolu. Dodavatel připojí termíny pro vyřešení uvedených výhrad; na termínech, které nesmějí být nepřiměřeně dlouhé, se s Objednatelem dohodne.

b) postup převzetí dokumentace, návrhů:

- Dodavatel předá Objednateli výchozí verzi dokumentace, Objednatel podpisem Předávacího protokolu potvrdí převzetí dokumentace a stanoví lhůtu, ve které Dodavateli předá své připomínky k dokumentaci,

- po předání připomínek Objednatele se smluvní strany dohodnou o dalším postupu:

a) dokumentace bude převzata s výhradami (připomínky budou uvedeny v příloze Akceptačního protokolu, po vyřešení výhrad bude předána nová verze dokumentace,

b) jsou-li připomínky Objednatele podstatné, zpracuje Dodavatel novou verzi dokumentace, kterou předloží Objednateli (s Předávacím protokolem) ke kontrole a k převzetí,

- podpis Akceptačního protokolu (Dodavatel + Objednatel).

c) převzetí poskytnutých služeb:

- odpovědný pracovník Objednatele potvrdí v Pracovním výkazu, že příslušné služby byly Dodavatelem poskytnuty.

Způsob převzetí může být po dohodě obou stran podrobněji upraven projektovým dokumentem schváleným Řídícím výborem, vzory Předávacího protokolu, Akceptačního protokolu, popř. Pracovního výkazu mohou být po dohodě odpovědných pracovníků stanoveny projektovým dokumentem.

6.5	Nárok na fakturaci příslušného dílčího plnění vznikne Dodavateli vždy až po podepsání Akceptačního protokolu. Vyřešení výhrad potvrdí Objednatel podpisem Protokolu o odstranění výhrad, který se stane nedílnou součástí příslušného Akceptačního protokolu.

V případě, že dílčí plnění Objednatel převezme s výhradami, bude až do vyřešení výhrad zadržena část ceny dílčího plnění ve výši 25 % ceny dílčího plnění. Tato část ceny bude uvolněna po podpisu Protokolu o odstranění výhrad.

6.6	Na dodané softwarové produkty, které byly vytvořeny a dodány Dodavatelem, se poskytuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba každé části plnění začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu, popř. Protokolu o odstranění výhrad Objednatelem. Dnem zahájení rutinního provozu začíná záruka v délce 24 měsíců na převzaté Dílo jako celek. Pro rozšířenou verzi SPI-3 začíná záruční doba 24 měsíců dnem zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebude Systém elektronické spisové služby SPI-3 nebo jeho část z důvodu výskytu vady způsobilý k řádnému užívání. Záruka na jednotlivé části Systému zaniká při prokazatelně neoprávněném zásahu Objednatele, jeho pracovníků nebo třetích osob do těchto částí, resp. do každého jednotlivého programu, a to bez náhrady. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním programů, smazáním programů či jejich části, napadením viry nebo na chyby vyvolané nesprávnou funkcí technického vybavení nebo vadnou funkcí jiných programových modulů, které nebyly předmětem dodávky podle této smlouvy.  „Neoprávněný zásah“ či „nesprávné používání“ ve smyslu tohoto odst. 6.6 je jednání, popř. nečinnost nebo opomenutí Objednatele, učiněné v rozporu s řádným a prokazatelným poučením, k němuž je Dodavatel povinen nejpozději při předání finální verze SPI-3, resp. rozšířené verze SPI-3, k akceptaci. Dodavatel však musí bez zbytečného odkladu zahájit na výzvu Objednatele práce na odstranění vad za podmínek a způsobem, na nichž se s Objednatelem písemně dohodl.

  - Dodavatel odstraní na své náklady vady Díla zjištěné Objednatelem v záruční době (záruční vady). Vadami ve smyslu této smlouvy se rozumí, že dodávaný software neodpovídá ve svých funkčnostech funkčnostem stanoveným v Procesní analýze, v Globálním návrhu systému, v Detailním návrhu systému a v následných dokumentech písemně schválených Objednatelem. Za vadu se považují i právní vady plnění.

  - Pro uživatele a správce systému Dodavatel zřídí službu HelpDesk.

Provozní doba služby HelpDesk: v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Zástupci smluvních stran mohou v odůvodněných případech v určených dnech dohodnout odlišnou provozní dobu služby HelpDesk.

Dodavatel určí nejpozději do 1 měsíce po uzavření smlouvy, kam a jak budou hlášeny závady včetně kontaktní adresy el. pošty a telefonního čísla. Objednatel předá Dodavateli seznam uživatelů a správců oprávněných ohlásit vadu Systému nejpozději při instalaci Systému.

Objednatel je povinen případné vady oznámit Dodavateli a dostatečně je specifikovat. Dodavatel potvrdí přijetí hlášení vady, Objednatel i Dodavatel povedou evidenci ohlášených závad spolu s údaji o způsobu a stavu jejich řešení. Záruční vady musí být oznámeny nejpozději v poslední den trvání záruky.

Hlášení vady (závady) musí obsahovat :

- identifikaci Objednatele (MZV),

- klasifikaci závady (havárie / závažná závada / běžná závada)

- jméno osoby, která závadu hlásí, telefon, e-mail,

- kontakt (jméno, telefon, e-mail) na osobu, která bude na straně Objednatele spolupracovat při odstranění závady, pokud se liší od osoby, která závadu hlásí,

- název programu, příslušná verze programu (případně i datum vytvoření verze, pokud jej program vypisuje),

- popis závady, případně chybové hlášení systému,

- postup, jakým byla vada vyvolána,

- jméno osoby, která umí vadu vyvolat nebo může poskytnout podrobnější informace.

Dodavatel akceptuje hlášení vad Systému elektronickou formou způsobem, který určí (viz výše).

Pokud Dodavatel odmítne odpovědnost za řešení ohlášené vady a Objednatel s tím nesouhlasí, pak uplatní hlášení vady jako reklamaci a další korespondence bude vedena písemně.

Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění takto oznámených vad nejpozději ve lhůtách uvedených v Příloze č. 4, pod sankcí uvedenou v čl. 6.16.

6.9	Za záruční vady se nepovažují požadavky na změny, které budou Objednatelem vyžádány po převzetí Systému do rutinního provozu. Takové změny budou řešeny v rámci rozvoje Systému postupem podle smlouvy. Dodavatel po vzájemné dohodě umožní, aby požadavky na změny byly hlášeny obdobným způsobem jako závady.

6.10	Pokud oprava ohlášené závady vyvolá jiné závady v záruční době, odstraní Dodavatel i takové závady bezplatně.

6.11	Během záručního doby bude Dodavatel zajišťovat bezplatně servis udržující Systém v řádném provozuschopném stavu. Podmínky pro záruční servis včetně hlášení a odstraňování závad jsou stejné jako podmínky pozáručního servisu, uvedené dále v této smlouvě (v Příloze č. 4). Dodavatel se zavazuje v záruční době odstraňovat vady systému na své náklady.

6.12	Po ukončení záruční doby na celé Dílo bude Dodavatel poskytovat na změny a opravy – nové verze vyvinuté v režimu rozvoje a změn Systému (postupem podle této smlouvy) záruční dobu v délce 6 měsíců ode dne protokolárního převzetí příslušné verze Objednatelem. Pokud záruka na novou verzi Systému skončí později, než záruční doba na celé Dílo, pak se záruční doba na celé Dílo příslušně prodlouží.

Pro uvedenou záruční dobu není podstatné, zda byla nová verze vyvinuta podle požadavku Objednatele nebo na základě vlastního vývoje Dodavatele.

6.13	Pokud bude Systém nezpůsobilý k řádnému užívání (při vadách bránících provozu – haváriích Systému) prokazatelně způsobených Dodavatelem po dobu delší než deset pracovních dnů v souhrnu po dnech (sčítají se celé pracovní dny) během záruční doby a Dodavatel ani nerealizoval náhradní řešení do doby odstranění vady, bude to považováno za hrubé porušení této smlouvy Dodavatelem a Objednateli v takovém případě vzniká právo odstoupit od smlouvy postupem podle čl. 9 smlouvy.

Současně je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.

Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

6.14	Dodavatel vadu odstraní buď změnou programu nebo přenecháním nového programu nebo tím, že předvede možnosti, jak zabránit působení chyby do doby jejího konečného odstranění.

6.15	Ode dne uvedení Díla jako celku do rutinního provozu, bude Dodavatel vedle povinností vyplývajících ze záruky dále poskytovat po dobu dvou (2) let Doprovodné služby a údržbu v rozsahu podle Přílohy č. 4 této smlouvy za cenu uvedenou pro Doprovodné služby - údržbu a rozvoj systému v  odst. 5.2 smlouvy ve znění Dodatku č. 2, specifikovanou v Tabulce 2 „Ceny Doprovodných služeb“ v čl. II.7 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, včetně dodávání nových verzí Systému.

6.16	V případě prodlení se zahájením odstraňování zjištěných, řádně zdokumentovaných a oznámených vad tak, jak je uvedeno v bodě 6.8, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné části ceny Díla u níž byla vada oznámena, a to za každý započatý den prodlení; odpovědnost za škodu tím není dotčena.

6.17	Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou Objednateli při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to bez jakéhokoliv omezení, nestanoví-li závazné právní předpisy jinak. Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují ustanovení § 373 a následující zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou Objednateli při poskytování plnění podle této smlouvy, jakož i rozsah její náhrady, nelze vyloučit ani omezit.

6.18	Obě strany se zavazují přijmout dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případné vzniklé škody byly co nejmenší.

6.19	Pro účely této smlouvy „Vyšší moc“ znamená událost, která je mimo kontrolu smluvních stran, nastala po podpisu smlouvy, ke které došlo bez zavinění smluvních stran a která nezahrnuje chybu či nedbalost jedné ze stran. Takovými událostmi se rozumí zejména bez omezení války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, vyhlášené generální stávky v příslušných průmyslových odvětvích.

Jestliže vznikne situace zaviněná událostí „Vyšší moci“, dotčená strana okamžitě uvědomí druhou smluvní stranu nejdostupnějším způsobem, jakož i písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné, a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde tomu nebrání „Vyšší moc“.

Trvá-li „Vyšší moc“ déle než 3 měsíce, smluvní strany mohou, po jejich uplynutí, odstoupit od smlouvy okamžitě.

II.5.	 Změny v Článku 7 – Autorská a užívací práva, ve znění Dodatku č. 1:

7.1	Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva spadající do autorského práva, ochrany obchodního, hospodářského a státního tajemství.

7.2	Dodavatel prohlašuje, že má k dodanému SW (Systému) autorská práva nebo právo pro šíření příslušného SW a poskytování licencí k němu za úplatu.

7.3	Dodavatel se zavazuje zajistit pro Objednatele právo užívat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví vztahující se k předmětu smlouvy (Dílu) a nutné pro jeho provoz a užití v rozsahu stanoveném touto smlouvou a licenčními podmínkami.

7.4	Dodavatel ke dni předání díla nebo jeho částí a jejich převzetí Objednatelem poskytne Objednateli nevýhradní právo k užívání dodaného SW (Systému), resp. dílčích částí na všech pracovištích Objednatele, včetně zastupitelských úřadů ČR v zahraničí.

7.5	Dodavatel poskytne ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 2 smlouvy Objednateli právo modifikovat dodaný SW (Systém - souhrnné označení „Dílo“). Modifikace díla může být provedena zaměstnanci Objednatele, nebo pracovníky třetí strany, které Objednatel smluvně touto činností pověří a kteří nejsou zaměstnanci Objednatele (tzv. „rozšířenou licenci“), za následujících podmínek:

- Dodavatel poskytne Objednateli zdrojové kódy včetně existujících komentářů a všechna související data k aktuálně poslední existující, Objednateli dodané verzi Systému (díla), bez ohledu na to, zda Objednatel tuto verzi převzal akceptačním řízení podle článku 6 smlouvy.

- Dodavatel poskytne Objednateli vývojovou dokumentaci a dokumentaci pro správce a administrátory Systému, která se vztahuje k aktuální verzi Systému podle bodu a), jejíž zdrojové kódy se současně předávají.

- Dodavatel poskytne Objednateli zdrojové kódy podle bodu a) a dokumentaci podle bodu b) na vyžádání Objednatele nejpozději do 6 týdnů od doručení písemného požadavku Objednatele. Tento požadavek Objednatele musí být podán písemně a podepsán odpovědným zástupcem, který za Objednatele podepsal Dodatek 2 smlouvy, nebo jeho nástupcem ve stejné či rovnocenné funkci v organizační struktuře Objednatele.

- Pokud Objednatel v souladu s rozšířenou licencí, poskytnutou podle tohoto odstavce 7.5, provede modifikaci díla, použití modifikovaného díla Objednatelem nepodléhá souhlasu Dodavatele a odpovídá za ně výhradně Objednatel. Objednatel také ponese veškeré náklady spojené s modifikací a uvedení modifikovaného díla do provozu. Dodavatel neposkytuje záruku na dílo modifikované Objednatelem nebo třetí stranou. Modifikované dílo musí být řádně označeno tak, aby je nebylo možné zaměňovat za původní dílo dodané Dodavatelem.

- Pokud Objednatel provede modifikaci díla, nevyplývají z tohoto Dodatku č. 2 smlouvy Dodavateli žádné závazky ani povinnosti na poskytnutí součinnosti. Pokud se v takovém případě smluvní strany na součinnosti dohodnou, musí tato dohoda být učiněna písemně formou dodatku ke smlouvě nebo samostatnou smlouvou.

7.6	Za účelem řádného prověření funkčnosti předávaných jednotlivých částí Díla nebo Systému jako celku v rámci přejímek a postupů podle smlouvy, případně zkušebního provozu Systému, poskytne Dodavatel Objednateli dočasně práva v rozsahu nezbytném k užívání dotčených částí Systému v době před převzetím Systému do provozu Objednatelem.

7.7	Objednatel není oprávněn šířit dílo mimo pracoviště MZV včetně ZÚ bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele ani poskytovat licence k dodanému SW (dílu) třetím osobám.

Rozšířená licence v rozsahu podle odst. 7.5 neopravňuje Objednatele šířit bez souhlasu Dodavatele ani modifikované dílo vytvořené podle odst. 7.5 mimo pracoviště Objednatele (MZV) ani poskytovat k němu licence třetím stranám.

7.8	Vlastnické právo a nebezpečí škody vztahující se k předanému dílčímu plnění (částem Díla) přechází z Dodavatele na Objednatele po zaplacení příslušné ceny za dílčí plnění převzaté Objednatelem.

7.9	V každém případě je Dodavatel povinen zajistit Objednateli řádný a nerušený výkon práv, uvedených v tomto článku 7, po celou dobu funkčnosti a užitnosti Systému, tedy bez ohledu na dobu účinnosti této smlouvy.

II. 6.   Změny v Článku 9 – Závěrečná ustanovení, ve znění Dodatku č. 1:

9.1 	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2016.

9.2    Tuto smlouvu lze kromě uplynutím času (odst. 9.1) ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí jedné ze smluvních stran, odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran:

a) dohoda musí být písemná (možno též formou dodatku ke smlouvě) a smlouva skončí k datu, které smluvní strany dohodnou;

b) výpovědí, i bez uvedení důvodů, přičemž smlouva skončí uplynutím posledního dne druhého měsíce po doručení písemného vyrozumění o výpovědi;

c) odstoupením od smlouvy v případě hrubého porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod odstoupení a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy nebo ustanovení právního předpisu, který k takovému kroku opravňuje. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení oznámení druhé smluvní straně.

Není-li v jiném ustanovení této smlouvy stanoveno odlišně, je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení smlouvy v případě, že druhá smluvní strana přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dnů, nenapravila.

V případě ukončení smlouvy Dodavatel provede soupis všech plnění řádně poskytnutých Objednateli do dne ukončení smlouvy. Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny za plnění prokazatelně poskytnutá a akceptovaná s výsledkem „bez výhrad“. Zaplacením přechází na Objednatele vlastnictví, právo užívání, popř. další související práva.

I po ukončení smlouvy kterýmkoli z výše uvedených způsobů trvá povinnost splnit závazky, vyplývající z  jednotlivých ustanovení smlouvy, které z povahy věci datum skončení smlouvy časově přesahují. Jedná se zejména o platební podmínky, náhradu škody, smluvní pokuty, ochranu informací a řešení sporů. Dále se jedná o práva z odpovědnosti za vady (záruka – viz čl. 6. smlouvy ve znění Dodatku č. 2), jakož o pozáruční servis (viz odst. 2.4 smlouvy ve znění Dodatku č. 2, Přílohu č. 4 smlouvy – Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis.

9.3 	 Není-li touto Smlouvou nebo jejími dodatky sjednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen "Obchodní zákoník", a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění.

9.4 	Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích dodatků a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení dodatkem ke smlouvě. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě případné mezery.

9.5.	Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Převod práv a závazků z této smlouvy lze uskutečnit pouze, dá-li k němu druhá smluvní strana písemný souhlas.

9.6	Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v průběhu plnění této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou Všechny spory budou primárně řešeny formou dohody na úrovni odpovědných zástupců, zastupujících strany ve smluvních záležitostech. Výsledek dohody o řešení sporu musí být zaznamenán písemně.

9.7	Nedojde-li do 60 dní od začátku jednání podle čl. 9.6 této smlouvy k dohodě mezi smluvními stranami, může kterákoliv smluvní strana podat žalobu k místně a věcně příslušnému soudu ČR. Právo Objednatele odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení závazku obsaženého v odst. 9.6 způsobem uvedeným v odst. 9.3 této smlouvy ve znění Dodatku č. 2 není ustanovením předchozí věty dotčeno; odstoupení od smlouvy není na závadu podání předmětné žaloby.

9.8	Smlouva může být měněna a doplňována po dohodě smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných a chronologicky řazených dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, ve stejném počtu vyhotovení jako smlouvy (podle čl. 9.11 této smlouvy).

9.9	Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených skutečností a údajů.

9.10	Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Cenová kalkulace upřesněná Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 (Změněná kalkulace a přehled plateb …), ve znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 2

Příloha č. 2 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Harmonogram projektu ve znění Dodatku č. 2

Příloha č. 3 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Všeobecné platební a fakturační podmínky při dodávkách zboží a služeb pro MZV ČR

Příloha č. 4 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis

Příloha č. 5 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Nabídka na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3.

Příloha č. 6 Přehled schválených úprav Nabídky na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3.

Veškeré přílohy této smlouvy jsou její neoddělitelnou součástí a musí být vyhotoveny v písemné podobě, podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, písemně označeny jako příloha této smlouvy (s uvedením názvu a čísla této smlouvy) a opatřeny pořadovým číslem a názvem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací dokumentace zadavatele/Objednatele. Nabídka uchazeče/Dodavatele (odst. 1.1) je uvedena jako „Příloha č. 5 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011“.

V případě rozporů při plnění předmětu této smlouvy, zejména v případech smlouvou neupravených, bude se plnění veřejné zakázky, na jejímž základě vznikla, tato smlouva řídit podmínkami výše zmíněných dokumentů v pořadí zadávací dokumentace, nabídka uchazeče a Příloha č. 6 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Přehled schválených úprav Nabídky na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3.

II.7.   Změny v Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace,

upřesněná Přílohou č. 2 Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Smlouvy – „Cenová kalkulace“, upřesněná Přílohou č. 2 Dodatku č. 1 – „Změněná kalkulace a přehled plateb v návaznosti na nové milníky projektu, specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1“, se Dodatkem č. 2 doplňuje a upřesňuje takto:

Tabulka 1:  Cenová kalkulace

Poznámka: Změny uvedené v této tabulce jsou porovnány s Přílohou č. 1 Smlouvy ve znění Přílohy č. 2 Dodatku č. 1 (viz barevně odlišené řádky a pravý sloupec)

| Název milníku („milníky“ jsou zásadní termíny plnění – viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) | částka k fakturaci v Kč, bez DPH |  |
| --- | --- | --- |
| Původní „činnosti“ dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace |  | Původní ceny bez DPH dle Přílohy č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace |
| Testování uživateli včetně bezpečnostních testů v síti MZV-N | již uhrazeno v r. 2013 |  |
| Instalace předfinální verze v MZV-V a základní úvodní testy funkčnosti instalované verze (testování, specifikaci chyb a změn a ověřování jejich odstranění), provedené ve spolupráci s Objednatelem včetně provedení dohodnutých úprav podle Přílohy 1. | 380 000,- |  |
| Instalace finální verze systému a základní úvodní testy funkčnosti instalované verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. | 190 000,- |  |
| Předání finální verze SPI-3 k akceptaci) (zahrnuje testování, specifikaci a odstranění chyb a implementaci změn v souladu Smlouvou ve znění Dodatku č. 2) | --- |  |
| Plánované zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3 | 190 000,- |  |
| V Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace – viz: „III. Verze SPI-3 po zapracování připomínek ze zkušebního provozu – závěrečné úpravy“ |  | =760 000,- |
| Předání požadavků na úpravy systému a rozšířené verze SPI-3, vyhodnocení požadavků na rozšíření SPI-3 ve II. etapě projektu (dle Harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy) | 84 000,- |  |
| V Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace – viz: „IV. Sběr a vyhodnocení požadavků na rozšíření SPI-3 ve II. Etapě projektu“ |  | 84 000,- |
| Instalace rozšířené verze systému včetně základních úvodních testů funkčnosti instalované verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem ve II. etapě projektu (dle Harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy). | --- |  |
| V Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace – viz: „V. Rozšířená SPI-3 ve II. Etapě projektu“ |  | 332 000,- |
| Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3 | 332 000,- |  |
| V Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace – viz: „Doprovodné služby – údržba a rozvoj systému (2 roky)“ |  |  |

Tabulka 2:   Ceny  Doprovodných služeb

| Ceny Doprovodných služeb - údržby a rozvoje SPI-3 (podle odst. 6.15 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) - hodinové sazby pro jednotlivé služby | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzultace | 1 750,00 | 367,50 | 2 118,00 |
| Dokumentace | 1 500,00 | 315,00 | 1 815,00 |
| Školení uživatelů / správců | 1 500,00 | 315,00 | 1 815,00 |
| Služba HelpDesk pro SPI-3 | 530,00 | 111,30 | 641,00 |
| MAXIMÁLNÍ CENA DOPROVODNÝCH SLUŽEB | 1 666 000,00 | 349 860 | 2 015 860,00 |

Celková cena podle odst. 5.2 Smlouvy zůstává beze změny.

II.8.   Změny v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 – Nové milníky projektu SPI-3,

která upřesnila Přílohu č. 2 Smlouvy:

(Příloha č. 1 Dodatku č. 1 vytýčila zásadní termíny plnění („milníky“))

V Příloze č. 1 Dodatku č. 1 „Nové milníky projektu SPI-3“, která upřesnila Přílohu č. 2 Smlouvy (Harmonogram projektu) stanovením zásadních termínů plnění, se Dodatkem č. 2 tabulka nahrazuje následující aktuální tabulkou „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“;

Komentář k těmto novým milníkům viz v Příloze č. 2 Dodatku č. 2.

Zásadní poznámka: Zásadní termíny plnění, uvedené v tabulce v Příloze č. 2 smlouvy (Harmonogram projektu - viz tam řádky II., III. a IV.) byly v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 nahrazeny novými zásadními termíny s názvem „Nové milníky projektu SPI-3“. Tento Dodatek č. 2 tyto zásadní termíny plnění dále upřesňuje, pojem „milníky“ definuje (viz odst. 5.12 smlouvy ve znění Dodatku č. 2) a nahrazuje je novými - viz dále tabulka.

Tabulka 3:   Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2

Poznámka: V tabulce uvedené termíny milníků, které předcházejí podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy, jsou uvedeny podle skutečných pracovních postupů plnění.

| Název milníku („milníky“ jsou zásadní termíny plnění – viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) | Termín |  |
| --- | --- | --- |
| Původní „činnosti“ dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram projektu |  | Původní Harmonogram projektu dle Přílohy č. 2 Smlouvy, upřesněný Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 – „nové milníky projektu SPI-3“ |
| Testování uživateli včetně bezpečnostních testů v síti MZV-N | 30.9.2013 | 30.9.2013 |
| Instalace předfinální verze v MZV-V a základní úvodní testy funkčnosti instalované verze (testování, specifikaci chyb a změn a ověřování jejich odstranění), provedené ve spolupráci s Objednatelem včetně provedení dohodnutých úprav podle Přílohy 1 tohoto Dodatku č. 2 | 10.10.2014 | 18.11.2013 Tento termín se týká pouze „Instalace předfinální verze v MZV-V“, tj. verze před rozšířením. K termínu viz Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – „Výchozí situace“ |
| Instalace finální verze systému a základní úvodní testy funkčnosti instalované verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. | 7.11.2014 | 10.2.2014 Tento termín „Instalace finální verze systému“ nemohl být dodržen, protože nebyla ukončena rozšířená předfinální verze – viz nový termín rozšířené verze na předchozím řádku. K tomu též Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – „Výchozí situace“ |
| Předání finální verze SPI-3 k akceptaci (zahrnuje testování, specifikaci a odstranění chyb a implementaci změn dohodnutých v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 2) | 28.11.2014 |  |
| Plánované zahájení rutinního provozu základní verzeSPI-3 Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) a pro oprávnění fakturovat (viz Tabulka 1 v odst. II.7. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy). | do 9.3.2015 | 7.4.2014 Tento termín „Zahájení provozu SPI-3“ nemohl být dodržen, protože nebyla ukončena rozšířená předfinální verze – viz nový termín rozšířené verze na předchozím řádku |
| Předání požadavků na úpravy systému a rozšířené verze SPI-3, vyhodnocení požadavků na rozšíření SPI-3 ve II. etapě projektu (dle Harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy). | 10.7.2015 |  |
| Instalace rozšířené verze systému včetně základních úvodních testů funkčnosti instalované verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem ve II. etapě projektu (dle Harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy). | 17.11.2015 |  |
| Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3. Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) a pro oprávnění fakturovat (viz Tabulka 1 v odst. II.7. tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy). | 2.12.2015 |  |

III.

Změny Dodatku č. 1 Smlouvy

III.1  Tímto Dodatkem č. 2 byly provedeny změny textu Dodatku č. 1 – viz porovnání textu původní Smlouvy, textu Smlouvy změněného Dodatkem č. 1 a textu Smlouvy ve znění  Dodatku č. 1 změněného Dodatkem č. 2.

III.2  Přílohy Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 změnily následovně:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Nové milníky projektu SPI-3 – změna viz čl. II. odst. II.8 Dodatku č. 2 –  Tabulka 1

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 – Změněná kalkulace a přehled plateb v návaznosti na nové milníky  projektu, specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 – změna viz čl. II. odst. II.7 Dodatku č. 2 – Tabulka 3. V tomto odst. II.7 jsou rovněž uvedeny dohodnuté jednotkové ceny  pro Doprovodné služby údržby a oprav SPI-3 – Tabulka 2

Příloha č. 3 Dodatku č. 1 – Přehled souhrnných požadavků na změny v systému SPI-3 –   Dodatkem č. 2 beze změny

IV.

Závěrečná ustanovení

IV.1  Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1 a jeho příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.

IV. 2  Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 – Přehled dohodnutých úprav SPI-3 ze dne 28. 7. 2014

Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – Výchozí situace Dodatku č. 2

IV.3  Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve stejném počtu stejnopisů s platností originálu jako Smlouva, tj. čtyřech, z nichž každé smluvní straně náleží dvě vyhotovení.

IV.4 Každá smluvní strana obdržela pro lepší přehlednost, jako nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2, po jednom (1) vyhotovení úplného textu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, v němž ta ustanovení, která doznala změn, jsou celá uvedena tučně.

IV.5  Text tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy svými podpisy stvrzují:

V Praze dne:							V Praze dne:

................................................				..................................................

Za Objednatele						Za Dodavatele

XXX								XXX

vrchní ředitel Sekce zpracování informací		        	jednatel společnosti

Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Přehled dohodnutých úprav SPI-3 ze dne 28. 7. 2014

Tabulka s názvem „Souhrnná tabulka požadavků na změny v aplikaci SPI-3 – předfinální verze“ je umístěna v samostatném souboru, datum poslední aktualizace 28. 7. 2014.

Název souboru:	Tabulka připomínek - změny - souhrnná.doc

Příloha č. 2 Dodatku č. 2

Výchozí situace Dodatku č. 2

Východisko:

- milník „Testování uživateli včetně bezpečnostních testů v síti MZV-N“ – termín dokončení 30.9.2013 podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy byl dodržen (k pojmu „milník“, tj. zásadní termín plnění, viz odst. 5.5 a 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2);

- milník „Instalace předfinální verze v MZV-V“  – termín dokončení podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy byl 18.11.2013, předpokládané zahájení podle tehdy platného harmonogramu bylo 5.11.2013 (tj. průběžná doba 13 dnů);

- součinnost MZV jako Objednatele – důvody zpoždění dokončení instalace předfinální verze do MZV-V:

  - souhlas NBÚ s instalací předfinální verze do sítě MZV-V byl proti plánovanému termínu 31.10.2013 dle harmonogramu předán až 15.11.2013, což představuje posun o 15 dnů;

  - souhlas BEZO s vydáním přístupových oprávnění potřebných pro instalaci byl udělen 2.12.2013, takže Dodavatel mohl fakticky zahájit instalaci 3.12.2013, což při zachování průběžné doby 13 dnů  posunuje termín dokončení na 16.12.2013;

- vedoucí projektu za Dodavatele ohlásil dokončení instalace předfinální verze SPI-3 do sítě MZV-V na 12. jednání Řídícího výboru dne 12.12.2013;

za skutečné datum splnění tohoto milníku je proto považováno 12.12.2013;

- milník „Instalace finální verze systému“ –  termín dokončení podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě byl 10.2.2014 nemohl být dodržen, protože nebyla ukončena rozšířená předfinální verze – viz nový termín rozšířené předfinální verze v odst. II.8 Dodatku č. 2 – Tabulka 3 „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“.

K úpravám termínů:

- u milníku „Instalace předfinální verze v MZV-V“:

pro tento milník byl po vzájemné dohodě MZV s Dodavatelem, promítnuté do rozhodnutí Řídícího výboru  SPI-3 č. 12 ze dne 12.12.2013, rozšířen rozsah dílčího plnění pro předání a převzetí a následnou fakturaci o základní testy funkčnosti ve spolupráci s Dodavatelem včetně odstranění zjištěných závad předfinální verze a garance její funkčnosti Dodavatelem (záznam z 12. jednání ŘV a Tabulka 3 „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“ – viz odst. II.8 Dodatku č. 2);

- změny v předfinální verzi na základě změnového listu č. 8/2013, schváleného 22.1.2014 předsedou Řídícího výboru;

- do harmonogramu projektu byly postupně doplňovány nové činnosti, se záměrem zvýšení kvality finální verze systému:

- školení uživatelů předfinální verze (pracovníků zajišťujících rozšířené testování);

- 	autorizovaná konverze a časová razítka (ověření speciálních funkcí);

-    testování vedoucími pracovníky;

-    navazující požadavky na úpravy finální verze systému;

-    úpravy finální verze systému;

- u milníku „Instalace finální verze systému“:

pro tento milník byl na základě rozhodnutí Řídícího výboru č. 12 ze dne 12.12.2013 rozšířen rozsah dílčího plnění pro předání a převzetí a následnou fakturaci o základní testy funkčnosti ve spolupráci s Dodavatelem včetně odstranění zjištěných závad finální verze a garance její funkčnosti Dodavatelem - viz odst. II.8 Dodatku č. 2 – Tabulka 3 „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“.

Příčiny výše uvedených změn:

- novou - rozšířenou formulací milníků „Instalace předfinální verze v MZV-V“ a  „Instalace finální verze systému“ - viz odst. II.8 Dodatku č. 2 – Tabulka 3 „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“ se prodloužil čas potřebný k posouzení a převzetí předfinální verze o testování, specifikaci chyb a změn a ověřování jejich odstranění;

- změny popsané ve změnovém listu č. 8/2013;

- byly dohodnuty některé úpravy systému (specifikované projektovým týmem), které budou provedeny ještě v rámci rozšířeného milníku „Instalace předfinální verze v MZV-V“ - viz odst. II.8 Dodatku č. 2 – Tabulka 3 „Nové milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 2“, před zahájením rozšířeného testování systému; přehled úprav provedených v této fázi je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2;

- vložené nové činnosti, viz výše „K úpravám termínů“;

# Footnotes

K akceptaci může být předložen jen takový finální produkt, ve kterém jsou již odstraněny veškeré nahlášené chyby, již dříve hlášené chyby se opětovně neobjevují a lze jej tedy označit za bezchybně funkční. Jen takovéto řešení může být akceptováno a poté fakturováno.