{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["List1"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List1","index":0,"n_rows":79,"n_cols":64,"rows_kept":79,"merged":[[1,6,1,63],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[3,9,5,9],[3,10,5,10],[3,11,5,11],[3,12,3,25],[3,26,3,63],[4,12,4,15],[4,16,4,20],[4,21,4,25],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,38],[4,39,4,42],[4,43,4,47],[4,48,4,51],[4,52,4,55],[4,56,4,60],[4,61,4,63]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybařské a vodohospodářské Jakuba Krčína - Harmonogram od 2.10.2017 do 25.9.2018"]
[]
["udalostID","Seskupení","Rodič","Pořadí","Úroveň osnovy","Souhrnný","Název","Zahájení","Dokončení","Cena Události","DPH","Cena s DPH",2017,{"$nulls":13},2018]
[{"$nulls":4},"xx","NE",{"$nulls":6},10,{"$nulls":3},11,{"$nulls":4},12,{"$nulls":4},1,{"$nulls":3},2,{"$nulls":3},3,{"$nulls":4},4,{"$nulls":3},5,{"$nulls":4},6,{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},8,{"$nulls":4},9]
[{"$nulls":4},"xx","NE",{"$nulls":6},39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,{"v":1,"d":"01"},{"v":2,"d":"02"},{"v":3,"d":"03"},{"v":4,"d":"04"},{"v":5,"d":"05"},{"v":6,"d":"06"},{"v":7,"d":"07"},{"v":8,"d":"08"},{"v":9,"d":"09"},10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38]
[68804,"T",68804,1,1,"ANO","01: Stavební úpravy","2017-10-02T06:00:00","2018-09-25T16:00:00",{"v":24934233.412699424,"d":"24,934,233"},{"v":5236189.01666688,"d":"5,236,189"},{"v":30170422.429366305,"d":"30,170,422"},"","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s"]
[68806,"F",68804,2,2,"NE","  1: Zemní práce","2017-10-02T06:00:00","2017-10-22T16:00:00",{"v":204308.36255999998,"d":"204,308"},{"v":42904.7561376,"d":"42,905"},{"v":247213.11869759997,"d":"247,213"},"","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68808,"F",68804,3,2,"NE","  2: Základy a zvláštní zakládání","2017-10-16T06:00:00","2017-11-05T16:00:00",{"v":494832.8152621613,"d":"494,833"},{"v":103914.8912050539,"d":"103,915"},{"v":598747.7064672152,"d":"598,748"},"","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68810,"F",68804,4,2,"NE","  3: Svislé a kompletní konstrukce","2017-10-30T06:00:00","2017-12-10T16:00:00",{"v":1783982.8798226302,"d":"1,783,983"},{"v":374636.4047627524,"d":"374,636"},{"v":2158619.284585383,"d":"2,158,619"},"","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68812,"F",68804,5,2,"NE","  4: Vodorovné konstrukce","2017-11-13T08:00:00","2017-12-29T18:00:00",{"v":2208712.6751834652,"d":"2,208,713"},{"v":463829.66178852785,"d":"463,830"},{"v":2672542.336971993,"d":"2,672,542"},"","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68814,"F",68804,6,2,"NE","  5: Komunikace","2018-04-23T06:00:00","2018-05-15T18:00:00",{"v":155475.71303599997,"d":"155,476"},{"v":32649.89973756,"d":"32,650"},{"v":188125.61277356,"d":"188,126"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68816,"F",68804,7,2,"NE","  61: Upravy povrchů vnitřní","2018-02-05T06:00:00","2018-03-09T18:00:00",{"v":699931.56155,"d":"699,932"},{"v":146985.62792549998,"d":"146,986"},{"v":846917.1894755,"d":"846,917"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68818,"F",68804,8,2,"NE","  62: Úpravy povrchů vnější","2018-03-19T06:00:00","2018-04-23T18:00:00",{"v":1022404.8829215479,"d":"1,022,405"},{"v":214705.02541352503,"d":"214,705"},{"v":1237109.908335073,"d":"1,237,110"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68820,"F",68804,9,2,"NE","  63: Podlahy a podlahové konstrukce","2018-02-26T06:00:00","2018-03-30T18:00:00",{"v":748032.8814227799,"d":"748,033"},{"v":157086.9050987838,"d":"157,087"},{"v":905119.7865215637,"d":"905,120"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68822,"F",68804,10,2,"NE","  64: Výplně otvorů","2018-04-30T06:00:00","2018-05-29T18:00:00",{"v":101924,"d":"101,924"},{"v":21404.04,"d":"21,404"},{"v":123328.04,"d":"123,328"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68824,"F",68804,11,2,"NE","  711: Izolace proti vodě","2018-01-15T06:00:00","2018-02-09T18:00:00",{"v":84940.71349076724,"d":"84,941"},{"v":17837.549833061123,"d":"17,838"},{"v":102778.26332382837,"d":"102,778"},"","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68826,"F",68804,12,2,"NE","  712.: Živičné krytiny","2017-12-04T06:00:00","2018-01-03T18:00:00",{"v":395807.8713792,"d":"395,808"},{"v":83119.652989632,"d":"83,120"},{"v":478927.524368832,"d":"478,928"},"","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68828,"F",68804,13,2,"NE","  713: Izolace tepelné","2018-02-26T06:00:00","2018-04-29T16:00:00",{"v":934655.5454366724,"d":"934,656"},{"v":196277.6645417012,"d":"196,278"},{"v":1130933.2099783737,"d":"1,130,933"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68830,"F",68804,14,2,"NE","  762: Konstrukce tesařské","2017-11-27T06:00:00","2018-01-03T18:00:00",{"v":1392092.2343290562,"d":"1,392,092"},{"v":292339.36920910183,"d":"292,339"},{"v":1684431.6035381581,"d":"1,684,432"},"","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68832,"F",68804,15,2,"NE","  7631: Konstrukce sádrokartonové","2018-03-05T06:00:00","2018-05-13T16:00:00",{"v":1642013.31916,"d":"1,642,013"},{"v":344822.79702359997,"d":"344,823"},{"v":1986836.1161836,"d":"1,986,836"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68834,"F",68804,16,2,"NE","  764: Konstrukce klempířské","2017-11-20T06:00:00","2017-12-22T18:00:00",{"v":689626.901071464,"d":"689,627"},{"v":144821.64922500742,"d":"144,822"},{"v":834448.5502964713,"d":"834,449"},"","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68836,"F",68804,17,2,"NE","  765: Krytiny tvrdé","2017-12-04T06:00:00","2018-01-03T18:00:00",{"v":349517.9795073903,"d":"349,518"},{"v":73398.77569655195,"d":"73,399"},{"v":422916.75520394224,"d":"422,917"},"","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68838,"F",68804,18,2,"NE","  766: Konstrukce truhlářské","2018-05-21T08:00:00","2018-07-24T18:00:00",{"v":1287874.4160108,"d":"1,287,874"},{"v":270453.627362268,"d":"270,454"},{"v":1558328.043373068,"d":"1,558,328"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","",""]
[68840,"F",68804,19,2,"NE","  767: Konstrukce zámečnické","2018-01-22T06:00:00","2018-04-29T16:00:00",{"v":4079968.68,"d":"4,079,969"},{"v":856793.4228000001,"d":"856,793"},{"v":4936762.1027999995,"d":"4,936,762"},"","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68842,"F",68804,20,2,"NE","  767.1: Hliníkové výplně otvorů","2017-11-20T06:00:00","2018-01-14T16:00:00",{"v":909871.05,"d":"909,871"},{"v":191072.9205,"d":"191,073"},{"v":1100943.9705,"d":"1,100,944"},"","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68844,"F",68804,21,2,"NE","  769.: Otvorové prvky z plastu","2017-11-27T06:00:00","2018-01-10T18:00:00",{"v":841664.6061000001,"d":"841,665"},{"v":176749.567281,"d":"176,750"},{"v":1018414.1733810001,"d":"1,018,414"},"","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68846,"F",68804,22,2,"NE","  771: Podlahy z dlaždic a obklady","2018-06-11T08:00:00","2018-08-07T18:00:00",{"v":783426.60849816,"d":"783,427"},{"v":164519.5877846136,"d":"164,520"},{"v":947946.1962827736,"d":"947,946"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","",""]
[68848,"F",68804,23,2,"NE","  775.: Podlahy vlysové a parketové","2018-07-30T06:00:00","2018-09-16T16:00:00",{"v":86578.48,"d":"86,578"},{"v":18181.480799999998,"d":"18,181"},{"v":104759.9608,"d":"104,760"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","",""]
[68850,"F",68804,24,2,"NE","  776: Podlahy povlakové","2018-08-06T06:00:00","2018-09-16T16:00:00",{"v":558627.2520532069,"d":"558,627"},{"v":117311.72293117346,"d":"117,312"},{"v":675938.9749843804,"d":"675,939"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","",""]
[68852,"F",68804,25,2,"NE","  781: Obklady keramické","2018-07-09T08:00:00","2018-08-24T18:00:00",{"v":194860.3018,"d":"194,860"},{"v":40920.663378,"d":"40,921"},{"v":235780.96517799998,"d":"235,781"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","",""]
[68854,"F",68804,26,2,"NE","  783: Nátěry","2018-09-10T06:00:00","2018-09-25T16:00:00",{"v":2400,"d":"2,400"},504,{"v":2904,"d":"2,904"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x"]
[68856,"F",68804,27,2,"NE","  784: Malby","2018-09-03T06:00:00","2018-09-21T18:00:00",{"v":117187.54488000002,"d":"117,188"},{"v":24609.384424800002,"d":"24,609"},{"v":141796.92930480003,"d":"141,797"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x",""]
[68858,"F",68804,28,2,"NE","  799: Ostatní - Biotop","2018-08-20T06:00:00","2018-09-21T18:00:00",{"v":1824331.7244778322,"d":"1,824,332"},{"v":383109.6621403448,"d":"383,110"},{"v":2207441.386618177,"d":"2,207,441"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x",""]
[68860,"F",68804,29,2,"NE","  94: Lešení a stavební výtahy","2018-01-22T06:00:00","2018-07-01T16:00:00",{"v":470446.809496,"d":"470,447"},{"v":98793.82999416,"d":"98,794"},{"v":569240.63949016,"d":"569,241"},"","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","",""]
[68862,"F",68804,30,2,"NE","  95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách","2018-07-02T06:00:00","2018-09-03T18:00:00",{"v":114000,"d":"114,000"},{"v":23940,"d":"23,940"},{"v":137940,"d":"137,940"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","",""]
[68864,"F",68804,31,2,"NE","  96: Bourání konstrukcí","2017-10-02T06:00:00","2017-11-05T16:00:00",{"v":451516.576676,"d":"451,517"},{"v":94818.48110195999,"d":"94,818"},{"v":546335.05777796,"d":"546,335"},"","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68866,"F",68804,32,2,"NE","  97: Prorážení otvorů","2017-10-09T06:00:00","2017-11-19T16:00:00",{"v":31597.15151,"d":"31,597"},{"v":6635.4018171,"d":"6,635"},{"v":38232.5533271,"d":"38,233"},"","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68868,"F",68804,33,2,"NE","  D96: Přesuny suti a vybouraných hmot","2017-10-16T06:00:00","2017-12-01T18:00:00",{"v":271621.8750642865,"d":"271,622"},{"v":57040.593763500176,"d":"57,041"},{"v":328662.4688277867,"d":"328,662"},"","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68870,"T",68870,34,1,"ANO","02: Silnoproud","2018-04-16T06:00:00","2018-06-25T18:00:00",{"v":4309173.722620001,"d":"4,309,174"},{"v":904926.4817502002,"d":"904,926"},{"v":5214100.204370202,"d":"5,214,100"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","","","","","","","","","","","","",""]
[68872,"F",68870,35,2,"NE","  M21: Elektromontáže","2018-04-16T06:00:00","2018-06-25T18:00:00",{"v":4309173.722620001,"d":"4,309,174"},{"v":904926.4817502002,"d":"904,926"},{"v":5214100.204370202,"d":"5,214,100"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","",""]
[68874,"T",68874,36,1,"ANO","03: Vytápění, plynovod","2018-01-08T06:00:00","2018-03-16T18:00:00",{"v":1389994.4,"d":"1,389,994"},{"v":291898.824,"d":"291,899"},{"v":1681893.224,"d":"1,681,893"},"","","","","","","","","","","","","","","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68876,"F",68874,37,2,"NE","  713: Izolace tepelné","2018-01-29T06:00:00","2018-02-16T18:00:00",{"v":95267.9,"d":"95,268"},{"v":20006.259000000002,"d":"20,006"},{"v":115274.15900000001,"d":"115,274"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68878,"F",68874,38,2,"NE","  723: Vnitřní plynovod","2018-01-08T06:00:00","2018-01-26T18:00:00",{"v":70516.59999999999,"d":"70,517"},{"v":14808.485999999999,"d":"14,808"},{"v":85325.086,"d":"85,325"},"","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68880,"F",68874,39,2,"NE","  7271: Protipožární ucpávky","2018-01-15T06:00:00","2018-02-16T18:00:00",{"v":20413.6,"d":"20,414"},{"v":4286.856,"d":"4,287"},{"v":24700.456,"d":"24,700"},"","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68882,"F",68874,40,2,"NE","  732: Strojovny","2018-02-05T06:00:00","2018-02-23T18:00:00",{"v":111210.79999999999,"d":"111,211"},{"v":23354.268,"d":"23,354"},{"v":134565.068,"d":"134,565"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68884,"F",68874,41,2,"NE","  733.: Rozvod potrubí","2018-01-15T06:00:00","2018-02-09T18:00:00",{"v":475493.99999999994,"d":"475,494"},{"v":99853.74,"d":"99,854"},{"v":575347.74,"d":"575,348"},"","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68886,"F",68874,42,2,"NE","  734: Armatury","2018-02-05T06:00:00","2018-02-23T18:00:00",{"v":230121.34999999998,"d":"230,121"},{"v":48325.4835,"d":"48,325"},{"v":278446.83349999995,"d":"278,447"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68888,"F",68874,43,2,"NE","  735: Otopná tělesa","2018-02-12T06:00:00","2018-03-09T18:00:00",{"v":377332.4000000001,"d":"377,332"},{"v":79239.80400000002,"d":"79,240"},{"v":456572.2040000001,"d":"456,572"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68890,"F",68874,44,2,"NE","  767: Konstrukce zámečnické","2018-01-22T06:00:00","2018-02-23T18:00:00",{"v":7101.25,"d":"7,101"},{"v":1491.2624999999998,"d":"1,491"},{"v":8592.5125,"d":"8,593"},"","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68892,"F",68874,45,2,"NE","  783: Nátěry","2018-02-26T06:00:00","2018-03-16T18:00:00",{"v":2536.5,"d":"2,537"},{"v":532.665,"d":"533"},{"v":3069.165,"d":"3,069"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68894,"T",68894,46,1,"ANO","04: Slaboproud","2018-06-18T06:00:00","2018-08-24T18:00:00",{"v":2406648.0149999997,"d":"2,406,648"},{"v":505396.0831499999,"d":"505,396"},{"v":2912044.0981499995,"d":"2,912,044"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","","","","",""]
[68896,"F",68894,47,2,"NE","  M22-1: Lokální detekce kouře - montáž","2018-06-18T06:00:00","2018-07-24T18:00:00",{"v":76750.5,"d":"76,751"},{"v":16117.604999999998,"d":"16,118"},{"v":92868.105,"d":"92,868"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","",""]
[68898,"F",68894,48,2,"NE","  M22-2: Společná televizní anténa - montáž","2018-07-02T06:00:00","2018-08-07T18:00:00",{"v":19522.5,"d":"19,523"},{"v":4099.724999999999,"d":"4,100"},{"v":23622.225,"d":"23,622"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","",""]
[68900,"F",68894,49,2,"NE","  M22-3: Kamerový systém - montáž","2018-07-16T06:00:00","2018-08-17T18:00:00",{"v":26486,"d":"26,486"},{"v":5562.06,"d":"5,562"},{"v":32048.06,"d":"32,048"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68902,"F",68894,50,2,"NE","  M22-4: Evakuační rozhlas - montáž","2018-07-09T06:00:00","2018-08-10T18:00:00",{"v":38384.75,"d":"38,385"},{"v":8060.7975,"d":"8,061"},{"v":46445.5475,"d":"46,446"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","","",""]
[68904,"F",68894,51,2,"NE","  M22-5: Strukturovaná kabeláž - montáž","2018-07-23T06:00:00","2018-08-24T18:00:00",{"v":615766.25,"d":"615,766"},{"v":129310.91249999996,"d":"129,311"},{"v":745077.1625,"d":"745,077"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","",""]
[68906,"F",68894,52,2,"NE","  M22-6: Strukturovaná kabeláž - materiál","2018-07-23T06:00:00","2018-08-24T18:00:00",{"v":582227.1269999999,"d":"582,227"},{"v":122267.69667,"d":"122,268"},{"v":704494.8236699998,"d":"704,495"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","",""]
[68908,"F",68894,53,2,"NE","  M22-7: Trubkováníní pro EZS - materiál","2018-06-18T06:00:00","2018-07-31T18:00:00",{"v":18070.7385,"d":"18,071"},{"v":3794.8550849999997,"d":"3,795"},{"v":21865.593585,"d":"21,866"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","",""]
[68910,"F",68894,54,2,"NE","  M22-8: Kamerový systém - materiál","2018-07-16T06:00:00","2018-08-17T18:00:00",{"v":141420.13499999998,"d":"141,420"},{"v":29698.228349999998,"d":"29,698"},{"v":171118.36334999997,"d":"171,118"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68912,"F",68894,55,2,"NE","  M22-9: Společná televizní anténa - materiál","2018-07-16T06:00:00","2018-08-24T18:00:00",{"v":35568.123499999994,"d":"35,568"},{"v":7469.305935,"d":"7,469"},{"v":43037.429435,"d":"43,037"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","",""]
[68914,"F",68894,56,2,"NE","  M22-91: Trubkováníní pro EZS - montáž","2018-06-18T06:00:00","2018-07-31T18:00:00",{"v":4856.2384999999995,"d":"4,856"},{"v":1019.8100849999998,"d":"1,020"},{"v":5876.048585,"d":"5,876"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","",""]
[68916,"F",68894,57,2,"NE","  M22-92: Lokální detekce kouře - materiál","2018-07-09T06:00:00","2018-08-17T18:00:00",{"v":373130.265,"d":"373,130"},{"v":78357.35565,"d":"78,357"},{"v":451487.62065,"d":"451,488"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68918,"F",68894,58,2,"NE","  M22-93: Evakuační rozhlas - materiál","2018-07-02T06:00:00","2018-08-14T18:00:00",{"v":312727.8874999999,"d":"312,728"},{"v":65672.85637499999,"d":"65,673"},{"v":378400.74387499987,"d":"378,401"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68920,"F",68894,59,2,"NE","  ON: Ostatní náklady","2018-07-02T06:00:00","2018-08-14T18:00:00",{"v":161737.5,"d":"161,738"},{"v":33964.875,"d":"33,965"},{"v":195702.375,"d":"195,702"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68922,"T",68922,60,1,"ANO","05: ZTI","2017-11-27T06:00:00","2018-08-27T18:00:00",{"v":1656717.825,"d":"1,656,718"},{"v":347910.74325,"d":"347,911"},{"v":2004628.56825,"d":"2,004,629"},"","","","","","","","","","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","","","",""]
[68924,"F",68922,61,2,"NE","  1: Zemní práce","2017-11-27T06:00:00","2017-12-22T18:00:00",{"v":84787.5,"d":"84,788"},{"v":17805.375,"d":"17,805"},{"v":102592.875,"d":"102,593"},"","","","","","","","","","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68926,"F",68922,62,2,"NE","  721.: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace","2017-12-04T06:00:00","2018-01-30T18:00:00",{"v":211716.04999999996,"d":"211,716"},{"v":44460.370500000005,"d":"44,460"},{"v":256176.42049999995,"d":"256,176"},"","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68928,"F",68922,63,2,"NE","  722.: Zdravotechnika - vnitřní vodovod","2017-12-25T06:00:00","2018-02-20T18:00:00",{"v":244889.09999999998,"d":"244,889"},{"v":51426.711,"d":"51,427"},{"v":296315.811,"d":"296,316"},"","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68930,"F",68922,64,2,"NE","  725.: Zdravotechnika - zařizovací předměty","2018-07-02T06:00:00","2018-08-27T18:00:00",{"v":649579.6000000001,"d":"649,580"},{"v":136411.71599999996,"d":"136,412"},{"v":785991.3160000001,"d":"785,991"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","",""]
[68932,"F",68922,65,2,"NE","  726: Zdravotechnika - předstěnové instalace","2018-05-14T06:00:00","2018-07-09T18:00:00",{"v":206226.95,"d":"206,227"},{"v":43307.6595,"d":"43,308"},{"v":249534.60950000002,"d":"249,535"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","",""]
[68934,"F",68922,66,2,"NE","  8: Trubní vedení","2017-12-04T06:00:00","2018-01-17T18:00:00",{"v":157249.7,"d":"157,250"},{"v":33022.437000000005,"d":"33,022"},{"v":190272.13700000002,"d":"190,272"},"","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68936,"F",68922,67,2,"NE","  998: Přesun hmot","2018-02-19T08:00:00","2018-07-29T16:00:00",{"v":1093.925,"d":"1,094"},{"v":229.72425,"d":"230"},{"v":1323.64925,"d":"1,324"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","",""]
[68938,"F",68922,68,2,"NE","  OST: Ostatní","2018-02-05T06:00:00","2018-03-16T18:00:00",{"v":101175,"d":"101,175"},{"v":21246.75,"d":"21,247"},{"v":122421.75,"d":"122,422"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
[68940,"T",68940,69,1,"ANO","06: Vzduchotechnika","2018-05-28T06:00:00","2018-09-03T18:00:00",{"v":210774.59999999998,"d":"210,775"},{"v":44262.666,"d":"44,263"},{"v":255037.26599999997,"d":"255,037"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","","",""]
[68942,"F",68940,70,2,"NE","  M24: Montáže vzduchotechnických zařízení - dodávka","2018-05-28T06:00:00","2018-08-13T18:00:00",{"v":198899.59999999998,"d":"198,900"},{"v":41768.916,"d":"41,769"},{"v":240668.51599999997,"d":"240,669"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","","","","",""]
[68944,"F",68940,71,2,"NE","  M24.1: Montáže vzduchotechnických zařízení - montáž","2018-06-25T06:00:00","2018-09-03T18:00:00",{"v":11875,"d":"11,875"},{"v":2493.75,"d":"2,494"},{"v":14368.75,"d":"14,369"},"","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","","",""]
[68946,"T",68946,72,1,"ANO","07: Vedlejší náklady","2017-10-02T06:00:00","2018-09-25T16:00:00",{"v":341000,"d":"341,000"},{"v":71610,"d":"71,610"},{"v":412610,"d":"412,610"},"","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s","s"]
[68948,"F",68946,73,2,"NE","  VN: Vedlejší náklady","2017-10-02T06:00:00","2018-09-25T16:00:00",{"v":341000,"d":"341,000"},{"v":71610,"d":"71,610"},{"v":412610,"d":"412,610"},"","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]