Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:		70890013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXX

Tel:	XXXXXXXXXXXX

Email:	XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

Sídlo:		Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B,

vložce 777

Zastoupen:		Maciejem Biernatem, předsedou představenstva

Kamilem Holendou, členem představenstva

IČO:		47676175

DIČ:		CZ47676175

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX.

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXX

Tel:	XXXXXXXXXXXX

Email:	XXXXXXXXXXXX

- PŘEDMĚT DODATKU

- Mezi smluvními stranami byla dne 9. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 51683/2017-504, na akci „VN Smolenská – přednádrž – odtěžení nánosů“ (dále jen „smlouva o dílo“).

- Hlavní součástí plnění díla je odtěžení nánosů ze dna přednádrže. Projektová dokumentace předepisuje odvodnění nánosů, jejich shrnutí dozerem na mezideponii vytvořenou přímo v přednádrži a následný odvoz nánosů z takto vytvořené mezideponie na skládku. Prostor přednádrže je z důvodů vzrostlých dřevin přístupný pouze z jedné strany po vytvoření provizorní staveništní komunikaci. Při pokusech odvodnit prostor přednádrže a zahájit přípravné práce k těžbě nánosů došlo vždy k zapadnutí jak těžké techniky, tak i menší mechanizace. Při vyprošťovacích pracích nebylo nalezeno únosné dno nádrže. Z tohoto důvodu byla navržena změna způsobu těžby nánosů pomocí haťové cesty, po které se bude pohybovat těžká technika a bude probíhat přímá těžba. Sediment bude poté z důvodů zvodnění uložen na mezideponii na pozemku investora vedle přednádrže VN Smolenská, ze které po odkapání bude odvážen na skládku. K této změně byl zpracován změnový list č. 1.

- Na základě změny rozsahu prací, vyvolané   nově navrženou technologii provádění těžby zohledňující skutečný stav (únosnost nánosů), zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla.

- S ohledem na časovou prodlevu vzniklou nezbytností zvolení jiné technologie provádění těžby sedimentů oproti návrhu v projektové dokumentaci a v závislosti na časovou náročnost zajištění (výroby) haťových roštů pro pojezd mechanizace v ploše přednádrže a také s ohledem na předpokládané klimatické podmínky, kdy není možné provádět závěrečné terénní úpravy v zimním období, byla projednána změna termínů k provedení díla, spočívající v posunutí termínu dokončení díla.

- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku II. Předmět smlouvy se odst. 10 doplňuje o nová odrážka, která zní takto

- haťové rošty pro pojezd mechanizace budou po ukončení stavebních prací protokolárně předány objednateli. Haťové rošty budou uskladněny u mezideponie před přednádrží VN Smolenská. Přesné místo bude určeno TDS.

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

Přípravné práce (např. zajištění provedení pyrotechnického průzkumu, dopracování a schválení havarijního a povodňového plánu): 	            do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Vlastní stavební/těžební práce (práce v přednádrži):			od 19. 9. 2017

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:			do 4. 5. 2018

Přičemž kácení dřevin může probíhat jen v období mimo hnízdění ptáků  - od října

V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění a nově zní takto

1. 	Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 		10 006 438,-Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č.1 a harmonogram prací.

V Brně dne:	V Havířově dne:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	AWT Rekultivace a.s.

MVDr. Václav Gargulák	Maciej Biernat

generální ředitel	předseda představenstva

......................................................

AWT Rekultivace a.s.

Kamil Holenda

člen představenstva