**Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo**

**„Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích“**

Smluvní strany

1. Objednatel:

**Město Holice**

Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Janis Vlachopulos, koordinátor projektu,

Tel. 731 443 501, [info@adonisprojekt.cz](mailto:info@adonisprojekt.cz)

Martina Klasovitá, referentka OSMVM,

Ing. Oldřich Chlanda, vedoucí OSMVM

2. Zhotovitel:

**Projekce Vrbický s.r.o.**

Náměstí T.G. Masaryka 24

534 01 Holice

Zastoupený: Ing. Karel Vrbický

IČ: 04085086

DIČ: CZ04085086

tel.: 603 527 426

e-mail: karel.vrbický@centrum.cz

Bankovní spojení: FIO

č.ú. 2100805139/2010

Předmětem dodatku č. 4 je rozšíření rozsahu prací v projektové dokumentaci.

Dodatkem č.4 ke smlouvě o dílo se mění následující články:

* článek I smlouvy o dílo:

Zvýšení náročnosti na zpracování projektové dokumentace, které je zapříčiněno hlavně zvětšením půdorysu objektu, zvýšením počtu podlaží, změnou konstrukce haly a náročnější technologií v objektu.

Změny se týkají:

* Statická část – založení, ocelová konstrukce
* Stavební část
* Vytápění
* Rozvody vody a kanaliazace
* El. instalace
* Rozvody zemního plynu
* Rekuperace
* Požární posouzení
* Hluková studie

Rozsah dodatku je dán cenovou nabídkou, která je přílohou tohoto dodatku.

* článek II smlouvy o dílo se doplňuje tímto textem:

Za dodatečné práce, které jsou popsány v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, bude navýšena celková cena díla o 254.000,- Kč včetně DPH

Cena původní 440.000,- Kč (bez DPH) 532.400,-Kč (včetně DPH)

Cena po dodatku č.2 478.016,50 Kč (bez DPH) 578.400,-Kč (včetně DPH) **Cena po dodatku č.4 687.934,- Kč (bez DPH) 832.400,-Kč (včetně DPH)**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona

č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 20.11.2017 usnesením č.452.

Příloha: Položkový rozpočet

V Holicích dne: V Holicích dne:

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Ladislav Effenberk Ing. Karel Vrbický

starosta města jednatel



Město Holice

Holubova 1

534 01 Holice

Váš dopis značky / ze dne Vyřizuje Holice v Č.

V Holicích ing.Karel Vrbický 2016-12-04

Věc : **Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích – Navýšení ceny**

**Uchazeč:** Projekce Vrbický s.r.o.

Masarykovo nám. 24

534 01 Holice

Zastoupené: ing. Karlem Vrbickým

**Zvýšení náročnosti na zpracování projektové dokumentace je zapříčiněno hlavně zvětšením půdorysu objektu, zvýšením počtu podlaží, změnou konstrukce haly a náročnější technologií v objektu.**

**Změny se týkají:**

* Statická část – založení, ocelová konstrukce
* Stavební část
* Vytápění
* Rozvody vody a kanaliazace
* El. instalace
* Rozvody zemního plynu
* Rekuperace
* Požární posouzení
* Hluková studie

Cena původní 440.000,- Kč (bez DPH) 532.400,-Kč (včetně DPH)

Cena po úpravě 687.934,-Kč (bez DPH) 832.400,-Kč (včetně DPH)