**Dodatek č. 1**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML191/000/2017

**„Realizace expozice Zemědělství“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zastoupený: **doc.** **Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.**, generálním ředitelem

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:
xxx

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **" M plus " spol. s r. o.**

Se sídlem: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

Zastoupený: **JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou**

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 4355

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2017 Smlouvu o dílo č. SML 191/000/2017, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění - komplexní provedení muzejní dynamické expozice „Zemědělství“ **-** blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „**plnění**“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě.
3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

(dále jen **„Dodatek“**),

kterým se Smlouva mění a doplňuje, tak jak následuje.

1. **Změny Smlouvy**
2. Předmět smlouvy uvedený v č. II. Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné dodávky, služby a stavební práce, které jsou podrobně specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 001, a to:
* Úpravy a doplnění interiéru v expozici Zemědělství (ZL č. 001),

jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

1. Celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve výši 14  402 527,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 384 493,- Kč bez DPH (tj. o 2,67 % z původní ceny díla), která představuje cenu víceprací po odpočtu méněprací. Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 001. Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 14 787 020,- Kč

(slovy: čtrnáctmiliónůsedmsetosmdesátsedmtisícdvacetkorun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 3 105 274,- Kč

Cena celkem včetně DPH 17 892 294,- Kč

1. Text odst. 7, čl IV. (Fakturace a platební podmínky) Smlouvy se mění a doplňuje takto:

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 40 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Lhůta splatnosti faktury je tedy z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (provázenému s ohledem na obsah závazku a způsobu financování složitějším procesním postupem, prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele objednatele) 40 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Poslední platba v roce 2017 bude realizována po předložení faktury (daňového dokladu) nejpozději do 5. 12. 2017. Za další plnění dle této Smlouvy objednatel zaplatí nejdříve 1. 4. roku následujícího.

1. Nedílnou přílohou č. 1tohoto Dodatku je oboustranně odsouhlasený ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li však dnem podpisu zveřejněn prostřednictvím registru smluv dle předchozího odstavce, nabývá účinnosti až dnem zveřejnění.
6. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
7. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku je:

 Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 001 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. „M plus“, spol. s r. o.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. JUDr. Kateřina Soukupová

 generální ředitel jednatelka