DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice

Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

Michal Krpec, referent OTS

IČ:	002 98 077

DIČ:	CZ 002 98 077

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:	1767241349/0800

- dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.

- Sídlo:	Frýdecká 225, 739 61  Třinec

- Zastoupen:	Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou

- představenstva a ředitelem společnosti

- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA

- Ing. Soňa Mazúrová

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek,

- Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

- IČ:	28618891

- DIČ:	CZ28618891

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- zapsán v OR:	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

- dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“)

- Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

(dále jen „dílo“).

- V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Dodatečné práce:

Stavební práce

Příprava rozvodů ZTI, odpady a elektroinstalace pro kuchyňské linky v místnostech č. 1.05 a 1.14 v 1.NP.

Vybourání nefunkčních komínových těles v 2. NP.

Sanace záhlaví trámů, obsahující vysekání zdiva kontrola a ošetření nosné dřevěné konstrukce.

Rozebrání části půdovek a záklopu, kontrola a dřevěných trámů stropní konstrukce 1. NP.

Statické posouzení krovu po očištění.

Sanace konstrukce krov.

Dopočet tonáže Kari síta pro základovou desku.

Sanace soklu a injektáž základů, skutečné množství pro kamennou základovou konstrukci.

Nové provedení podlahy v prostoru schodiště v 1.PP.

Doplnění drenáže kolem objektu, z důvodu odvedené vody od objektu.

Vybourání stávajícího venkovního schodiště a provedení nového.

Změna dispozice v místnostech č. 1.05 a 1.07- vybourání konstrukce, dodávka dveří.

Elektroinstalace

Oprava zemnění hromosvodů, z důvodu nedostačující kapacity stávajícího zemnění.

Doplnění detektorů rozbití skla do oken.

Doplnění elektrorozvodů pro nové audio-video systém.

Zdravotechnika

Provedení ležaté kanalizace pro budoucí kuchyň v místnostech č. 0.20 a 0.21 v 1.PP.

Doplnění cirkulačního čerpadla pro teplou užitkovou vodu v prostorech WC.

Neprováděné práce:

Stavební práce

Změna skladby podlah v 1. PP - skutečné provedení.

Z důvodu úpravy rozměrů dveří a záměna překladů v místnostech č. 0.06 a 0.10 - skutečné provedení.

Zdravotechnika

Záměna 2 ks 5l ohřívačů vody za 1 ks 10 l a záměna podlahové vpusti v místnostech WC.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.

III. Články smlouvy se dodatkem č. 2 mění následovně:

III.

Předmět smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

V.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:

|  | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy a dodatku č.1 | 23.229.909,01 | 4.878.280,89 | 28.108.189,90 |
| Neprováděné práce dle dodatku č.2 | - 136.133,61 | -28.588,06 | -164.721,67 |
| Dodatečné práce dle dodatku č.2 | 941.414,17 | 197.696.98 | 1.139.111,15 |
| Cena díla celkem dle dodatku č.2 | 24.035.189,57 | 5.047.389,81 | 29.082.579,38 |

VI.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění, odst.1, kterým upravuje termín plnění následovně:

Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.

- Předání staveniště a zahájení realizace – 24.07.2017 (datum předání staveniště)

- Doba provedení díla 265 kalendářních dnů od předání staveniště (dle nabídky uchazeče) tj. do 15.4.2018, max. však 289 kalendářních dnů, tj. do 9.5.2018.

XX.

Závěrečná ustanovení

18. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

20. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

21. Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č.10 – 25 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 78. schůzi konané dne 19.12.2017 usnesením č. 2528 .

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	……………………………

Ing. Miroslav Kopečný	Ing. Jiří Dohnal, MBA

starosta	místopředseda představenstva a

ředitel společnosti

2310100/3639/6121/15/1569/002634