

**Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě**

uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Kupující: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – ředitelem, členem představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

Č. účtu:

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen **„kupující“**)

a

**Prodávající: Miele, spol. s r.o.**

Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 1790

Se sídlem: Holandská 4, 639 00 Brno

IČ: 188 29 503

DIČ: CZ 188 29 503

Zastoupený: Ing. Filipem Pospíškem, Ppa., prokuristou

Bankovní spojení: UNICREDITBank Brno

na straně druhé (dále jen **„prodávající“**)

prodávající a kupující dále také jako **„smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako **„smluvní strana“**

1. **Předmět dodatku**
2. V souladu s § 222, odst. 6 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem č. 1 mění základní Kupní smlouva ze dne 20.11.2017, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci **části 1** nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Vybavení pro sterilizaci – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín“ (dále jen jako „Kupní smlouva“).
3. Smluvní strany se v rámci Kupní smlouvy dohodly na změně termínu dodání zařízení v článku IV. Kupní smlouvy, v termínu od 19.2.2018 do 23.2.2018, a to na základě předchozí písemné výzvy kupujícího doručené prodávajícímu nejpozději 14 dnů před uplynutím data 19.2.2018 uvedeného výše. Změna termínu dodání zařízení je vyvolána ze strany kupujícího, a to z důvodu nutné stavební rekonstrukce centrální sterilizace, která je možná pouze v období plánované odstávky centrální sterilizace,



a to z důvodu havarijního stavu vodovodního potrubí, které bude preventivně vyměněno. Vzhledem k těmto nutným stavebním pracím není možné umístění zařízení na místo určení a uvedení do provozu v původně stanoveném termínu.

1. Články Kupní smlouvy nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Kupní smlouvy ze dne 20.11.2017
2. **Změna Kupní smlouvy**
3. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Kupní smlouvy tak, že text odst. 1 článku IV „Termín plnění“ se vypouští, a nahrazuje se tímto zněním:
* *Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zařízení v termínu od 19.2.2018 do 23.2.2018, a to na základě předchozí písemné výzvy kupujícího doručené prodávajícímu nejpozději 14 dnů před uplynutím data 19.2.2018 uvedeného výše.*
1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text Dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne 29.11.2017 V Brně dne 29.11.2017

**KUPUJÍCÍ: PRODÁVAJÍCÍ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Miele, spol. s r.o.**

**nemocnice Středočeského kraje Ing. Filip Pospíšek, Ppa.**

**MUDr. Petr Chudomel, MBA** prokurista

 ředitel