č. objednatele: 1/2016, SPU 007868/2016

č. zhotovitele: Xs-001-2016-MOR

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 ze dne 5.1.2016**

**Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů v k. ú. Moravec**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zastoupený ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky

Zhotovitel: GEOCART CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Zastoupený Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

**1)** Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

V příloze smlouvy o dílo se mění harmonogram plnění zakázky, tj. ruší se ucelená část 1.5. v  hlavním celku Přípravné práce a tato položka se nově zařazuje pod bodem 2.1. do hlavního celku Návrhové práce s novým termínem ukončení do 30.11.2017.

Součástí tohoto dodatku je nová příloha s upraveným harmonogramem včetně doplnění termínů jednotlivých ucelených částí zakázky.

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven dle požadavku zhotovitele ze dne 24.10.2016, č.j. SPU 553262/2016. Požadavku zhotovitele předcházelo jednání objednatele i zhotovitele na Katastrálním pracovišti ve Velkém Meziříčí dne 21.9.2016, kde byl učiněn závěr, že je třeba upravit harmonogram prací, jak výše popsáno. Nově je harmonogram upraven tak, aby zohlednil metodické postupy, přičemž se nemění konečný termín ukončení zakázky ani se nemění cena zakázky.

**2)** Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**3)** Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**4)** Dodatek č. 1 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

**5)** Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne V Brně dne

……………………………………... …………………………………………….

*Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

Ing. Jiří Klusáček Ing. Martin Malec

vedoucí pobočky člen představenstva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha smlouvy - předpoklad kalkulace, odhad počtu MJ - JPÚ - upřesnění přídělů v k.ú. Moravec** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí části** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 20 | 800 | 16 000 | 30.11.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 600 | 26 000 |
| 1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 420 | 800 | 336 000 | 30.11.2016 |
| Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | 50 | 1 240 | 62 000 |
| 1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 470 | 220 | 103 400 | 28.2.2017 |
| 1.4.1. | Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 200 | 1 500 | 300 000 | 30.6.2017 |
| 1.4.2. | Upřesnění obvodu JPÚ po upřes. Přídělů- geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace del vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 10 | 2 600 | 26 000 | 30.6.2017 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vč. potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zák. | 100 bm | 100 | 1 580 | 158 000 | 30.6.2017 |
| 1.6. | Vlastnická mapa dle VFP | ha | 550 | 250 | 137 500 | 30.6.2017 |
| 1.7. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 470 | 390 | 183 300 | **31.8.2017** |
| ***Přípravné práce celkem*** *(1.1.-1.9.)* ***bez DPH v Kč*** | |  |  |  | ***1 348 200*** |  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Upřesnění grafického přídělu a dokumenatce pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků | ha | 25 | 3 000 | 75 000 | 30.11.2017 |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zák. | ha | 470 | 520 | 244 400 | **30.11.2017** |
| 2.2. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 6 900 | 20 700 | 31.1.2018 |
| ***Návrhové práce celkem*** *(2.1.-2.2.)* ***bez DPH v Kč*** | |  |  |  | ***340 100*** |  |
| **3.** | **Mapové dílo** | ha | 470 | 350 | 164 500 | Do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí |
| ***Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč*** | |  |  |  | ***164 500*** |  |
| **4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č.357/2013 Sb. | 100 bm | 40 | 660 | 26 400 | Do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| ***Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč*** |  |  |  |  | ***26 400*** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1 348 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (1.1.-2.2.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 340 100 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 164 500 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (4.) bez DPH v Kč | | |  |  | 26 400 Kč |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 879 200 Kč** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | 394 632 Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 273 832 Kč** |  |
|  | | | | | | |
| Ve Žďáru nad Sázavou dne ………………….. V Brně dne……………………………………. | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| Za objednatele | | Za zhotovitele: | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………. | | ……………………………………………………………………. | | | | |
| Ing. Jiří Klusáček | | Ing. Martin Malec | | | | |