[image: image1.png]%)\ CZECH REPUBLIC

" DEVELOPMENT COOPERATION












Annex No. 7 / Додаток № 7
TIME schedule of the project activities Limited Liability Company «NPO EVROTEK»
ГРАФІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ Товариство з обмеженою відповідальністю «НПО ЄВРОТЕК»
	Blocs of activities / weeks since the initiation of the works
Блоки діяльності / тижнів з моменту початку робіт
	1
26

06
	2
3

07
	3
10

07
	4
17

07
	5
24

07
	6
31

07
	7
7

08
	8
14

08
	9
21

08
	10
28

08
	11
4

09
	12
11

09
	13
18

09
	14
25

09
	15
2

10
	16
9

10
	17
16

10
	18

23

10
	19

30

10
	20

6

11
	21

13

11
	22

20

11
	23

27

11

	A. Демонтажні роботи (демонтажные работы) / Dismantling works
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	Х

	B. ДАХ і горищних приміщень (крыша и чердак) / Roof and attic space
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х
	
	
	Х
	Х
	Х

	C. ЗОВНІШНІ ВІКНА i ДВЕРІ (окна и двери) / External windows and doors
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	Х
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	Х
	Х

	D. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ СТІН (Утеплення стін) / Walls heat insulation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	E. ГАНОК, ВХІД В ПІДВАЛ І СВІТЛОВІ ПРИЯМКИ (Световой приямок, крыльца, вход в подвал) / Porch, basement entrance nad basement skylights
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	
	

	F. ВИМОЩЕННЯ (Отмостка) / Perimeter pavement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	
	Х
	
	Х
	
	
	
	

	G. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ (вентканали) / Ventilation channels
	
	
	
	Х
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х

	H. ЗАХИСТ ВИД ПОЖЕЖІ (противопожарная защита) / Fire protection
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	

	I. ЗОВНІШНІ КАНАЛІЗАЦІЙНІ МЕРЕЖІ (канализационной сети - внешняя часть) / External sewage nets
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	J. ЗОВНІШНЄ ВОДОПОСТАЧАННЯ (Водопроводы - внешняя часть) / External water supply
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Х
	Х
	Х
	


Note. Write „x” to the columns, when you plan to implement related bloc of activity. / Примітка. Написати "х" у колонках, коли ви плануєте реалізувати пов'язаний блок діяльності.      

              Marine Shamiryan   director


         Маріне Шамірян директор
2

[image: image1.png]