**Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: xxx

zastoupený: Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen *„objednatel*“)

a

**BOLID M, s.r.o.**

sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: xxx

zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen *„zhotovitel“*)

(společně jako „*smluvní strany*“)

se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

**DODATKU č. 6**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“**

(dále jako „*dodatek č. 6*“)

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“** pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00, dne 1. 12. 2015 dodatek č. 1, dne 17. 12. 2015 dodatek č. 2 a dne 13. 5. 2016 dodatek č. 3, dodatek č. 4 ze dne 21.12.2016, dodatek č. 5 ze dne 26.4.2017 (vše dále jako „*smlouva*“). Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 6 z důvodů nutných úprav a dodatečně zjištěných skutečností s ohledem na památkovou hodnotu původních historických prvků a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je upřesnění rozsahu prací pro rok 2017, ze kterého vyplývá:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **popis** | **vícepráce** | **méněpráce** |
| 2. | Odpočty – Stavební práce - Část |  | -651.586 |
| 2. | Odpočty – Bourání stávajících konstrukcí |  | -16.627 |
| 2. | Odpočty – Klempířské výrobky |  | -155.033 |
| 2. | Odpočty – vedlejší rozpočtové náklady |  | -55.158 |
| 2. | Přípočty – Stavební práce - Část | *0* |  |
| 2. | Přípočty – Bourání stávajících konstrukcí | *3.815* |  |
| 2. | Přípočty – Klempířské výrobky | *257.557* |  |
| 2. | Přípočty – Restaurátorské práce | *528.768* |  |
| 2. | Přípočty – vedlejší rozpočtové náklady | 52.939 |  |
|  | Celkem (bez DPH) - zaokrouhleno | *843.080* | *-878.404* |
|  | **Celkem (s DPH) - zaokrouhleno** | *1.020.126* | *-1.062.869* |
|  | **Rozdíl vícepráce-méněpráce (s DPH)** |  | ***-42.743*** |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je -***42.743,-* Kč bez DPH**.

1. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3b dodatku č. 6, kterým byl určen rozsah činností na rok 2017 v ceně 3.058.505,- Kč vč. DPH, kde tato částka nově zní **3.015.762,- Kč vč. DPH**.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 6 má právní sílu originálu.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 6 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: [xxx](mailto:Petr.Stransky@bolid-m.cz)
6. Tento dodatek č. 6 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1541/12/17 ze dne 18.12.2017.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 6 je příloha č. 3d, a dále podpříloha přílohy 3d – rozsah prací vč. položkového rozpočtu

**Přílohy:**

Příloha č. 3d:Rozsah činností pro rok 2017

Příloha č. 3d (podpříloha): Rozpočet

Karlovy Vary dne: …………2017

…………………………. ……………………………

# objednatel zhotovitel

Za správnost: xxx