

DODATEK č.1

k SOD OStRM/2016/96 ze dne 27.10.2017

Smluvní strany:

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01

zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 00238295DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: xxxxxxx

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**

Sídlo: xxxxxxxxxx

Jednající / Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25636332DIČ: CZ25636332

Obchodní rejstřík:: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: xxxxxxxxxxxxx

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: **xxxxxxxxxx**

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: **xxxxxxxxxxxxx**

1. **Preambule**
2. **Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/96 týkající se akce :** „**Cyklotrasa přes Klenici (dále jen „smlouva“)**
3. **Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):**

II. Předmět dodatku č. 2:

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „***Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z navýšení rozsahu prováděných terénních úprav, změn založení opěr lávky změn detailů řešení lávky, doplnění osvětlení lávky a záměny dlažby za mlatový povrch na předpolích lávky rozsah prací je detailně uveden v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy – „změnovém listu ZL č.1“***.

1. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH 6.085.718,21 Kč

Vícepráce dle dodatku č.1 1.300 626,81 Kč

Méněpráce dle dodatku č.1 - 449 169,62 Kč

**Cena díla dle 1.dodatku smlouvy o dílo bez DPH 6. 937 175,40 Kč**

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „***Cena za řádně dokončené dílo činí 6.937.175,40 Kč bez DPH (slovy: šest miliónů devět set třicet sedm tisíc sto sedmdesát pět korun českých a čtyřicet haléřů ). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“***

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: - změnový list č.1

 V Mladé Boleslavi dne 23.6.2017

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Objednatel Zhotovitel

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3584 ze dne 15. června 2017.

V Mladé Boleslavi dne 23.6.2017

xxxxxxxxxx

vedoucí odboru stavebního

a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav