**Dodatek č. 2**

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML191/000/2017

**„Realizace expozice Zemědělství“**

Smluvní strany

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

IČO: 75075741

DIČ: CZ75075741

Zastoupený: **doc.** **Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D.**, generálním ředitelem

Osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech naplňování této smlouvy:

(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **" M plus " spol. s r. o.**

Se sídlem: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 43001432

DIČ: CZ43001432

Zastoupený: **JUDr. Kateřinou Soukupovou,** jednatelkou

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 4355

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel dále jen jako „**smluvní strany**“)

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2017 Smlouvu o dílo č. SML 191/000/2017, (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout řádně a včas pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí plnění - komplexní provedení muzejní dynamické expozice „Zemědělství“ **-** blíže specifikované touto smlouvou včetně jejích příloh (dále jen „**plnění**“) a závazek objednatele plnění převzít a zaplatit zhotoviteli za poskytnutí plnění sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této smlouvě a dne 10. 1. 2018 Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě

(dále jen **„Dodatek č. 2“**),

kterým se Smlouva a Dodatek č. 1 mění a doplňuje, tak jak následuje.

1. **Změny Smlouvy**
2. Předmět smlouvy uvedený v č. II. (Předmět a účel smlouvy) Smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené dodatečné práce, které jsou podrobněji specifikovány v oboustranně odsouhlaseném změnovém listě (dále jen „ZL“) č. 002, a to:

* Úpravy a doplnění AV obsahu a grafiky úvodní projekce v expozici Zemědělství (ZL č. 002),

jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

1. Celková cena díla uvedená v čl. II. odst. 2 Dodatku č. 1 ve výši 14  787 020,- Kč bez DPH se navyšuje o částku 102 000,- Kč bez DPH, která představuje cenu víceprací. Cenová kalkulace částky představující navýšení celkové ceny díla je přílohou ZL č. 002.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Celková cena díla se upravuje takto:

Celková cena celkem bez DPH tak činí 14 889 020,- Kč

(slovy: čtrnáctmiliónůosmsetosmdesátdevěttisícdvacet korun českých bez daně z přidané hodnoty)

DPH 3 126 694,- Kč

Cena celkem včetně DPH 18 015 714,- Kč

1. Nedílnou přílohou č. 1tohoto Dodatku č. 2 je oboustranně odsouhlasený ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet).
2. **Závěrečná ustanovení**
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li však dnem podpisu zveřejněn prostřednictvím registru smluv dle předchozího odstavce, nabývá účinnosti až dnem zveřejnění.
6. Ustanovení Smlouvy, které nepodléhají změnám uvedeným v čl. II. tohoto Dodatku zůstávají nedotčeny.
7. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento Dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv, které by se uzavřením Dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový listy ZL č. 002 vč. cenové kalkulace (položkový rozpočet)

V Praze dne ........................ V Praze dne ……………………………

Objednatel: Zhotovitel:

........................................................... ...........................................

Národní zemědělské muzeum s. p. o. „M plus“, spol. s r. o.

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D. JUDr. Kateřina Soukupová

generální ředitel jednatelka