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                                                        Číslo smlouvy zhotovitele:


	
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)   





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJESTAVBY:


1.1. Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. Tomáše Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek – hejtman
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek – hejtman
b) ve věcech technických	:	Ing. Petr Kedra - vedoucí odboru Kancelář ředitele
		Ing. Dagmar Sýnková - vedoucí oddělení hospodářské správy
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna
Číslo účtu	:	2786182/0800
Tel. 	:	577 043 205 
E-mail	:	petr.kedra @kr-zlinsky.cz
		dagmar.synkova@kr-zlinsky.cz


1.2. Zhotovitel	:	FMIB, s.r.o.       
Sídlo	:	Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Hloušek - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 27033
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Hloušek
		 
b) ve věcech technických	:	Milan Zlámal
		
IČ	:	259 08 898
DIČ	:	CZ25908898
Bankovní ústav	:	ČSOB Ostrava
Číslo účtu	:	177504239/0300
Tel.	:	596 718 930
E-mail	:	fmib@fmib.cz


1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Předmět smlouvy bude součástí projektu, na který bude podána žádost o poskytnutí dotace do 41. výzvy Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – Integrované projekty IPRÚ, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce:                „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21-Zlín“

Investor (objednatel):		Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ: 76190	

Projektová dokumentace:
1. Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21-Zlín“, zpracovaná spol. Arnošt Göbel, IČ. 70622795 zakázkové č. Z.č: 1663-6010
	
Projektant (GP):	 Arnošt Göbel, Ciolkovského 724, 734 01 Karviná - Ráj		
		

Technický dozor stavebníka je osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb.                                            
		      
	
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21-Zlín“  
(dále jen „dílo“)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1.  kompletní dodávka stavby specifikovaná zejména:

· investičním záměrem akce č. 1023/3/010/009/03/14, ve znění jeho dodatků č. 1023/3/010/009/03/14 – 01/12/16,
· projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace hlavní rozvodny NN budovy č. 21 - Zlín“, zpracovaná firmou Arnošt Göbel, Ciolkovského 724, 734 01 Karviná – Ráj, IČ.70622795, DIČ. CZ7810185548 č.z. 1663-6010
· zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
· touto smlouvou o dílo.

2.2.2.  bezpodmínečné zajištění nepřetržitého chodu stávající elektroinstalace bez jakéhokoliv vlivu na provoz Krajského úřadu Zlínského kraje a Finančního úřadu ve Zlíně až do úplného dokončení prací na díle a přechodu na novou elektroinstalaci.
2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. 
 
2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.6. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.6.1. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
2.6.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.6.3. zabezpečení podmínek stanovených subjekty, jejichž oprávněné zájmy byly stavbou dotčeny,
2.6.4. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.6.5. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků, 
2.6.6. provedení všech doplňujících průzkumů, a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
2.6.7. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace,
2.6.8. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
2.6.9. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
2.6.10. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
2.6.11. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.6.12. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.6.13. zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a      ČSN EN ISO 14 000,
2.6.14. zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla,
2.6.15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
2.6.16. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací a  zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
2.6.17. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
2.6.18. dokumentace skutečného provedení,
2.6.19. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby  před dokončením nebo zkušebního provozu,
2.6.20. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
2.6.21. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
2.6.22. zpracování návrhu provozního řádu dokončené stavby,
2.6.23. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
2.6.24. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
2.6.25. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle čl. 11 této smlouvy.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit výkaz výměr.
2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 
2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. 
2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo   v průběhu zhotovení díla. 
2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. 
2.10.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. 
2.10.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. 
2.10.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
2.11. Změny díla

2.11.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2.11.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly  obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),
2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),
2.11.3.3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla.

2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
2.11.6. Změnový list
2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem. 
2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
2.11.7. Ocenění víceprací
2.11.7.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).
2.11.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem. 
2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovacích soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 290,- Kč bez DPH krát počet hodin.
2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.
2.11.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele (dále též označen jako „subdodavatel“) s výjimkou následujících částí předmětu plnění: činnost hlavního manažera zakázky, činnost zástupce hlavního manažera zakázky, činnost provádění revizí elektrických zařízení do 1000V.
2.12.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
2.12.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou  o objemu vyšším než 10 % nabídkové ceny bez DPH.
2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.12 této smlouvy.
2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu. 
2.13.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
2.13.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná. 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění):	07.01.2018
3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:				07.01.2018	
3.3. Dílčí termíny dle harmonogramu postupu prací budou objednatelem akceptovány s ohledem na klimatické podmínky a současný provoz objektu.

3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:			31.5.2018
3.3.2. Dokončení stavebních prací:						31.5.2018	

3.4. [bookmark: _Ref319912373]Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:  	31.5.2018

3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla. 
3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.7. Harmonogram stavby: 

3.7.1.   harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
3.7.2.   harmonogram bude členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.), Formát zpracování harmonogramu bude navržen na prvním kontrolním dnu stavby.
3.7.3.   zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně  informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.

3.8. Místem plnění je Správní budova č. 21, Zlín, tř. T. Bati 21.


4. CENA DÍLA
4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
4.2. [bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:


1.999.728,15 Kč (bez DPH)

(slovy:  jedenmliondevětsetdevadesátdevěttisícsedmsetdvacetosm korun českých patnáct haléřů)

0,-Kč DPH 15 %

419.942,91 Kč DPH 21 %

2.419.671,06 Kč (včetně DPH)

(slovy:  dvamilionyčtyřistadevatenácttisícšestsetsedmdesátjedna korun českých šest haléřů)


4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
4.3.3. Položkový rozpočet tvoří přílohu č.1 této smlouvy. 
4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
4.5. Cena díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
c) v případě méněprací,
4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2. Zhotovitel je plátce DPH.
5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
5.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1) pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
5.5. Faktura bude označena číslem projektu (pokud bude v době vystavení faktury číslo projektu přiděleno).
5.6. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- nebude nespolehlivým plátcem,
        - úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na  účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.“
5.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:
5.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
5.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
5.7.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení. 
5.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. 
5.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 
5.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování. 
5.7.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
5.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
5.9. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky). 
5.9.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
5.9.1.1. budovy, haly, stavby
5.9.1.2. stroje, přístroje a zařízení 
5.9.1.3. a další v souladu s rozpočtovou skladbou
5.10. Fakturace:
5.10.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
5.10.2. [bookmark: _Ref319915947]Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. 
5.10.3. [bookmark: _Toc527338581]Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.10.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy.
5.10.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
5.10.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
5.10.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.
5.11. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:
5.11.1. 10 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
5.12. Bankovní záruky:

5.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uzavřené smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem - ve výši 150 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. 


6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY
6.1.   Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
6.1.1. investiční záměr č. 1023/3/010/009/03/14, ve znění jeho dodatků č. 1023/3/010/009/03/14 – 01/12/16,
6.1.2. projektovou dokumentaci pro provedení stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností - Arnošt Göbel ( MAR DESING )
6.1.3. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v digitální formě na CD,
6.1.4. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
6.1.5. vzor změnového listu,
6.1.6. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
6.2.   Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
6.3.   Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.


7. STAVENIŠTĚ
7.1.   Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
7.2.   Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
7.3.   Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
7.3.1.  řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
7.3.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
7.3.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
7.3.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
7.3.1.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
7.3.1.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
7.3.2.  vybudování provozního, sociálního a případně i výrobního zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
7.4.   Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
7.5.   Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí. 
7.6.   Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
7.7.   Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
7.8.   Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště nad rámec pracovních činností.
7.9.   Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v den předání a převzetí staveniště.
7.10.   Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
7.11.   Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.


8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
8.1.   Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
8.2.   Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
8.3.   Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 
8.4.   Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
8.5.   Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
8.6.   Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
8.7.   Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
8.8.   Stavební deník (dále jen SD):
8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD,  nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8.10.   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
8.12. Objednatel je oprávněn doplnit pokyny dle požadavků dotačního programu IROP


9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI
9.1.   Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
9.2.   Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací. 
9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
9.3.   TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
- 	hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- 	je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- 	je ohrožena bezpečnost stavby,
- 	hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
9.4.   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a jeho  prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
9.4.2. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a)  zákona č. 309/2006 Sb.
9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
9.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn, 
9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
9.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
· stavební deník
· seznam dokumentace stavby, změny, doplňky


10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK
10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
10.2.   Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a GP (AD). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
10.3.   Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.
10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
10.3.2. Komplexní vyzkoušení:
10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Zkouška dieselagregátu, náhradního zdroje UPS a test výtahů v požárním režimu.
10.4. Přejímací řízení:
10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3  vyhotoveních:
10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
10.4.4.2. osvědčení (protokoly) , revize elektrozařízení
10.4.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
10.4.4.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10.4.4.5. Protokol z funkční zkoušky DA, UPS
10.4.4.6. protokol o zaškolení obsluhy
10.4.4.7. stavební deník (deníky)
10.4.4.8. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10.4.4.9. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání  a převzetí díla zhotovitel.
10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání  a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.


11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
11.1.   Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
11.2.   Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
11.3.   Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 
11.4.   V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 30 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.


12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
12.2.   Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
12.3.   Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
12.4.   Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).
12.5.   Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
12.6. [bookmark: _Ref320796570]  Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
12.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
12.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 
12.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.


13. REKLAMACE
13.1.   Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13.2.   Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
13.3.   Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.
13.4.   O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
13.5.   V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.


14. SMLUVNÍ SANKCE
14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý pracovní den, ve kterém dojde z důvodů ležících na straně zhotovitele k omezení nebo znemožnění provozu Krajského úřadu Zlínského kraje nebo Finančního úřadu ve Zlíně. Tyto instituce jsou dominantními uživateli objektu specifikovaného v odst. 3.8. této smlouvy (místo plnění). Výše smluvní pokuty představuje minimální částku potřebnou na zajištění provizorního režimu provozu uvedených institucí. Důvody ležícími na straně zhotovitele se rozumí zejména negativní ovlivnění klima v objektu ( teplota, vlhkost, atd. ) v důsledku nefunkčnosti řídícího systému.
14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy. Výše této sankce je stanovena s ohledem na trvalý provoz objektu a vysoké náklady s případným nedokončením díla v dohodnutém termínu.
14.3.      Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení 
14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady
14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč
14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení
14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč. 
14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění  havárie v záruční době ve výši 50.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie   
14.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě ve výši 50.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie
14.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.11.
14.12. [bookmark: _Ref319912830]Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy)
14.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst.8.8  této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 
14.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
14.15. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této smlouvy.
14.16. V případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.11. této smlouvy.
14.17. 	  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy nebo porušení povinnosti udržovat pojištění dle čl. 11 této smlouvy, a to ve výši 50.000,- Kč;

14.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
14.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní  pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
14.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
14.21. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
14.22. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
15.1.   Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
15.2.   Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 
15.3.   Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
15.4.   Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
15.5.   Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů 
c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele
15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.
15.7.   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 
15.8.   Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané. 
15.9.   Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli. 
15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:
15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
· zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.


16. [bookmark: _Ref319914761]SPORY
16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními     stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných  ustanovení občanského soudního řádu. 


17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.


18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. 
18.3.   Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 
18.4. 	Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.5. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

18.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 340/2015 Sb.,(o registru smluv) a ostatními příslušnými právními předpisy.


19. VYŠŠÍ MOC
19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 


20. ROZHODNÉ PRÁVO
20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.


21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
21.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
21.2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.
21.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
21.4. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
21.6. [bookmark: _Toc527338719]Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
21.7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
21.8. Přílohy smlouvy:
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam techniků

21.9. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje:	Rada Zlínského kraje
Datum a číslo usnesení: dne 11.12.2017, 1087/R30/17             

Ve Zlíně dne	                                                                       V Ostravě dne 
Objednatel:	Zhotovitel:


………………………………………				…………………………………………
Jiří Čunek				             		Ing. Jiří Hloušek, jednatel
Hejtman							FMIB, s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

	[bookmark: RANGE!A1:C36]Název
	Hodnota A
	Hodnota B

	Základní náklady
	 
	 

	Dodávka
	0,00
	 

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	0,00
	0,00

	Montáž - materiál
	 
	1 278 359,82

	Montáž - práce
	 
	589 497,60

	Mezisoučet 1
	0,00
	1 867 857,42

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	 
	112 071,45

	Nátěry
	 
	0,00

	Zemní práce
	 
	0,00

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	 
	0,00

	Mezisoučet 2
	0,00
	1 979 928,86

	Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	 
	0,00

	Základní náklady celkem
	 
	1 979 928,86

	 
	 
	 

	Vedlejší náklady
	 
	 

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	 
	0,00

	Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	 
	19 799,29

	Vedlejší náklady celkem
	 
	19 799,29

	Kompletační činnost
	 
	0,00

	 
	 
	 

	Náklady celkem
	 
	1 999 728,15

	Základ a hodnota DPH 21%
	 
	419 942,91

	Náklady celkem s DPH
	 
	2 419 671,06

	 
	 
	 

	Roční nárůst cen 0,00%
	 
	0,00

	Roční nárůst cen 0,00%
	 
	0,00

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž

	Dodávky rozvaděčů a UPS
	907 611,07
	41 035,00

	Stavební práce a přípomoce
	43 867,90
	7 870,60

	Úprava stávajících výtahů pro napájení z dieselagregátu vč. softwarových úprav
	0,00
	137 634,00

	Úprava rozvaděčů DMR1.1 a DMR1.1M pro monitoring spotřeby energií a výpadku napájení
	9 281,65
	34 098,00

	Montážní materiál a práce
	306 849,20
	72 200,00

	Přepojení stávajících kabelů do RN1 a RN2
	0,00
	71 580,00








	
	Pokud je v dalším textu uváděna dodávka kabelů a vodičů, myslí se tím včetně montáže. Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou,  v konstrukci příček , pevně na příchytkách a roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. Cena kabelů se rozumí včetně podružného materiálu, spojek, pomocných odbočných krabic, stavebních prací a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Délky kabelů a vodičů jsou uvedeny pouze orientačně.  Nabídková cena bude uchazečem stanovena oceněním výkazu výměr, jež je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že v nabídkové ceně za předmět plnění zakázky musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče, které při plnění díla nebo v souvisoloti s jeho plněním vynaloží, i náklady, které zde uvedeny výslovně sice nejsou a ani ze zadávacích podmínek zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí uchazeč ze svého titulu odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s plněním obdobných děl. Nabídka bude na celý funkční systém. Pokud některá z položek nebude vyplněna, má se za to, že je obsažena v celkové ceně díla. Nabízející může uvést odlišnosti své nabídky odpovídajícím způsobem ve zvláštním dokumentu.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této dokumentace a v přílohách dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou či odborníkovi zřejmou funkcionalitu (byť jiným způsobem), avšak uchazeči vždy musí nabídnout zcela kompatibilní řešení při respektování principu ochrany zadavatelem provedených investic do HW a SW technologií. 

	 
	a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní  závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

	Pozice
	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montážní položka
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem
	Poznámka 1

	 
	Dodávky rozvaděčů a UPS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Rozvaděč RH3
	ks
	1,00
	134539,65
	134 539,65
	 
	6 500,00
	6 500,00
	141 039,65
	141 039,65
	 

	2
	Rozvaděč RN1
	ks
	1,00
	126324,05
	126 324,05
	 
	6 500,00
	6 500,00
	132 824,05
	132 824,05
	 

	3
	Rozvaděč RN2
	ks
	1,00
	299931,5
	299 931,50
	 
	6 500,00
	6 500,00
	306 431,50
	306 431,50
	 

	4
	Rozaděč MX-UPS-NO2
	ks
	1,00
	9257,5
	9 257,50
	 
	4 800,00
	4 800,00
	14 057,50
	14 057,50
	 

	5
	Rozvaděč RH-UPS-NO2
	ks
	1,00
	52129,5
	52 129,50
	 
	6 500,00
	6 500,00
	58 629,50
	58 629,50
	 

	6
	3f UPS 30kVA s externím bateriovým blokem pro zálohu nouzového osvětlení - 15kW/60min,
	ks
	1,00
	271561
	271 561,00
	 
	10 235,00
	10 235,00
	281 796,00
	281 796,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	7
	Podružný materiál
	 
	 
	 
	13 867,87
	 
	 
	 
	0,00
	13 867,87
	 

	 
	Dodávky rozvaděčů a UPS - celkem
	 
	 
	 
	907 611,07
	 
	 
	41 035,00
	 
	948 646,07
	 

	 
	Stavební práce a přípomoce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	montáž SDK stěny protipožární tl.150 mm - opláštěná 2*RF 15mm + izolace skelnou vatou tl.80mm včetně malby bílou akrylátovou barvou
	m2
	21,84
	1207,5
	26 371,80
	 
	230,00
	5 023,20
	1 437,50
	31 395,00
	 

	9
	montáž + dodání protipožárních dveří s obložkovou zárubní dle PD
	ks
	1,00
	15812,5
	15 812,50
	 
	1 725,00
	1 725,00
	17 537,50
	17 537,50
	 

	10
	Výmalba m.č. 119, malba stěny válečkem - 2.vrstvy, malba stropu
	m2
	122,00
	13,8
	1 683,60
	 
	9,20
	1 122,40
	23,00
	2 806,00
	 

	 
	Stavební práce a přípomoce - celkem
	 
	 
	 
	43 867,90
	 
	 
	7 870,60
	 
	51 738,50
	 

	 
	Úprava stávajících výtahů pro napájení z dieselagregátu vč. softwarových úprav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Dodávka a montáž kabelu pro signalizaci chodu dieselagregátu do strojoven výtahů včetně zapojení do řídící jednotky výtahu, doplnění každého výtahu TRIPLEX o pomocné relé pro ovládání, přeprogramování nových SW pro PLC FX1N ve stávajících výtazích, doplnění přídavných modulů FX2N-8ER-ES/UL pro postupné spouštění výtahů TRIPLEX při přechodu na napájení z DA, nastavení souvisejících parametrů řídících jednotek vč. odzkoušení. Práce budou zajištěny specializovanou firmou provádějící servis výtahů.
	set
	1,00
	0,00
	0,00
	 
	137 634,00
	137 634,00
	137 634,00
	137 634,00
	 

	 
	Úprava stávajících výtahů pro napájení z dieselagregátu vč. softwarových úprav - celkem
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	137 634,00
	 
	137 634,00
	 

	 
	Úprava rozvaděčů DMR1.1 a DMR1.1M pro monitoring spotřeby energií a výpadku napájení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Zajištění úpravy rozvaděče DMR1.1 - doplnění 2ks karet digitálních vstupů (min. 8xDI) ke stávajícímu CPU, softwarové úpravy, funkční zkoušky a test vizualizace
	ks
	1,00
	8085,65
	8 085,65
	 
	8 050,00
	8 050,00
	16 135,65
	16 135,65
	 

	13
	Ukončení a popis vodičů sběrnic Mbus v rozvaděči DMR1.1M
	ks
	8,00
	149,5
	1 196,00
	 
	403,00
	3 224,00
	552,50
	4 420,00
	 

	14
	Parametrizace, nastavení a oživení Mbus komunikačních sběrnic
	kpl
	8,00
	 
	0,00
	 
	1 268,00
	10 144,00
	1 268,00
	10 144,00
	 

	15
	Konfigurace centrály vizualizace a vyenerování dynamických obrázků
	kpl
	10,00
	 
	0,00
	 
	1 268,00
	12 680,00
	1 268,00
	12 680,00
	 

	 
	Úprava rozvaděčů DMR1.1 a DMR1.1M pro monitoring potřeby energií a výpadku napájení - celkem
	 
	 
	 
	9 281,65
	 
	 
	34 098,00
	 
	43 379,65
	 

	 
	Montážní materiál a práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	CYKY-J 3x1.5 , pevně
	m
	30,00
	9,6945
	290,84
	 
	22,00
	660,00
	31,69
	950,84
	 

	17
	CYKY-J 3x2.5 , pevně
	m
	30,00
	15,824
	474,72
	 
	22,00
	660,00
	37,82
	1 134,72
	 

	18
	Svítidlo průmyslové zářivkové, 2xT26/58W/840, IP65, 6989lm, Ra>80 s integrovanou baterií pro nouzový provoz 
	ks
	2,00
	1769,16
	3 538,32
	 
	320,00
	640,00
	2 089,16
	4 178,32
	 

	19
	Svítidlo nouzové se značkou úniku, TL-S 11W
	ks
	2,00
	791,2
	1 582,40
	 
	320,00
	640,00
	1 111,20
	2 222,40
	 

	 
	SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44 "PRAKTIK"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	3553-01929 1-pólový vypínač
	ks
	2,00
	58,788
	117,58
	 
	210,00
	420,00
	268,79
	537,58
	 

	 
	ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (PRAKTIK)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	5518-2969 S 2p+PE, šedá
	ks
	2,00
	73,1055
	146,21
	 
	95,00
	190,00
	168,11
	336,21
	 

	22
	LHD20x20 hranatá
	m
	20,00
	12,0405
	240,81
	 
	26,00
	520,00
	38,04
	760,81
	 

	23
	Tlačítko nouzové vypínací 1NC+1NO v červeném krytu se sklíčkem, montáž na povrch
	ks
	2,00
	862,5
	1 725,00
	 
	250,00
	500,00
	1 112,50
	2 225,00
	 

	 
	TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	1420 d 20   mm
	m
	15,00
	2,806
	42,09
	 
	24,00
	360,00
	26,81
	402,09
	 

	 
	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	4050 LA d 50   mm, pevně
	m
	15,00
	51,98
	779,70
	 
	24,00
	360,00
	75,98
	1 139,70
	 

	 
	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	4020 LA d 20   mm, pevně
	m
	60,00
	11,937
	716,22
	 
	24,00
	1 440,00
	35,94
	2 156,22
	 

	 
	KABELOVÁ LÁVKA ZINKOVANÁ (VRSTVA Zn 60 MIKRONŮ), ROZTEČ PŘÍČEK 300mm, VČETNĚ DÍLŮ VÝLOŽNÍKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Rz 30/300 šíře 300 mm s funkční schopností při požáru
	m
	50,00
	408,25
	20 412,50
	 
	135,00
	6 750,00
	543,25
	27 162,50
	 

	28
	Rz 60/300 šíře 600 mm
	m
	42,00
	524,4
	22 024,80
	 
	135,00
	5 670,00
	659,40
	27 694,80
	 

	29
	Pomocná ocelová konstrukce 
	kg
	180,00
	63,25
	11 385,00
	 
	35,00
	6 300,00
	98,25
	17 685,00
	 

	 
	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	1-CHKE-V-J 3x70+35 , pevně
	m
	24,00
	669,76
	16 074,24
	 
	55,00
	1 320,00
	724,76
	17 394,24
	 

	31
	1-CHKE-V-J 3x70+35 , pevně
	m
	170,00
	669,76
	113 859,20
	 
	55,00
	9 350,00
	724,76
	123 209,20
	WL2/32

	32
	1-CXKH-V-O  3x1.5 mm2 , pevně
	m
	160,00
	20,217
	3 234,72
	 
	55,00
	8 800,00
	75,22
	12 034,72
	 

	33
	požární příchytka kovová
	ks
	270,00
	3,45
	931,50
	 
	12,00
	3 240,00
	15,45
	4 171,50
	 

	34
	1-CHKE-V-J 3x120+70 , pevně
	m
	54,00
	1127,828
	60 902,71
	 
	70,00
	3 780,00
	1 197,83
	64 682,71
	 

	 
	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	1-CXKH-V-J 5x16 mm2 , pevně
	m
	12,00
	224,894
	2 698,73
	 
	35,00
	420,00
	259,89
	3 118,73
	 

	36
	1-CXKH-V-J 5x25 mm2 , pevně
	m
	10,00
	358,317
	3 583,17
	 
	45,00
	450,00
	403,32
	4 033,17
	 

	37
	1-CXKH-V-J 4x25 mm2 , pevně
	m
	64,00
	287,3965
	18 393,38
	 
	35,00
	2 240,00
	322,40
	20 633,38
	 

	38
	1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně
	m
	22,00
	91,2525
	2 007,56
	 
	32,00
	704,00
	123,25
	2 711,56
	WL2/57

	39
	1-CXKH-V-J 5x6 mm2 , pevně
	m
	38,00
	91,2525
	3 467,60
	 
	32,00
	1 216,00
	123,25
	4 683,60
	WL2/55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	KABEL STÍNĚNÝ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	JYTY-O 14x1 mm , pevně
	m
	80,00
	29,992
	2 399,36
	 
	32,00
	2 560,00
	61,99
	4 959,36
	 

	41
	JYTY-O 4x1 mm , pevně
	m
	100,00
	9,729
	972,90
	 
	22,00
	2 200,00
	31,73
	3 172,90
	 

	42
	JYTY-O 19x1 mm , pevně
	m
	25,00
	39,2035
	980,09
	 
	32,00
	800,00
	71,20
	1 780,09
	 

	 
	UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	 do 2,5 mm2
	ks
	154,00
	0,00
	0,00
	 
	65,00
	10 010,00
	65,00
	10 010,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	44
	Podružný materiál
	 
	 
	 
	13 867,87
	 
	 
	 
	0,00
	13 867,87
	 

	 
	Montážní materiál a práce - celkem
	 
	 
	 
	306 849,20
	 
	 
	72 200,00
	 
	379 049,20
	 

	 
	Přepojení stávajících kabelů do RN1 a RN2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ODPOJENÍ A VYTAŽENÍ KABELU ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE, DEMONTÁŽ - VYTAŽENÍ ZE STÁVAJÍCÍ TRASY A POLOŽENÍ DO NOVÉ TRASY K ROZVADĚČŮM RN1/RN2 VČETNĚ UKONČENÍ V ROZVADĚČI A OZNAČENÍ ŠTÍTKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	CYKY 4x35
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL1/10

	46
	CYKY 4x35
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL1/11

	47
	CYKY 4x35
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL1/12

	48
	CXKH-V 4x10
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/30

	49
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/33

	50
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/24

	51
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/25

	52
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/26

	53
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/27

	54
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/25a

	55
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/25b

	56
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/29a

	57
	CXKH-V 3x35+16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/29b

	58
	CYKY 5x16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	CO KRYT

	59
	CYKY 5x16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	CO KRYT

	60
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/21

	61
	CXKH-V 4x10
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/22

	62
	CXKH-V 4x10
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/23

	63
	CXKH-V 4x10
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/37

	64
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/38

	65
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/39

	66
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/40

	67
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/41

	68
	CYKY-J 5x2,5
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	TELEST

	69
	CXKH-V 5x6 (RH-UPS > RMS1.1)
	m
	16,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	832,00
	52,00
	832,00
	WL2/57

	70
	CXKH-V 5x6 (RH-UPS > RMS3.1)
	m
	30,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 560,00
	52,00
	1 560,00
	WL2/55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	52,00
	0,00
	 

	71
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/31

	72
	CXKH-V 3x70+35
	m
	170,00
	 
	0,00
	 
	80,00
	13 600,00
	80,00
	13 600,00
	WL2/32

	73
	CXKH-V 4x16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/34

	74
	CXKH-V 4x16
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/35

	75
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/28

	76
	CXKH-V 4x25
	m
	27,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	1 404,00
	52,00
	1 404,00
	WL2/29

	 
	POLOŽENÍ DEMONTOVANÝCH KABELŮ DO NOVÉ TRASY K ROZVADĚČŮM RN1/RN2 VČETNĚ UKONČENÍ V ROZVADĚČI A OZNAČENÍ ŠTÍTKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	CYKY 4x35
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL1/10

	78
	CYKY 4x35
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL1/11

	79
	CYKY 4x35
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL1/12

	80
	CXKH-V 4x10
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/30

	81
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/33

	82
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/24

	83
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/25

	84
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/26

	85
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/27

	86
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/25a

	87
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/25b

	88
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/29a

	89
	CXKH-V 3x35+16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/29b

	90
	CYKY 5x16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	CO KRYT

	91
	CYKY 5x16
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	CO KRYT

	92
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/21

	93
	CXKH-V 4x10
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/22

	94
	CXKH-V 4x10
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/23

	95
	CXKH-V 4x10
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/37

	96
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/38

	97
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/39

	98
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/40

	99
	CXKH-V 4x25
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	WL2/41

	100
	CYKY-J 5x2,5
	m
	9,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	468,00
	52,00
	468,00
	TELEST

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,00
	 
	52,00
	0,00
	 

	101
	CXKH-V 4x25
	m
	14,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	728,00
	52,00
	728,00
	WL2/31

	102
	CXKH-V 4x16
	m
	14,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	728,00
	52,00
	728,00
	WL2/34

	103
	CXKH-V 4x16
	m
	14,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	728,00
	52,00
	728,00
	WL2/35

	104
	CXKH-V 4x25
	m
	14,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	728,00
	52,00
	728,00
	WL2/28

	105
	CXKH-V 4x25
	m
	14,00
	 
	0,00
	 
	52,00
	728,00
	52,00
	728,00
	WL2/29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	Přepojení stávajících kabelů do RN1 a RN2 - celkem
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	71 580,00
	 
	71 580,00
	 

	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	 Uprava stavajiciho zarizeni
	hod
	50,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	14 500,00
	290,00
	14 500,00
	 

	107
	 Uprava stavajiciho rozvadece
	hod
	14,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	4 060,00
	290,00
	4 060,00
	 

	108
	 Vyhledani pripojovaciho mista
	hod
	15,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	4 350,00
	290,00
	4 350,00
	 

	109
	 Napojeni na stavajici zarizeni, zajištění provizoria během přepojování
	hod
	80,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	23 200,00
	290,00
	23 200,00
	 

	110
	Koordinace s pracovníky technologického dispečinku, specialisty provozu IT služeb, výtahů V1 až V5 při jejich vypínání, přepojení a opětovém uvedení do provozu
	hod
	95,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	27 550,00
	290,00
	27 550,00
	 

	111
	 Priprava ke komplexni zkousce
	hod
	50,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	14 500,00
	290,00
	14 500,00
	 

	112
	 Zkusebni provoz
	hod
	8,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	2 320,00
	290,00
	2 320,00
	 

	113
	 Zauceni obsluhy
	hod
	3,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	870,00
	290,00
	870,00
	 

	114
	Úklidové práce
	hod
	150,00
	0,00
	0,00
	 
	92,00
	13 800,00
	92,00
	13 800,00
	 

	115
	 Zabezpeceni pracoviště
	hod
	15,00
	0,00
	0,00
	 
	250,00
	3 750,00
	250,00
	3 750,00
	 

	116
	 Demontaz stavajiciho zarizeni (rozvaděč RH2, pole 10 a 11 a všech kabelů monitoringu do DMR1.1 a DMR1.1M)
	hod
	120,00
	0,00
	0,00
	 
	250,00
	30 000,00
	250,00
	30 000,00
	 

	117
	Úprava zapojení osvětlení v m.č. 119 - demontáž svítidla a ukončení vodičů v krabici
	hod
	3,00
	0,00
	0,00
	 
	350,00
	1 050,00
	350,00
	1 050,00
	 

	 
	PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Provedení / oprava požárních ucpávek porušených při montářních pracech - požární ucpávka s odolností do EI60
	m2
	10,00
	575,00
	5 750,00
	 
	575,00
	5 750,00
	1 150,00
	11 500,00
	 

	 
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	 zapojovani a zkouskach
	hod
	24,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	6 960,00
	290,00
	6 960,00
	 

	 
	KOORDINACE POSTUPU PRACI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	120
	 S ostatnimi profesemi
	hod
	24,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	6 960,00
	290,00
	6 960,00
	 

	 
	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DLE CSN 331500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	 Revizni technik
	hod
	60,00
	0,00
	0,00
	 
	390,00
	23 400,00
	390,00
	23 400,00
	 

	122
	 Spoluprace s reviz.technikem
	hod
	20,00
	0,00
	0,00
	 
	290,00
	5 800,00
	290,00
	5 800,00
	 

	 
	PROJEKČNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Realizační dokumentace stavby - 6 paré
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	 
	21 300,00
	21 300,00
	21 300,00
	21 300,00
	 

	124
	Dokumentace skutečného provedení stavby - 6 paré
	ks
	1,00
	0,00
	0,00
	 
	14 960,00
	14 960,00
	14 960,00
	14 960,00
	 

	125
	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.
	kpl
	1,00
	0,00
	5 000,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	5 000,00
	 

	 
	Ostatní - celkem
	 
	 
	 
	10 750,00
	 
	 
	225 080,00
	 
	235 830,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 





Příloha č. 2 – Seznam techniků


Hlavní manažer zakázky:
Jméno a příjmení:		Milan Zlámal
Tel.:				724 816 878
E-mail:				zlamal@fmib.cz


Zástupce hlavního manažera zakázky
Jméno a příjmení:		Roman Hárych
Tel.:				596 718 930
E-mail:				harych@fmib.cz


Technik
Jméno a příjmení:		Stanislav Gajzler
Tel.:				596 718 930
E-mail:				gajzler@fmib.cz

