DODATEK Č.3

smlouvy o dílo č. 2017/02

Smluvní strany

Objednatel:		Město Vrchlabí

Zastoupený:		Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:			Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:			00 278 475

DIČ:			CZ00278475

Bankovní spojení:	Komerční banka Vrchlabí

Číslo účtu:		107-976260277/0100

Zhotovitel:		PAS NATURA s.r.o.

sídlo:			Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha

zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

zastoupený ve věcech technických: 	Ing. Ladislav Zmuda, jednatel,

Michal Kubík, stavbyvedoucí

telefon: 384 496 106	fax: 384 496 106 e-mail: info@pasnatura.cz

IČO:			26035782

DIČ:			CZ26035782

bankovní spojení:	Reiffesenbank a.s.

číslo účtu:		5003204204/5500

uzavírají spolu dodatek č. 3 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto znění:

- Objednatel tímto dodatkem na základě ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednává a zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle shora uvedené smlouvy o dílo dodatečné stavební práce (vícepráce), které nemění celkovou povahu díla. Předmět víceprací je vymezen ve Změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena víceprací činí 				84.826,58 Kč  bez DPH

- Objednatel zároveň, na základě oprávnění obsaženého ve shora uvedené smlouvě o dílo a ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, omezuje rozsah předmětu díla o méněpráce uvedené ve Změnovém listu č. 1  - změna č. 2 - 4.

Cena shora uvedených méněprací činí            118.755,00 Kč bez DPH.

3)   Zhotovitel se dále  zavazuje uhradit  objednateli náklady vynaložené na vícepráce objednatele (méněpráce dodavatele) obsažené  ve Změnovém listu č.1 – změna č.5, jejichž realizaci zajistil objednatel na náklady zhotovitele na základě dohody se zhotovitelem obsažené ve Změnovém listu č. 1 – změna č. 5  v celkové výši                              5.224,- Kč bez DPH

4) 	Smluvní strany pro právní jistotu rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením víceprací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo takto:

Původní cena, ve znění dodatku č.1, 2    	         3 247 457,00 Kč bez DPH

Vícepráce ( odstavec 1)                                                84 826,58 Kč bez DPH

Méněpráce (odstavec 2)                                          -  118.755,00 Kč bez DPH

Vícepráce na náklady zhotovitele                                 - 5.224,00 Kč bez DPH

Nová cena: 		                     		        3 208.304,58  Kč  bez DPH

DPH 21%					           673.743,96  Kč

Cena celkem včetně DPH	                               3 882 048,54  Kč

5)	Smluvní strany dále konstatují, že během doby plnění předmětu díla nastaly podmínky pro uplatnění  článku 3 odstavce 3.4. Smlouvy o dílo, tedy k přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem, a to  na dobu od 15.04.2017 do 03.05.2017 a od 07.06.2017 do 8.6.2017 (celkem 20 dní). S ohledem na termín doručení výzvy k zahájení plnění předmětu díla (04.04.2017) a shora uvedené okolnosti smluvní strany osvědčují, že termín splnění díla včetně víceprací dle tohoto dodatku smlouvy o dílo  je 17. července 2017.

6)	Tímto dodatkem nedotčená ujednání shora uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

7)	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou smluvní stranu.

Ve Vrchlabí dne : 27.09.2017		V Hradci Králové dne :   27.09.2017

Za objednatele :  				       Za zhotovitele:

…………………………………		       ………………………………………….

Ing. Jan SOBOTKA					 Ing. Ladislav Zmuda

starosta města Vrchlabí               			 jednatel