**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2017

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Článek I**

1. **Objednatel: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

 se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

 IČ: 00673552

 DIČ: CZ00673552

 Zastoupen: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

 (dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:**  TZB Kladno s.r.o.

 sídlo: Třebízského 466, Kladno, 273 09

 zastoupený: Ing.Aloisem Maršnerem - jednatelem

 IČ: 284 281 61

 DIČ: CZ 284 281 61

 zapsán v obchodním rejstříku: pod spisovou značkou oddíl C, vložka 140764 ze dne 9.6.2008

 Městského soudu v Praze

 Bankovní spojení:  KB Kladno

 Číslo účtu: 43-2428320207/0100

 Zástupce pověřený jednáním

 ve věcech technických: Ing.Alois Maršner

 (dále jen „zhotovitel“)

**Článek II**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 10. 2017.

**Článek III**

1. V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace. Potřeba těchto dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla.

2. Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla. Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě a ve kterých jsou specifikovány důvody a popis změn.

Smluvní cena za dodatečné stavební práce dle změnového listu č.1 činí 26.139,00 Kč bez DPH; dle změnového listu č. 2 činí 39.376,00 Kč bez DPH, dle změnového listu č. 3 činí 16.558,00 Kč bez DPH. **Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 82 073,00 Kč bez DPH.**

**Článek IV**

S ohledem na výše uvedené se článek 3.„Cena díla„ v bodu 3.1 uzavřené smlouvy o dílo mění takto***:***

Cena díla bez DPH 11.581. 713, 00, Kč

21% DPH 2.432. 159, 70 Kč

 Celková cena díla vč. DPH 14.013. 872, 70 Kč

 „Celková cena za provedené dílo činí bez DPH 11.581.713,00 Kč, s DPH 14.013.872,70 Kč“.

**Článek V**

 Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 10. 2017 se nemění.

 **Článek VI**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

 V Horních Beřkovicích, dne 15. 1. 2018

 Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………………………………….. ………………………………

 MUDr. Jiří Tomeček, MBA Ing. Alois Maršner

 ředitel jednatel

Přílohy:

změnový list č. 1, č. 2 a č. 3