**DODATEK č. 2**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy zhotovitel:**

**č. smlouvy objednatele: 703/2017**

**Název díla:**

**„VD Jesenice - rekonstrukce části odvodňovacího příkopu“**

**Projektová dokumentace**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: BPO spol. s r. o.**

 **Lidická 1239, 363 01 Ostrov**

IČO: 18224920

DIČ: CZ18224920

zastoupená: Ing. Ing. Pavel Kyliš

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddílu C, vložce č. 915

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **30.06.2017**

**Dílčí plnění**(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **15.01.2018**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **28.02.2018**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

**Nové znění:**

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** **30.06.2017**

**Dílčí plnění**(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **20.03.2018**

**Ukončení díla** (předání zbylých 4 paré PD po IK)**:**  **30.04.2018**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne ………….. v Ostrově dne ..................

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Pavel Kyliš

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik BPO spol. s r.o.