**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.10.2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci výběrového řízení s názvem **„Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno“** (dále jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

***1. Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace***

Sídlo: Husova 537/10, 602 00  Brno

Statutární zástupce: akad. malíř Pavel Luffer, ředitel

IČ: 00566756

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

***2. RENOSPORT profi s.r.o.***

Sídlo: Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4 – Michle

Statutární zástupce: Kamil Milčák, jednatel

e-mail: info@renosport.cz

telefon: +420 602 604 111

IČ: 01939971

DIČ: CZ01939971

Bankovní spojení: č. ú. 107-5315120237/0100

Osoba oprávněná jednat

za dodavatele: Kamil Milčák

(dále jen „Zhotovitel“)

## Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 23.10.2017 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno**“.

## Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

1. Změny závazku podle tohoto článku spočívají v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku a vzhledem ke skutečnosti, že jejich hodnota nepředstavuje změny hodnoty plnění vetší než 15%, nejedná se   
   o podstatnou změnu původního závazku ze Smlouvy.
2. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listu s označením „30 1Pol“.
3. Změna plnění dle tohoto článku představuje navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy   
   o částku 101.272,40- Kč bez DPH.

## Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

1. Změny závazku podle tohoto článku spočívají v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné   
   a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení. Změna v osobě Zhotovitele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Hodnota uvedených změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.
2. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listu „10 3 Pol“.
3. Změna plnění dle tohoto článku představuje navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy   
   o částku 68.170,50- Kč bez DPH.

## Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy.

1. Změny závazku podle tohoto článku spočívají ve vícepracích a méněpracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy a jejichž hodnota nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.
2. Rozsah změny předmětu Smlouvy podle tohoto článku je specifikován v příloze číslo 1 tohoto dodatku, kterým je Položkový rozpočet, konkrétně položky uvedené na listech „10 1 Pol“ a „10 2 Pol“ (vícepráce) a „20 1 Pol“ (méněpráce).
3. Hodnota víceprací, o kterou se celková cena za provedení díla navýší, je 671.742,66- Kč bez DPH.
4. Hodnota méněprací, o kterou se celková cena za provedení díla sníží, je 299.860,58- Kč bez DPH.

## Smluvní strany se vzhledem ke změnám původního závazku ze smlouvy dohodly na změně doby plnění předmětu Smlouvy podle odst. 1 článku V a to tak, že se Zhotovitel zavazuje provést celé dílo řádně nejpozději do 30.04.2018.

## Vzhledem ke změnám uvedeným v čl. III, IV a V tohoto dodatku se Zhotovitel a Objednatel dohodly na aktualizaci harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

1. Výše smluvní ceny uvedená v článku VII odst. 1 Smlouvy se po zohlednění víceprací   
   a méněprací podle článků III, IV a V tohoto dodatku mění tak, že nová výše celkové ceny za předmět plnění Smlouvy je 4.019.265,98- Kč bez DPH. Výše DPH je 844.045,86- Kč. Cena včetně DPH je 4.863.311,84- Kč.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše uvedené změny.

1. Popis a odůvodnění změn uvedených v čl. IV a V tohoto dodatku zpracované technickým dozorem investora tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram

Příloha č. 3: TDI – zdůvodnění změn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Zhotovitel** |
| V ……………………… dne………………………….. |  | V………………… dne………………………… |
|  |  |  |
| ……………………………………………………………….  **Akad. malíř Pavel Luffer, ředitel školy**  Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace |  | …………………………………………………….  **Kamil Milčák, jednatel**  RENOSPORT profi s.r.o |