Příloha č. 1 změnového listu č. 24

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Z důvodu požadavku dotčeného orgánu státní správy na úseku památkové péče – Odboru památkové péče při Magistrátu města Hradec Králové, ze dne 8. 4. 2014,** k estetickému zakrytí pohledových stran velkých vzduchotechnických jednotek šikmých a plochých střech a k doplnění estetického zakrytí boků řad solárních panelů šikmé střechy objektu „C“ bylo původní zadání stavby doplněno o příslušné pomocné prvky střechy. Předmětný požadavek již nebylo možné z důvodu časové tísně při zajištění výběru zhotovitele stavby doprojektovat a doplnit do zadání soutěže (výběrové řízení bylo vypsáno ihned po získání uvedeného kladného stanoviska odboru památkové péče – v 04/2014).

**Bylo provedeno doplnění celkem 127m2 kovových pohledových panelů z tahokovu** a související podpůrné a ztužující ocelové podpory. Doplněné technické řešení bylo odsouhlaseno se zástupcem příslušného pracoviště Národního památkového ústavu.

Zpracovatelem nového technického řešení je zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK