Příloha č. 1 změnového listu č. 41 (41e, 41f)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**e) V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad** **s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace,** v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci elektro zásuvek pro možnost připojení elektronických informačních panelů chodeb a výukových televizorů učeben.

Dle skutečností výkresové části jsou doplněny položky dodávky a montáže zásuvek a kabeláže, a souvisejících prací.

Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace. Výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.

**f) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – kateder biologie, chemie a fyziky,** pro vyjmenované laboratoře v 1. až 3.NP, **je dopřesněn původní požadavek** na počty zásuvek silnoproudé elektroinstalace k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.

Bylo provedeno doplnění zásuvek 230V a 400V, kabeláž k jejich napájení a další související práce.

Pokyn k provedení prací vydal objednatel, výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK