Příloha č. 1 změnového listu č. 43

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad** **s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace,** v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci týkajících se uchycení odtahových ventilátorů v čelech sklopříčkových střešních světlíků nad vnitřním atriem.

Dle skutečností výkresové části jsou doplněny položky dodávky a montáže pomocných konstrukcí pro uchycení a vynešení 6KS ventilátorů a položky prací související s dodatečnou montáží těchto konstrukcí k hotovým konstrukcím stavby. Pro realizaci bylo nutné provést i statický výpočet

Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace. Výrobní dokumentaci vč. statického výpočtu zpracoval zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK