Příloha č. 1 změnového listu č. 44a

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Po projednání na KD stavby bylo optimalizováno** členění vnějších zastiňujících žaluzií prosklených venkovních výplní otvorů s balkonovými dveřmi.

U pozic výplní otvorů „O/185, O/189, O/263, O/185, O/298, O/192, O/195, O/226, O/229, O/264 a O/299 (celkem 10KS), byly původní nedělené žaluzie a jejich elektropohony nahrazeny dělenými žaluziemi a jejich pohony (celkem 20KS). K doplňovaným elektropohonům bylo nutné doplnit připojení na elektroinstalaci objektu.

Zpracovatelem změnového řešení je zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK