Příloha č. 1 změnového listu č. 48 (48b, 48c)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**b) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – katedry biologie,** pro laboratoře v 1. a 2.NP, **je rozšířen původní požadavek** na centrální rozvod technických plynů k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.

Bylo provedeno doplnění koncových prvků a rozvodů dusíku pro místnosti č. C1.014, C1.015, C1.057 a C2.069, a další související práce. Bylo též nutné zajistit změnovou výrobní dokumentaci.

Zpracovatelem změnového technického řešení je projektant akce.

**c) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – kateder biologie a chemie,** pro laboratoře ve 3.NP, **je rozšířen původní požadavek** na centrální rozvod LPG a technických plynů k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.

Bylo provedeno doplnění koncových prvků a rozvodů LPG, dusíku a vakua pro místnosti č. C3.009a a C3.045c, a další související práce.

Pokyn k provedení prací vydal TDI, výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK