Příloha č. 1 změnového listu č. 63

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad** **s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace,** v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci servisních otvorů do protipožárně chráněných kabelových tras elektrorozvodů v podhledu vstupní haly 1. NP.

Dle skutečností výkresové části a po projednání s budoucím technickým správcem budovy bylo realizováno 18 KS systémových protipožárních revizních dvířek ze sádrokartonu.

Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace.

investiční oddělení UHK