Příloha č. 1 změnového listu č. 75 (75b, 75d)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**b) Na základě požadavku revize požárně bezpečnostního řešení objektu z r. 2016 bylo doplněno technické řešení dílu D.1.4.i - Elektronická požární signalizace.** Toto doplnění se týká provedení zařízení požární signalizace v 1.PP – průchozí části energokanálu.

Dle změny výkresové části bylo doplněny koncové prvky a kabeláž zařízení EPS, vč. souvisejících stavebních prací.

Změnu technického řešení zpracoval příslušný zodpovědný projektant.

**d) Po projednání na kontrolních dnech stavby bylo optimalizováno technické řešení dílu D.1.4.h – slaboproudá elektrotechnika,** pododdílu elektrická zabezpečovací signalizace – zajištění funkce pro elektrické zámky dveří.

Bylo provedeno doplnění samostatných napájecích zdrojů systému „EZS“ pro elektrické zámky vnitřních dveří, resp. na místo původních 16 KS sdružených zdrojů pro elektozámky dveří a kateder učeben bylo provedeno celkem 31 KS oddělených zdrojů pro tato zařízení.

Výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.

investiční oddělení UHK