Příloha č. 1 změnového listu č. 43 (43f, 43g)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**f) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby** o nedořešeném zabezpečení okenních výplní u posledních stupňů hlediště místností C2.011 a C3.063 proti možnému pádu osob, **bylo nutno původní řešení doplnit.**

Doplnění původního řešení spočívá v doplnění zábradlí z nerezové tyče.

Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

**g) Vzhledem ke zjištění z kontrolní prohlídky stavby** o nedořešeném servisním přístupu do uzavřených instalačních prostor s VZT jednotkami fan-coilů, u místností C2.004, **bylo nutno původní řešení doplnit.**

Doplnění původního řešení spočívá v doplnění servisních otvorů s protipožárními uzávěry.

Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

investiční oddělení UHK