Příloha č. 1 změnového listu č. 49

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Z důvodu aktuálního požadavku budoucích uživatelů – Katedry biologie a Katedry chemie**, pro laboratoře v 1. až 3.NP, je dopřesněn původní požadavek na četnost a umístění vývodů kanalizace a studené nutných pro výuku v těchto laboratořích, zejména pro připojení laboratorních přístrojů.

**Byla provedeno doplnění** 9 KS vývodů studené vody a 10 KS odpadů, vč. souvisejících drobných stavebních úprav. K uvedenému bylo nutné zpracovat i příslušnou změnu – rozšíření výrobní dokumentace zhotovitele stavby.

Pokyn k doplnění technického řešení vydal výkonný pracovník TDI v místě stavby.

investiční oddělení UHK