Příloha č. 1 změnového listu č. 54

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Vzhledem ke zjištění z interní kontrolní prohlídky stavby** o nedořešené koordinaci PD dodávky stavby a PD dodávky interiéru – mobiliáře, pro prvky vstupních turniketů, **bylo nutno dopřesnit původní řešení profesí EI silnoproud a EPS.**

**Dle požadavku technického řešení konkrétního výrobku**, pro prvky vstupních turniketů, **bylo nutno dopřesnit původní řešení stavební části a**

Dopřesnění původního řešení profesí EI silnoproud a EPS spočívá v určení přípojných míst z těchto systémů a určení propojovací kabeláže.

Dopřesnění původního řešení stavební části spočívá ve zřízení betonového podkladu pro mechanické kotvení prvků, v rámci skladby kce podlahy 1.NP..

Zpracovatelem dopřesnění technického řešení je profesí EI silnoproud a EPS projektant akce.

Zpracovatelem dopřesnění technického řešení stavební části je dodavatel stavby.

investiční oddělení UHK