Příloha č. 1 změnového listu č. 67 (67a, 67b)

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**a) Vzhledem k nutnosti zajištění včasné stavební připravenosti pro budoucí samostatnou** **dodávku laboratorních přístrojů,** pro přístroj „fytotron“ v C3.009, **bylo nutno dopřesnit původní řešení profese chlazení.**

Dopřesnění původního řešení spočívá v doplnění hrubých rozvodů chladícího okruhu z měděného potrubí DN „1“, vč. kaučukové izolace s povrchem z AL folie a vč. nosné kce potrubí a příchytek, na plochou část střechy objektu, v celkové délce 2x 26m, tj. 52m

Zpracovatelem dopřesnění technického řešení je projektant akce, zpracovatelem výkazu výměr je investor akce.

**b) Vzhledem k dodatečnému požadavku Katedry biologie** týkající se dodávky laboratorních přístrojů, pro přístroje „chovné skříně“ v C3.011, **bylo nutno doplnit** odtah znehodnoceného vzduchu, od přístrojů – do exteriéru, resp. do provětrávaného prostoru šikmé střechy.

Pokyn k doplnění odtahu a jeho popis vydal investor akce.

investiční oddělení UHK