SMLOUVA O DÍLO

Evidenční číslo smlouvy objednatele : 735-2017/OÚaHR/OÚP

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele : 009/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo :		Mírové náměstí 3100/19,  466 01  Jablonec nad Nisou 1

Oprávnění k uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení smlouvy:

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha – náměstek primátora města

Ing. Otakar Kypta – vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

IČO: 00262340

Bankovní spojení :  KB Jablonec nad Nisou, č.ú.: 121451/0100

Zhotovitel :	SAUL, s.r.o.

zapsán v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 933

Sídlo :		U Domoviny 491/1,  460 01 Liberec 4

Oprávnění k uzavření smlouvy a dohod o změnách nebo zrušení smlouvy:

Ing.arch. Jiří Plašil – jednatel společnosti

IČO: 43224229

DIČ: CZ43224229

Bankovní spojení :  KB Liberec, č.ú.: 846 642-461/0100

II. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DÍLA

1.	Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli na základě podkladů a za podmínek dále uvedených v této smlouvě dílo:

Technická pomoc zhotovitele (dále jen TP) při uplatňování nového Územního plánu Jablonec nad Nisou (dále jen ÚP) sestávající zejména z částí:

a)	technická pomoc při rozhodování o požadovaných změnách na správním území města Jablonec nad Nisou, které byly uplatněny po vydání ÚP,

b)	technická pomoc při řešení jevů a výkladu pojmů, které nemohly být stanoveny v ÚP (např. po změnách legislativy apod.)

2.	Objednatel se zavazuje spolupracovat dle stanovených podmínek a dílo odebrat a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Obsah a rozsah předmětu plnění díla:

3.	TP bude prováděna dle aktuálních požadavků objednatele.

4.	Předmětná problematika v přímé souvislosti s ÚP bude řešena v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s jeho prováděcími předpisy: vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

5.	Tato smlouva je platná pro období od schválení ÚP do 31. 12. 2017.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1.	Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v čl. II. dodávat objednateli průběžně na základě jeho požadavků, vyplývajících z činností při uplatňování výstupů nového ÚP v praxi.

Pro řešení průběžně uplatňovaných požadavků objednatele budou vždy poskytnuty lhůty odpovídající náročnosti části díla.

2.	Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za nečinnost orgánů státní správy a dalších dotčených subjektů procesu řešení předmětů této TP.

3.	Místem pro plnění této TP je celé správní území města Jablonec nad Nisou, místem předání předmětu zakázky je Magistrát města Jablonec nad Nisou.

IV. CENA ZA DÍLO

1.	Ceny za části díla v souladu s čl. II. budou účtovány v měsíčních úhrnech specifikovaných položek k řešení dle prokazatelných nákladů zhotovitele takto:

-	počet hodin nutných k provedení díla ve stanovené hodinové sazbě 490,- Kč (bez DPH),

-	případné další prokazatelné náklady, jejichž uplatnění musí být objednatelem předem odsouhlaseno (např. přítomnost zhotovitele při pracovních jednáních).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Platby za úhrny jednotlivých části díla budou prováděny na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem v měsíčních intervalech, vždy až po jejich vyhotovení a předání objednateli.

2.	Splatnost jednotlivých faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem.

3.	Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

1.	Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli podklady nezbytné pro řádné plnění díla v nejlepší kvalitě, v souladu s platnými předpisy ČR.

2. 	Specifikace podkladů může být v průběhu prací na díle v účelné spolupráci objednatele a zhotovitele dále upřesňována s cílem dosažení maximální kvality díla a úspory nákladů objednatele.

3. 	Případné náklady spojené s pořízením potřebných podkladů uhradí objednatel.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Způsob zajištění součinnosti objednatele a zhotovitele při plnění předmětu SOD:

1.	Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení.

2.	Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci na plnění smlouvy a k ochraně zhotovitele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji.

3.	Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji.

4.	Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad na svůj náklad a své nebezpečí. Svou povinnost provést dílo zhotovitel splní řádným ukončením jeho částí a jejich předáním objednateli.

Ujednání o mlčenlivosti zhotovitele vůči třetím stranám:

5.	Zhotovitel se zavazuje, že veškeré skutečnosti a informace zjištěné u objednatele neposkytne bez souhlasu objednatele třetí osobě a zároveň si je vědom důsledků, které pro něj vyplývají z nedodržení tohoto ustanovení.

Záruka za kvalitu díla:

6.	Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky a externími specialisty.

7.	Zhotovitel díla ručí za kvalitu díla se zapracovanými údaji a legislativními parametry na úrovni data zpracování.

Odpovědnost za vady:

8.	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními a příslušnými technickými předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.) v platném znění a smlouvou o dílo, příp. vlastnosti obvyklé.

9.	Dílo má vady:

-	pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě a příslušným právním předpisům (platným v době zpracování díla), vztahujícím se k provedení díla,

-	pokud chybně provedená část díla z jednoznačně prokázané viny zhotovitele neumožňuje řádné užívání, k němuž bylo dílo určeno a zhotoveno.

10.	Zhotovitel neodpovídá za vady příp. poškození předmětu plnění (díla):

-	které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval,

-	pokud vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí strany nebo okolnostmi „vyšší moci",

-	za případnou neprůchodnost návrhů řešení.

Práva a povinnosti zhotovitele, sankce:

11.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

12.	Zhotovitel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13.	Při prodlení objednatele s placením smluvní ceny za dílo je zhotovitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za etapu díla za každý den prodlení.

Práva a povinnosti objednatele, sankce:

14.	Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci se zhotovitelem za účelem vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy, předmětu díla a jeho kvality.

15.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

16.	Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů nezaviněných zhotovitelem, za které odpovídá objednatel (odstoupení objednatele od smlouvy z jakýchkoliv důvodů před ukončením prací předmětu plnění) je objednatel povinen zhotoviteli uhradit neprodleně škodu, která tím zhotoviteli vznikla.

17.	Při prodlení zhotovitele ve splnění závazku této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za část díla za každý den prodlení.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.	K předání a převzetí dílčích částí (úhrnů specifikovaných položek k řešení) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, který bude podepsán pověřenou osobou objednatele.

2.	Vlastnictví k předmětu díla, resp. ke každé jeho jednotlivé části přechází na objednatele v okamžiku předání příslušné části díla objednateli.

3.	Smlouva je uzavřena podle českého práva, vztahy z ní vyplývající se budou řídit právním řádem České republiky, spory z ní budou řešeny podle právního řádu České republiky a pokud nedojde k dohodě smluvních stran, bude tyto spory rozhodovat věcně a místně příslušný soud v České republice.

4.	Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.

5.	Od SOD může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu porušení této SOD druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od SOD nastávají dnem následujícím po dni doručení oznámení o odstoupení od SOD druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Odstoupením od SOD se SOD neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

6.	Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení objednatel dle čl. I. této smlouvy.

7.	Tato smlouva i její dodatky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. I. této smlouvy.

V Jablonci nad Nisou dne 15. 9. 2017		  V Liberci dne 20. 9. 2017

Razítko a podpis objednatele:			  Razítko a podpis zhotovitele:

….............................................			  …...............................

JUDr. Ing. Lukáš  Pleticha			  Ing.arch. Jiří Plašil

náměstek primátora města			  jednatel společnosti

….............................................

Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje