**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

jejímž předmětem je „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)**

Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Se sídlem: Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

V záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 01312774

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),**

Jednající: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 65993390

**a**

**Zhotovitel: OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.**

Sídlo: Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený: Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

V technických záležitostech je

oprávněn jednat: Ing. Pavel Kroček

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ: 64610225

DIČ: CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202

**Čl. II.**

**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ ( dále jen „dílo“) je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu zpracování technické změny vedlejší polní cesty VPC15. Podle SOD Čl.V Doba plnění odst. 1, 5c a 5d se změní původní termín 30. 9. 2016.

Nový termín je stanoven:

**Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2016.**
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 11. 2016**

d. Termín předání a převzetí díla: **30. 11. 2016**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

**Čl. IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Novém Jičíně dne 26. 9. 2016 |  | V Brně dne 27. 9. 2016 |
| Za objednatele: |  |  |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| **Ing. Tomáš Hořelica** |  | **Mgr. David Fiala** |
| vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno |
|  |  |  |
| V Ostravě dne 26. 9. 2016 |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |
| …………………………………………. |  |  |
| **Ing. František Kroček** |  |  |
| předseda představenstva společnosti |  |  |