Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2/2010 Číslo smlouvy objednatele 1.: 1/2011/5

 Číslo smlouvy objednatele 2.: 13-000-0001056

**DODATEK č. 5**

**S M L O U V Y O D Í L O ze dne 17. 1. 2011**

 (podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel 1.:**

**Státní pozemkový úřad**

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: **Ing. Tomáš Hořelica**

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

**(dále jen „objednatel 1“),**

##

**Objednatel 2.:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Na Pankráci 546/56**

140 00 Praha 4

jehož jménem jedná: **Mgr. David Fiala**, ředitel Závodu Brno

Adresa pro doručování: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: **Mgr. David Fiala**

ve věcech technických: **xxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

 **(dále jen „objednatel 2“)**

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.**

Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zastoupený: Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989 / CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl „C“, vložka 22333

**(dále jen zhotovitel)**

jejímž předmětem a účelem je dle **Čl. I** Smlouvy o dílo vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Fulnek** (dá jen KoPÚ Fulnek)**.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Tímto dodatkem se v **Čl. VII. – Cena za provedení díla** ponižují počty měrných jednotek (MJ) dle skutečnosti u fakturačního celku 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků z původních **80 MJ** na **37 MJ**. Tímto také dochází ke změně Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem bez DPH | 514 430,00 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem bez DPH | 386 110,00 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH | 76 480,00 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **977 020,00 Kč** |
| DPH | 205 174,20 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 182 194,20 Kč** |

1. Dále se mění v **Příloze č. 1** **Smlouvy o dílo KoPÚ Fulnek** ve fakturačním celku 3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků **počet MJ na 37.**
2. Ostatní články **Smlouvy o dílo** **č. objednatele 1: 1/2011, č. objednatele 2: 13-000-0001056, č. zhotovitele 11/2/2010** zůstávají beze změny.
3. **Dodatek** **č. 5 Smlouvy o dílo** je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany si **Dodatek č. 5** **Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 18.10.2017 V Ledči nad Sázavou dne:13.10.2017

Z a o b j e d n a t e l e 1: Z a z h o t o v i t e l e :

…………………………………… …………………………………...

Ing. Tomáš Hořelica, Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Nový Jičínjednatelka

V Brně dne: 27.10.2017

**Z a o b j e d n a t e l e 2:**

……………………………………

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno

**Příloha č.1 k Dodatku č. 5 SOD č. obj.1. - 1/2011/5, č. obj.2. – 13-000-0001056,**

**č. zhotov. 11/2/2010 KPÚ Fulnek**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ucelená část, fakturační celek** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy** |
| **FC 1 Přípravné a geodetické práce** |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 220 | 280,- | 61 600,- | 17. 1. 2012 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 220 | 70,- | 15 400,- | 17. 5. 2012 |
| 1c | Polohopisné zaměření zájmového území. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 168 | 2 300,- | 386 400,- | 17. 5. 2013 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 189 | 270,- | 51 030,- | 17. 2. 2014 |
| **Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 514 430,- Kč** |
| **FC 2 Návrhové práce** |
| 2a | Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 189 | 690,- | 130 410,- | 17. 3. 2014 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 20  | 500,- | 10 000,- | 17. 3. 2014 |
| 2c | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS | ha | 2 | 30 000,- | 60 000,- | 17. 3. 2014 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 189 | 900,- | 170 100,- | 29. 5. 2015 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | paré | 4 | 3 900,- | 15 600,- | 30. 6. 2015 |
| **Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH 386 110,- Kč** |
| **FC 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**  |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 37 | 790,- | 29 230,- | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 189 | 250,- | 47 250,- | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH**  **76 480,- Kč**  |
| **Rekapitulace** |
|  **1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH** | **514 430,00 Kč** |
|  **2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH** | **386 110,00 Kč** |
|  **3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**  **celkem (3a-3b)** **bez DPH** | **76 480,00 Kč** |
| **Cena celkem bez DPH** | **977 020,00 Kč** |
| **DPH** | **205 174,20 Kč** |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **1 182 194,20 Kč** |

V Novém Jičíně dne: 18.10.2017 V Ledči nad Sázavou dne 13.10.2017

**Z a o b j e d n a t e l e 1: Z a z h o t o v i t e l e :**

…………………………………… …………………………………...

Ing. Tomáš Hořelica Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Nový Jičínjednatelka

V Brně dne: 27.10.2017

**Z a o b j e d n a t e l e 2:**

……………………………………

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno