**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 6150/43/2017**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

### **se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### **statutární orgán:** Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

### **IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: Cerman Tomáš**

**se sídlem:** Malešovská 669, Kutná Hora

**statutární orgán:** Cerman Tomáš

**IČ:** 49794752

**DIČ:** CZ7011140862

**bankovní spojení: xxx**

**číslo účtu:**  xxx

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Projektové a stavební práce na lokalitě s měřením znečištění ovzduší v působnosti pobočky ČHMÚ Hradec Králové – Kutná Hora“**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6150/43/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 5. 9. 2017:

**Článek III., odst. 3.1.:**

Celková cena bude navýšena o cenu víceprací (bez DPH):

vícepráce 10 391,00 Kč

celkem 10 391,00 Kč

***Celková cena za dílo po změně:***

Celková cena bez DPH: 90 232,00 Kč

DPH 21% 18 949,00 Kč

**Celková cena s DPH: 109 181,00 Kč**

**Článek V., odst. 5.1.:**

Předpokládaný termín dokončení prací a předání díla: ***31. 1. 2018***

Termín je změněn v důsledku níže uvedených změn stavebních prací.

2. **Zdůvodnění změny ceny díla:**

***Vícepráce:***

* Vzhledem k technickým podmínkám připojení na základě vyjádření ČEZ je potřeba prodloužit výkop pro kabel pro přípojku elektro o 21m. Navýšení ceny zahrnuje materiál, pokládku kabelu, pískové lože, provedení výkopu, zához rýhy pro kabel, povrchovou úpravu.

**III.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**

**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

* Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
* Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
* Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne: V Kutné Hoře dne:

................................................. ......................................................

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ Tomáš Cerman, jednatel společnosti