č. objednatele: 891-2017-520205

 č. zhotovitele: GB20093S144

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 891-2017-520205 ze dne 20.7. 2017**

Vytyčení hranic pozemků, včetně stabilizace lomových bodů značkou z plastu, na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, na základě požadavku vlastníků v k.ú. Horní Bobrová a částech k.ú. Dolní Bobrová, Olešínky, Račice u Dlouhého, Radešínská Svratka, to vše rozsahu 50Mj (1Mj = 100 m) a 1000 značek z plastu 10x10 cm.

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GB-geodezie, spol. s r.o.,Tuřanka 1521/92B, 627 00 Brno-Slatina

**Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:**

Na základě skutečně provedených prací, které na základě požadavků vlastníků nepřesáhly počet měrných jednotek v rozsahu jak je níže uvedeno, se upravuje čl. VI smlouvy a to cena za provedení díla takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh prací | MJ | Počet MJ | Cena za MJ v Kč, bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH21% | Cena celkem včetně DPH | Termín předání |
| Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ Horní Bobrová | 100 bm | 14 | 1 000  | 14 000 | 2 940 | 16 940 | 30.11.2017 |
| Stabilizace hranic pozemků | bod | 817 | 200 | 163 400 | 34 314 | 197 714 | 30.11.2017 |
| **Celkem** | 177 400 | 37 254 | 214 654 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena předmětu zakázky bez DPH** | 177 400,00 Kč |
| **DPH 21%** |  37 254,00 Kč |
| **Celková cena předmětu zakázky včetně DPH:** | 214 654,00 Kč |

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.1.2018 V Brně dne ……….

……………………………………... …………………………………………….

 *Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

 Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Láska

vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou jednatel společnosti

 GB-geodezie, spol. s r.o.