**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0502/2016/OI**

**Město Aš**

Sídlo: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Aš, č. ú. 25402540/0300

Zastoupené: Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

*(dále jen „objednatel“)*

**a**

**Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o.**

Sídlo: nám. Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb

IČ: 26392526

DIČ: CZ26392526

bankovní spojení: KB – pobočka Cheb

Číslo účtu: 78-2227220277/0100

Zastoupen: Ing. Jiřím Ševčíkem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 17394

*(dále jen „zhotovitel“)*

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu

**„Perlová cyklostezka, Aš“**

**(dále jen „Smlouva“)**

Předmět dodatku

* 1. Vzhledem k tomu, že smluvní strany vycházely při uzavření smlouvy z předpokladu včasného vyřízení majetkoprávního vypořádání pozemků, kdy tato povinnost nebyla naplněna, mění se tímto článek IV. odst. 4.1 SOD následovně:

Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění po vyřízení majetkoprávního vypořádání pozemků Objednatelem, o této skutečnosti bude Zhotovitel písemně neprodleně informován a bude sjednán Dodatkem č. 2 konkrétní termín plnění na dodání

a) projektové dokumentace pro umístění stavby

b) projektová dokumentace pro stavební

c) projektová dokumentace pro provádění stavby a rozpočty

* 1. Smluvní strany výslovně ujednaly, že má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s dosud provedenými pracemi ve výši 42 550,00 Kč bez DPH. Po provedení úhrady doposud vynaložených nákladů smluvní strany prohlašují, že jsou jejich dosavadní platební závazky ze smlouvy č. 0502/2016/OI zcela řádně vyrovnány.

Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
  2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
  3. Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
  4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
  5. V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 11/446/17 ze dne 13.11.2017

V Aši dne ………………………………… V Chebu dne…………………

……………………………………………. …………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Blažek

Starosta města Aš

Za věcnou správnost:……………………………