**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č. smlouvy zhotovitele: 17S089/10**

**č. smlouvy objednatele: 1004/2017**

**Název díla:**

**„ČS Stranná, vtokový objekt – oprava spojky čistícího stroje“**

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČO:** 70889988

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**technický dozor investora:**

e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Bilfinger Euromont, a.s.**

Prvního pluku 224/20, 186 00 Praha 8 – Karlín

**Doručovací adresa: Bilfinger Euromont, a.s.**

Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most

**IČO:** 63147165

**DIČ:**

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

**stavbyvedoucí:**

e-mail:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 731.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1004/2017 (nabytí účinnosti uveřejněním dne18.10.2017), s ohledem na nálezovou zprávu (zjištěny skutečné rozměry vstupních - výstupních hřídelí, upřesnění rozsahu souvisejících prací a dodávek) a její projednání v rámci KD stavby.

Původní znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** po podpisu smlouvy o dílo

**Ukončení díla: do 14 týdnů od podpisu SOD**

Nové znění

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** po podpisu smlouvy o dílo

**Ukončení díla: do 16.02.2018**

**Čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení SoD č. 1004/2017 (17S089/10) se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy (dodatků) a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu (dodatky) zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli.
4. **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.**
5. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží **jedno** vyhotovení dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Chomutově dne …………… V Mostě dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Povodí Ohře, státní podnik Bilfinger Euromont, a.s.