**Harmonogram a ROZSAH ČINNOSTÍ (2018):**

**leden - březen**

**I.** ***Obsahová analýza Radničních listů dle sjednaných kritérií (2013 - 2017)***

1. frekvence výskytů témat a pojmů
2. nadpisy (headliny)
3. výskyt slov
4. obsah
5. délka článků
6. agenda - setting
7. řazení textů (hierarchie)
8. první strana („otevírák“)
9. vyváženost vláda a opozice
10. obrázky, grafická stránka
11. celkový dojem
12. doplňková analýza (nahodile v letech 2013 - 2017): konfrontace témat v Radničních listech a Plzeňském deníku a MF Dnes Plzeňský kraj ve třech nahodilých obdobích (hesla „Plzeň“ a „magistrát“, „plzeňský magistrát“ a „magistrát města Plzně“ prostřednictvím databáze ANOPRESS)
13. ostatní vyplyne ze srovnávací sondy s listy ostatních měst o 100 000 - 300 000 obyvatel v Česku, Německu a anglosaském prostředí (USA, Británie)

***II. Distribuční kanály určené pro recipienty Radničních listů***

***III. Radniční listy v celkovém kontextu PR MMP***

**duben**

**I. Odevzdání analýzy na MMP - 1x v kroužkové vazbě a 1x na flash disku.**

**květeN**

**I. Odpověď MMP s případnými návrhy na dopracování (nejpozději do 30 dnů).**

**červen**

**I. V reakci na I. případné dopracování podnětů a připomínek ze strany MMP a odevzdání finální verze analýzy a doporučení v kroužkové vazbě = 10 - 15 stran textu + přílohy s alternativními příklady - 3x v kroužkové vazbě a 1x na flash disku.**

**II. Seminář na MMP s pwpt prezentace max. doba 30 minut.**