Čj. objednatele: ZSM-96-131/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK: P16V00001193

Evidenční číslo ve Věstníku VZ: 639302

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU: 192834-2016

**DODATEK č. 4**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Modernizace lázeňského domu "THERMIA"**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 11. 2016 pod. č.j.: ZSM-96-93/OVZ-2016 následně změněné Dodatkem č. 1 ze dne 14. 9. 2017 a Dodatkem č. 2 ze dne 6. 10. 2017

a Dodatkem č. 3 ze dne 1. 12. 2017

(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

státní příspěvková organizace

se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999

Bankovní spojení: XXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**

se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

oddíl C, vložka 812

bankovní spojení: XXXXXXXXXXX., číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „*Zhotovitel*“)

Obě výše uvedené strany (společně dále jen „*Smluvní strany*“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

1. **PŘEDMĚT DODATKU** 
   1. Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon*“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných stavebních prací v celkové výši 1 588 046,79 Kč bez DPH (dále jen „*Vícepráce*“).
   2. Předmětem tohoto Dodatku je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných stavebních prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 1 991 884,98 Kč bez DPH (dále jen „*Méněpráce*“).
   3. Výše uvedené Vícepráce a Méněpráce nemají vliv na dobu plnění Díla, předmětem tohoto Dodatku proto není prodloužení doby plnění Díla.
   4. Dle § 222 odst. 4 zákona se přitom jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

* která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
* jejíž hodnota včetně změn sjednaných předchozími dodatky ke Smlouvě o dílo je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku,
* jejíž hodnota včetně změn sjednaných předchozími dodatky ke Smlouvě o dílo je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo.
  1. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených oběma Smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 2 (dále jen „*Změnové listy*“):



1. **Změna ceny díla**
   1. Cena výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo (rozdíl mezi cenou Víceprací dle ujednání čl. 2. bod 2.1. tohoto Dodatku a Méněprací dle ujednání čl. 2. bod 2.2. tohoto Dodatku) je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Zhotovitele, je stanovena ve výše uvedených Změnových listech oceněním jednotlivých položek výkazu výměr a činí:

## celkem bez DPH ­- 403 838,19 Kč

## (slovy: mínus čtyři sta tři tisíc osm set třicet osm korun českých a devatenáct haléřů),

## DPH 21 % ve výši - 84 806,02 Kč

## (slovy: mínus osmdesát čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře),

## celkem včetně DPH ­-­ 488 644,21 Kč

## (slovy: mínus čtyři sta osmdesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých a dvacet jedna haléřů).

* 1. Článek 6.1 Smlouvy o dílo nově zní:

## Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky Zhotovitele a činí celkem částku ve výši 53 374 320,91 Kč

## (slovy: padesát tři milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet korun českých a devadesát jedna haléřů) bez DPH,

## 

## DPH 21 % ve výši 11 208 607,39 Kč

## (slovy: jedenáct milionů dvě stě osm tisíc šest set sedm korun českých a třicet devět haléřů)

## a celkem včetně DPH částku ve výši 64 582 928,30 Kč

## (slovy: šedesát čtyři milionů pět set osmdesát dva tisíc devět set dvacet osm korun českých a třicet haléřů)

## (dále jen „*Cena díla*“).

1. **Ostatní ujednání**
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
   4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku a jeho příloh, že tomuto Dodatku i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto Dodatku níže připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
   5. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří jeho Přílohy:

Příloha č. 1: Výpočet limitů dle ZZVZ.

Příloha č. 2: Změnové listy uvedené výše v čl. 2. bodu 2.5. tohoto Dodatku.

Příloha č. 2 je jako nedílná součást Dodatku přiložena pouze v elektronické podobě na CD.

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Objednatel:    V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ............................................................................  **TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby**  Stanislav Tichý  jednatel společnosti | ...................................................................  **Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**  JUDr. Ladislav Máca  generální ředitel |