Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0357/G4400/16/RS (objednatele)

č. PG-96/2016/zak/VS/Rad/JK (zhotovitele)

ze dne 19. 1. 2017

na stavbu **„Zkapacitnění vodovodního řadu DN 200 Ládví III - Březiněves“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **PRAGIS a.s.,** IČ: 41194861, DIČ: CZ41194861

se sídlem Praha 9 – Satalice, Budovatelská 286, PSČ 190 15

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7914

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během realizace díla a s tím související prodloužení termínu plnění. Součástí dodatku jsou také neprovedené stavební práce.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel provede:

* demontáž a montáž 2 ks kolen LT 400/220 v místě vertikálního lomu
* demontáž a montáž vzdušníku Hawle
* překlad zámkové dlažby tl. 6 cm v místě zastávky autobusu
* vybourání původního štětového podkladu v tl. 0,25 - 0,45 na ploše výkopu 332,5 m2
* odtěžení betonových bloků a silničních panelů v místě výkopu
* přeložení sdělovacího kabelu
* obnova chodníku ze zámkové dlažby
* výkop v hornině tř. 6 namísto tř. 3, kterou předpokládala zadávací dokumentace“

„2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* montáž litinového potrubí DN 400 v délce 0,60 m + 1,00 m
* montáž hydrantu H1 a H10
* plošnou úpravu terénu
* výkop v hornině tř. 3“
	+ - 1. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4. takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram prací**“), **nejpozději do 31.5.2018**, v opačném případě je v prodlení.“

**3**. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **1.760.835,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 činí 2.303.912,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 činí - 543.077,00 Kč

Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 67.718.067,00 Kč

Cena dle dodatku č.1 bez DPH 1.760.835,00 Kč

Celková cena bez DPH  **69.478.902,00 Kč**

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací

č. 2 – harmonogram prací

č. 3 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne   | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |