**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 141/2017**

Uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.**

**Smluvní strany**

Objednatel:    **PODKLETÍ**

 Náměstí 35, 382 03 Křemže

 Zástupce: Ing. Josef Troup, předseda mikroregionu

 IČ (DIČ): 70861498

 Bankovní spojení: 582408339/0800

Zhotovitel:       **METAL PRO INDUSTRY s.r.o.**

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zástupce: Ing. Naděžda Jurčenková, jednatelka společnosti

IČ: 03693821, DIČ: CZ03693821

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 268765645/0300

**II.**

Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2017 Smlouvu o dílo č. 141/2017, dne níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a instalaci venkovních posilovacích strojů a fitness prvků (specifikovaných v nabídce č. 145/2017 ze dne 6. 9. 2017) a Objednatel se za toto dílo zavázal uhradit Zhotoviteli cenu v celkové výši 400.502,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).

**III.**

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek III. Odst. 3.1. se mění takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodání venkovních posilovacích strojů, včetně instalace, nejpozději **do 30.11.2017.**

V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

**IV.**

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že na změně Smlouvy provedené tímto dodatkem se dohodly svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním dodatku připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Křemži dne V Plzni dne 6. 11. 2017

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Josef Troup Ing. Naděžda Jurčenková

Předseda mikroregionu jednatelka společnosti