Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Pobočka Žďár nad Sázavou**

Adresa: Strojírenská 12/1208

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

Na základě uděleného souhlasu vlastníka areálu tzv. „Otínské obory“, s rozlohou cca 55 ha, z celkového počtu 254 ha řešeného území, s řešením pozemků podle ustan. §3 odst. 3 zák.č. 139/2002 Sb. se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **1.4.** | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 30.8.2014 |
| **1.5.** | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 30.8.2014 |
| **1.6.** | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 30.8.2014 |
| **1.7.** | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | 30.9.2014 |
| **2.1.** | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování) | 30.11.2014 |
| **2.5.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.6.2015 |
| **3.1.** | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 4 měsíce |
| **3.2.** | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | 4 měsíce |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.4.2014 V Plzni dne ……………………

…………………………………………….. …………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele za zhotovitele