Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

**Pobočka Žďár nad Sázavou**

Adresa: Strojírenská 12/1208

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.2, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.11.2014 o posunutí termínu etapy 2.1. Vypracování plánu společných zařízení a etapy 2.5. Vypracování návrhu nového spořádání pozemků, se z důvodu chybějících vyjádření orgánu ŽP, které je nezbytné pro změny druhů pozemků mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.1.** | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování) | 30.3.2015 |
| **2.5.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.9.2015 |

Odůvodnění: Dodatkem č.1 byl rozšířen obvod o pozemky vlastníka uceleného areálu s rozlohou 55 ha. Nesoulady druhů pozemků se týkají právě této části. Rozsah těchto nesouladů si vyžaduje pečlivý přístup. Vyjádření MěÚ Velké Meziříčí, odboru ŽP, dosud nebylo získáno.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.12.2014 V Plzni dne ……………………

…………………………………………….. …………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele za zhotovitele