Dodatek č.4

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

 **Pobočka Žďár nad Sázavou**

Adresa: Strojírenská 12/1208

 591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.4, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.9.2016 o posunutí termínu etapy 2.5. Vypracování nového uspořádání pozemků se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.5.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.6.2017 |

Odůvodnění: Dodatkem č.4 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Pro zdárné dokončení KoPÚ je bezpodmínečně nutné získat souhlas od dominantního vlastníka LV 111 v k.ú. Otín u Měřína. Tento vlastník vlastní 50% výměry v dotčeném území a jeho souhlas je nutný pro další řešení KoPÚ. Přes řadu urgencí se projednání podařilo až 24.8.2016, kdy vlastník písemně odsouhlasil návrh uspořádání pozemků.

Dalším důvodem je řešení duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 221/5 na LV č. 172. Z jednání vedených s oběma dotčenými stranami vyplynulo, že nelze dojít k dohodě. Na základě návrhu zhotovitele objednatel souhlasí se zařazením pozemku p.č. 221/5 do pozemků neřešených dle §3 zák. č. 139/2002 Sb. U pozemku bude provedena obnova souboru geodetických informací a řešení duplicitního vlastnictví bude ponecháno na vlastnících.

Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem nelze provést dokončení etapy 2.5. v původním termínu do 30.9.2016 a bylo přistoupeno k posunutí termínu do 30.6.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.9.2016 V Plzni dne ……………

…………………………………………….. …………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele za zhotovitele