Spisový znak:               56.2

## Skartační znak/lhůta:    V/10

## Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související        a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: 91542 / 2016 | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002615/2016/Vas |  |
| --- | --- | --- |
| A Název akce: Arbesova - chodník |  | Org: 5679 |

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| též „příkazce“ |  |  |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |  |
|  | Zástupce statutárního orgánu: |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: |  |  |
|  | Ing. Marek Drešr, pověřený vedením odboru investic MMOl |  |  |
|  | tel.: 588 488 690 |  | e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |
|  | Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |  |  |
|  | tel.: 588 488 700 |  | e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu |
|  | Ing. Ladislav Vašica, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |  |  |
|  | tel: 588 488 702 e-mail: ladislav.vasica@olomouc.eu |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc, |  |  |
|  | číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

a

| 2. Zhotovitel: | Ing. Petr Doležel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: 45 18 66 77 |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u magistrátu města Olomouce |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zástupci |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ve věcech smluvních: Ing.Petr Doležel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  |  | e-mail: |  |  |  |
|  | - ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200549) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing.Petr Doležel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1200549.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing.Petr Doležel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: KB, a.s., pob. Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, kterým se  mění    čl. V. – Termín plnění. Důvodem k uzavření Dodatku č.1 je časová  prodleva způsobená změnou vlastníka plynovodu, jeho nová personální organizace ( RWE – Innogy – Gridsevices ) a nemožnost tak uzavřít smlouvu o přeložce plynovodu dotčeného stavbou chodníku, kterou je nutné doložit k žádosti o vydání ÚR.

Nové znění:

# V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace DPS SO plynovodu vč. stanoviska Gridsevices    	do 20.03.2018

b)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR včetně dokladové              do 20.05.2018

části a podání žádosti o územní rozhodnutí

c)  Projektová dokumentace DSP včetně dokladové

části a podání žádosti o stavební povolení                                          		do 90 dní od vydání ÚR

d)  Projektová dokumentace DPS      						do 30 dní od vydání SP

- Prodlení zhotovitele s dokončením dílčích částí předmětu plnění dle předchozího odstavce delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání dílčích částí předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.

- Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů                   a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti o územní rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: 24.01.2018 | V Olomouci dne: 23.01.2018 |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr pověřený vedením odboru investic | Ing.Petr Doležel |