Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „kupující“

a

**PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.**

se sídlem: Raisova 769/9, 400 003 Ústí nad Labem

IČ: 28685521

Zastoupená: Mgr. Barborou Horáčkovou jednatelkou, Mgr. Janem Kubešem na základě plné moci

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26849

Číslo účtu: 2650692319/0800

na straně jedné jako „prodávající“

tento

**Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě ze dne 3.10.2017**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Automatický vjezdový systém“, interní evidenční číslo VZ-2017-000398 uzavřely dne 3.10.2017 smluvní strany Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), kdy předmětem této Smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu automatický vjezdový systém.

**II.**

**Předmět dodatku**

Z provozních důvodů na straně kupujícího a v souladu s  čl. III. odst. 13 a čl. XI. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na zrušení čl. III. odst. 1 Smlouvy. Článek III. odst. 1 nově zní:

Prodávající je povinen předmět plnění kupujícímu dodat v těchto termínech:

**1. Fáze – projektová realizační dokumentace k předmětu plnění musí být předána kupujícímu nejpozději do 31.1.2018 dle požadavku v zadávací dokumentaci včetně územního rozhodnutí. Projektová dokumentace musí být předána jak v tištěné podobě, tak v elektronické verzi.**

**2. Fáze – instalace předmětu plnění musí být provedena nejpozději do 30.3.2018, bezprostředně poté musí být zahájen zkušební provoz, tedy 30.3.2018. Před zahájením zkušebního provozu je prodávající povinen předložit kupujícímu kolaudační souhlas k předmětu plnění.**

**3. Fáze- zkušební provoz musí být ukončen nejpozději do 31.5.2018**

**4. Fáze – rutinní provoz musí být zahájen nejpozději 31.5.2018**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne V Praze dne

**…………………………………….. ……………………………………..**

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. ……………………………….

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc ……………………………….