Příloha č. 2 ke smlouvě č.j.: 281554/2013-ČRA

# Časový harmonogram aktivit projektu

Legenda:

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 10/ 13 | 11/ 13 | 12/ 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | 3 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 10 / 14 | 11/ 14 | 12/ 14 | 1 / 15 | 2 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11/ 15 | 12/ 15 | 1 / 16 | 2 / 16 | 3 / 16 | 4 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Řízení projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.1 Ošetření kontrolních mechanismů legislativy pro chov a šlechtění zvířat a jejich efektivní převedení do praxe v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 1.2 Vytvoření legislativy pro chov a šlechtění zvířat, včetně kontrolních mechanismů na základě legislativy v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 10/ 13 | 11/ 13 | 12/ 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | 3 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 10 / 14 | 11/ 14 | 12/ 14 | 1 / 15 | 2 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11/ 15 | 12/ 15 | 1 / 16 | 2 / 16 | 3 / 16 | 4 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Aktivita 1.2.3 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cíl 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2.1 Založení funkčního zázemí pro reprocentrum v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1 Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.1.5 Vybudování krmivové základny pro chov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.1.6 Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Výstup 2.2 Založení polního plemenářského centra v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.2.1 Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.2.2 Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.2.3 Založení plemenné a evidenční knihy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.2.4 Monitoring chovatelských podmínek jednotlivých chovatelů, návrhy na dovybavení drobnou technikou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Výstup 2.3 Uvedení šlechtitelského centra do chodu, šlechtění V RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.1 Identifikace, výběr a dovoz zvířat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.2 Založení plemenné a evidenční knihy v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 10/ 13 | 11/ 13 | 12/ 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | 3 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 10 / 14 | 11/ 14 | 12/ 14 | 1 / 15 | 2 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11/ 15 | 12/ 15 | 1 / 16 | 2 / 16 | 3 / 16 | 4 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| #### Aktivita 2.3.3 Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk), včetně prodeje, výměny, atd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.4 Sestavení vlastních připařovacích plánů a jejich realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.5 Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu – v RS i v FBiH | Bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.6 Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.7 Komunikace a koordinace chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.3.8 Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Výstup 2.4 Budování kapacit, know-how a posílení efektivity jednotlivých aktérů v oblasti šlechtitelství a chovu zvířat v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.1 Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.2 Tvorba metodiky pro funkce a smysl chovu, monitoring a kontroly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.3 Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 10/ 13 | 11/ 13 | 12/ 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | 3 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 10 / 14 | 11/ 14 | 12/ 14 | 1 / 15 | 2 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11/ 15 | 12/ 15 | 1 / 16 | 2 / 16 | 3 / 16 | 4 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| #### Aktivita 2.4.5 Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.6 Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivita 2.4.7 Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aktivity zadavatelem neuvedené v časovém harmonogramu:

| Předpokládaný kalendářní měsíc / rok | 10/ 13 | 11/ 13 | 12/ 13 | 1 / 14 | 2 / 14 | 3 / 14 | 4 / 14 | 5 / 14 | 6 / 14 | 7 / 14 | 8 / 14 | 9 / 14 | 10 / 14 | 11/ 14 | 12/ 14 | 1 / 15 | 2 / 15 | 3 / 15 | 4 / 15 | 5 / 15 | 6 / 15 | 7 / 15 | 8 / 15 | 9 / 15 | 10 / 15 | 11/ 15 | 12/ 15 | 1 / 16 | 2 / 16 | 3 / 16 | 4 / 16 | 5 / 16 | 6 / 16 | 7 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 16 | 11 / 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity/měsíce od zahájení projektu (dle tabulky výstupů a finančního rámce) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ### 2.1.2. Stanovení kapacit prostor krmivové základny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2.1.3. Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra v Kalinovniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Aktivity navržené expertním týmem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Vypracování osevního plánu a plánu agrotechnických úkonů pro reprocentrum v Kalinovniku/chovatele z FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Vypracování metodiky provádění kontroly užitkovosti u masného skotu v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aktivity 2.1.4. a 2.1.7. - neuvedené v časovém harmonogramu – závisí pouze na vnějších faktorech