**Příloha č. 2 ke smlouvě č.j.: 281554/2013-ČRA**

# Časový harmonogram aktivit projektu

Legenda:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | ***10/******13*** | ***11/******13*** | ***12/******13*** | ***1 /******14*** | ***2 /******14*** | ***3 /******14*** | ***4 /******14*** | ***5 /******14*** | ***6 / 14*** | ***7 / 14*** | ***8 / 14*** | ***9 / 14*** | ***10*** ***/ 14*** | ***11/ 14*** | ***12/ 14*** | ***1 / 15*** | ***2 / 15*** | ***3 / 15*** | ***4 / 15*** | ***5 / 15*** | ***6 / 15*** | ***7 / 15*** | ***8 / 15*** | ***9 / 15*** | ***10 / 15*** | ***11/ 15*** | ***12/ 15*** | ***1 / 16*** |  ***2 / 16*** | ***3 / 16*** | ***4 / 16*** | ***5 / 16*** | ***6 / 16*** | ***7 / 16*** | ***8 / 16*** | ***9 / 16*** | ***10 / 16*** | ***11 / 16*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu** *(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| **Řízení projektu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cíl 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.1 Ošetření kontrolních mechanismů legislativy pro chov a šlechtění zvířat a jejich efektivní převedení do praxe v RS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.2 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření do legislativy v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.3 Odborná asistence při provádění kontrolních procesů, školení o nich v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.1.4 Monitoring provádění kontrol a úspěšnosti zavedení vyšší míry odpovědnosti RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 1.2** **Vytvoření legislativy pro chov a šlechtění zvířat, včetně kontrolních mechanismů na základě legislativy v FBiH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.1 Školení ministerských pracovníků a kontrolních orgánů o efektivitě a nutnosti legislativních opatření a kontrol pro chov a šlechtění zvířat v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2 Facilitace a zprostředkování komunikace s RS pro zavádění legislativy v oblasti chovu hospodářských zvířat v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | ***10/******13*** | ***11/******13*** | ***12/******13*** | ***1 /******14*** | ***2 /******14*** | ***3 /******14*** | ***4 /******14*** | ***5 /******14*** | ***6 / 14*** | ***7 / 14*** | ***8 / 14*** | ***9 / 14*** | ***10*** ***/ 14*** | ***11/ 14*** | ***12/ 14*** | ***1 / 15*** | ***2 / 15*** | ***3 / 15*** | ***4 / 15*** | ***5 / 15*** | ***6 / 15*** | ***7 / 15*** | ***8 / 15*** | ***9 / 15*** | ***10 / 15*** | ***11/ 15*** | ***12/ 15*** | ***1 / 16*** |  ***2 / 16*** | ***3 / 16*** | ***4 / 16*** | ***5 / 16*** | ***6 / 16*** | ***7 / 16*** | ***8 / 16*** | ***9 / 16*** | ***10 / 16*** | ***11 / 16*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu** *(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| Aktivita 1.2.3 Odborná asistence při zavádění ošetřovacích a motivačních mechanismů jednotlivých opatření FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cíl 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Výstup 2.1 Založení funkčního zázemí pro reprocentrum v RS**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1 Společný výběr a ošetření vlastnictví lokality pro reprocentrum v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.5 Vybudování krmivové základny pro chov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.6 Ustanovení organizační struktury centra včetně způsobu fungování a založení chovatelského družstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2.2 Založení polního plemenářského centra v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.1 Identifikace chovatelů a ustanovení smluvních podmínek jakožto rámcových podmínek členství v družstvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2 Založení chovatelského družstva a tvorba stanov, včetně smluvních podmínek pro podporu z projektu a kanceláře družstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.3 Založení plemenné a evidenční knihy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.4 Monitoring chovatelských podmínek jednotlivých chovatelů, návrhy na dovybavení drobnou technikou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2.3 Uvedení šlechtitelského centra do chodu, šlechtění V RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.1 Identifikace, výběr a dovoz zvířat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.2 Založení plemenné a evidenční knihy v RS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | ***10/******13*** | ***11/******13*** | ***12/******13*** | ***1 /******14*** | ***2 /******14*** | ***3 /******14*** | ***4 /******14*** | ***5 /******14*** | ***6 / 14*** | ***7 / 14*** | ***8 / 14*** | ***9 / 14*** | ***10*** ***/ 14*** | ***11/ 14*** | ***12/ 14*** | ***1 / 15*** | ***2 / 15*** | ***3 / 15*** | ***4 / 15*** | ***5 / 15*** | ***6 / 15*** | ***7 / 15*** | ***8 / 15*** | ***9 / 15*** | ***10 / 15*** | ***11/ 15*** | ***12/ 15*** | ***1 / 16*** |  ***2 / 16*** | ***3 / 16*** | ***4 / 16*** | ***5 / 16*** | ***6 / 16*** | ***7 / 16*** | ***8 / 16*** | ***9 / 16*** | ***10 / 16*** | ***11 / 16*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| Aktivita 2.3.3 Příprava a volba strategie/metodiky chovu (ID/býk), včetně prodeje, výměny, atd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4 Sestavení vlastních připařovacích plánů a jejich realizace  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.5 Pravidelné kontroly, měření a monitoring chovu – v RS i v FBiH | Bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.6 Zavedení supervize nad respektováním metodiky provozu centra  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.7 Komunikace a koordinace chovatelských center s jednotlivými relevantními aktéry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.8 Vzájemná komunikace mezi reprocentrem v RS a polním odchovem v FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup 2.4 Budování kapacit, know-how a posílení efektivity jednotlivých aktérů v oblasti šlechtitelství a chovu zvířat v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.1 Školení chovatelů/farmářů o managementu chovu zvířat, smyslu a pravidlech plemenitby v RS, FBiH  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.2 Tvorba metodiky pro funkce a smysl chovu, monitoring a kontroly  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.3 Školení o smyslu, funkcích a principech fungování šlechtitelského centra/polních odchovů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.4 Školení odborných pracovníků na odběr, zacházení, skladování a aplikaci ID v RS i FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | ***10/******13*** | ***11/******13*** | ***12/******13*** | ***1 /******14*** | ***2 /******14*** | ***3 /******14*** | ***4 /******14*** | ***5 /******14*** | ***6 / 14*** | ***7 / 14*** | ***8 / 14*** | ***9 / 14*** | ***10*** ***/ 14*** | ***11/ 14*** | ***12/ 14*** | ***1 / 15*** | ***2 / 15*** | ***3 / 15*** | ***4 / 15*** | ***5 / 15*** | ***6 / 15*** | ***7 / 15*** | ***8 / 15*** | ***9 / 15*** | ***10 / 15*** | ***11/ 15*** | ***12/ 15*** | ***1 / 16*** |  ***2 / 16*** | ***3 / 16*** | ***4 / 16*** | ***5 / 16*** | ***6 / 16*** | ***7 / 16*** | ***8 / 16*** | ***9 / 16*** | ***10 / 16*** | ***11 / 16*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| Aktivita 2.4.5 Školení o technických parametrech chovu, krmných dávkách, skladbě, skladování atd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.6 Poznávací cesta do ČR pro členy družstev a zaměstnance reprocentra z jednotlivých entit  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.4.7 Výměna zkušeností mezi jednotlivými centry v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aktivity zadavatelem neuvedené v časovém harmonogramu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Předpokládaný kalendářní měsíc / rok*** | ***10/******13*** | ***11/******13*** | ***12/******13*** | ***1 /******14*** | ***2 /******14*** | ***3 /******14*** | ***4 /******14*** | ***5 /******14*** | ***6 / 14*** | ***7 / 14*** | ***8 / 14*** | ***9 / 14*** | ***10*** ***/ 14*** | ***11/ 14*** | ***12/ 14*** | ***1 / 15*** | ***2 / 15*** | ***3 / 15*** | ***4 / 15*** | ***5 / 15*** | ***6 / 15*** | ***7 / 15*** | ***8 / 15*** | ***9 / 15*** | ***10 / 15*** | ***11/ 15*** | ***12/ 15*** | ***1 / 16*** |  ***2 / 16*** | ***3 / 16*** | ***4 / 16*** | ***5 / 16*** | ***6 / 16*** | ***7 / 16*** | ***8 / 16*** | ***9 / 16*** | ***10 / 16*** | ***11 / 16*** |
| **Aktivity/měsíce od zahájení projektu***(dle tabulky výstupů a finančního rámce)* | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** |
| 2.1.2. Stanovení kapacit prostor krmivové základny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. Podkladové dokumenty pro rekonstrukci a rozšíření současného centra v Kalinovniku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktivity navržené expertním týmem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování osevního plánu a plánu agrotechnických úkonů pro reprocentrum v Kalinovniku/chovatele z FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracování metodiky provádění kontroly užitkovosti u masného skotu v RS a FBiH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aktivity 2.1.4. a 2.1.7. - neuvedené v časovém harmonogramu – závisí pouze na vnějších faktorech