**SMLOUVA O DÍLO**

č. S728 – SUB 04/2017**-** Dodatek č. 1

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník v platném znění

**Název a místo díla: Areál Nad Porubkou**

# SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:**

Společnost: **HSF System a.s.**

Se sídlem: **Ostrava-Kunčičky, Lihovarská 689/40A, PSČ 718 00**

Registrovaná u: **KOS v Ostravě, oddíl B, vložka 2804**

Zastoupena: **Ing. Janem Hasíkem – ředitelem společnosti, členem představenstva**

IČ: **259 03 101**

DIČ: **CZ 259 03 101**

Bankovní spojení: **xxxxx**

č. ú.: **xxxxx**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: **xxxxx**

realizace a technických: xxxxx

předání a převzetí díla: xxxxx

**1.2 Zhotovitel**

Společnost: **OVANET a.s**

Se sídlem: **Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava, Přívoz**

Registrovaná u: **u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2335**

Zastoupena: **Ing. Michalem Hrotíkem, členem představenstva**

IČ: **25857568**

DIČ: **CZ25857568**

Bankovní spojení: **xxxxx**

č. ú.: **xxxxx**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních: **ing. Michal Hrotík, člen představenstva**

realizace a technických: xxxxx

předání a převzetí díla: xxxxx

# 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.5. Předmět díla se upravuje na základě skutečně provedených prací dle požadavků pracovníků společnosti HSF System a.s. zapracovaných do kalkulace méněprací a víceprací vypracovanou OVANET a.s. xxxxx a xxxxx z 20 12.2017 (Příloha č. 1) a odsouhlasené xxxxx.

# CENA DÍLA

* 1. Cena díla se dle čl. 2.5 upravuje na konečnou částku

**Cena díla celkem činí 315 000,- Kč bez DPH**

K ceně bude doúčtována daň z přidané hodnoty ve smyslu platných ustanovení zákona o DPH.

# LHŮTY PLNĚNÍ

* 1. Termín dokončení díla se upravuje v souladu s průběhem provádění prací.
  2. Dílčí termíny:

Předání staveniště: 14.8.2017

Zahájení prací: 15.8.2017

Konečný termín:

dokončení díla 6.12.2017

Předání díla objednateli : 6.12.2017

Zahájení záruční doby: 7.12.2017, po předání díla objednateli na základě předávacího protokolu

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne 18. 12. 2017 V Ostravě dne 20. 12. 2017

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jan Hasík ing. Michal Hrotík

Člen představenstva člen představenstva

Příloha č. 1 – Kalkulace méněprací a víceprací v areálu Nad Porubkou