**Kalkulace méněprací a víceprací v areálu Nad Porubkou**

 

 

**Vypracoval:**

xxx

xxx

**Datum vypracování:** 20.12.2017

**Identifikační údaje:**

Zadavatel: **HSF System, a.s.**

Kontaktní osoba: xxx

Adresa:

Kontakt: xxx

E-mail: xxx

Řešitel: **OVANET, a.s.**

Kontaktní osoba: xxx

Pozice: obchodník

Adresa: Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Přívoz

Kontakt: xxx

E-mail: xxx

Dle smlouvy o dílo číslo **S728 – SUB 04/2017 článku 4, bodu 4.2., 4.3.** předkládáme zpracování cenové kalkulace méněprací a víceprací na provedení rozvodu slaboproudých kabelů pro rozvod počítačové sítě a připojení na Internet dle skutečně provedené práce.

Zdůvodnění víceprací:

1. Nabídka byla vypracována dle dodaných podkladů a to zejména Projektová dokumentace zpracovaná společností Technoprojekt číslo arch. xxx ze dne 15.6.2016 jehož součástí je rovněž výkresová dokumentace a to zejména výkres „SITUACE NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY“, objekt „IO15 – Přípojka slaboproudu“ revize ze dne 11.1.2017 a osobního jednání zástupce objednavatele a dodavatele.
2. Z Projektové dokumentace jednoznačně vyplývá, že trasa bude vedena převážně v nezpevněné ploše, pouze malá část v ploše zpevněné.
3. Rovněž při osobním jednání – konzultacích nebylo zmíněno, že má být celá trasa vedena ve zpevněné ploše.

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnu smlouvy formou uzavření dodatku ke smlouvě.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **Jednotka** | **Množství** | **Kč/ jednotka** | **Kč** |
| Vytyčení inž.sítí | Kpl | x | xx Kč | 5 500,00 Kč |
| Geodetické práce – zaměření | Kpl | x | xx Kč | 6 600,00 Kč |
| Geometrický plán | Kpl | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Výkopové práce - rýha | M | x | xx Kč | 70 686,00 Kč |
| Výkopové práce -zpevněné plochy hl.1,2m+obetonování | M | x | xx Kč | 28 050,00 Kč |
| Pokládka a dodávka HDPE | M | x | xx Kč | 20 280,00 Kč |
| Pokládka a dodávka zákrytové desky | M | x | xx Kč | 8 415,00 Kč |
| Dodávka kabelové komory+ pl.víko | M | x | xx Kč | 48 400,00 Kč |
| Výkop pro kabelovou komoru+uložení | M | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Kalibrace HDPE | M | x | xx Kč | 1 820,00 Kč |
| Zatažení kabelu | M | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Dodávka spojky T-Matrix | M | x | xx Kč | 2 200,00 Kč |
| Průrazy do objektu | M | x | xx Kč | 1 760,00 Kč |
| Zábory | M | x | xx Kč | 5 500,00 Kč |
| Otický kabel 24 vláken – AT5BE43ST-014 LT MiDia FX+ 24 vl. OD 7,3mm | M | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Provaření optických vláken - 4ks | Ks | x | xx Kč | 1 650,00 Kč |
| inženýring - projektový manažer | hodina | x | xx Kč | 3 825,00 Kč |
| Doprava | Km | x | xx Kč | 280,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **Méněpráce** |  |  |  |  |
| Geodetické práce – zaměření | kpl | x | xx Kč | - 6 600,00 Kč |
| Geometrický plán | Kpl | x | xx Kč | - 11 000,00 Kč |
| Dodávka kabelové komory+ pl.víko | Ks | x | xx Kč | - 36 300,00 Kč |
| Výkop pro kabelovou komoru+uložení | Ks | x | xx Kč | - 8 250,00 Kč |
| Výkopové práce - rýha | M | x | xx Kč | - 53 460,00 Kč |
| Dodávka spojky T-Matrix | M | x | xx Kč | - 2 200,00 Kč |
| Zábory | M | x | xx Kč | - 5 500,00 Kč |
| Průrazy do objektu | M | x | xx Kč | - 1 760,00 Kč |
| Pokládka a dodávka zákrytové desky | M | x | xx Kč | - 8 415,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| **Vícepráce** |  |  |  |  |
| Geodetické práce – zaměření | kpl | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Dodávka kabelové komory+ litinové víko Fortress 715/1020/600 | ks | x | xx Kč | 66 000,00 Kč |
| Výkop pro kabelovou komoru+uložení+obetonování | ks | x | xx Kč | 11 000,00 Kč |
| Výkopové práce - rýha hl.120cm | m | x | xx Kč | 54 340,00 Kč |
| Výkopové práce - rýha hl.200cm | m | x | xx Kč | 39 600,00 Kč |
| Dodávka chráničky 110+uložení | m | x | xx Kč | 18 800,00 Kč |
| Sleva | Kpl | x | xx Kč | -1 221,00 Kč |
| **Celkem** |  |  |  | **315 000,00 Kč** |

Veškeré ceny uvedené výše jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH), její doúčtování bude provedeno v zákonné výši.