Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě  O  D Í L O

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.

se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

IČ: 689 75 490

č.ú.: 27-1407030257/0100

zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

- Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH	 244 421 049,43 Kč

DPH	51 328 420, 38 Kč

Cena Díla celkem včetně DPH                                                   295 749 469,81 Kč

- Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. d). Uzlový bod tedy bude splněn do 1. 11. 2018 včetně.

- Aktualizace prací a dodávek souvisejících se zajištěním stavební jámy na základě prováděcí dokumentace zajištění stavební jámy, která reaguje na nutnost zásobování stavby z ulice Elišky Krásnohorské (dále jen „Změna I“). Změnový list s popisem Změny I je přílohou č. 1 Dodatku	.

- Nahrazení pilotového základu základem liniovým štítové stěny v ose A (dále jen „Změna II“) po zjištění skutečné délky původních pilot, která neodpovídá dokumentaci skutečného provedení současného Aquacentra a tedy předpokladům prováděcí projektové dokumentace při průzkumných zemních pracích. Změnový list s popisem Změny II je přílohou č. 2 Dodatku.

- Vzhledem k povaze Změny II, která vyžaduje změnu časového plánu stavebních prací, byl aktualizován Harmonogram celé stavební práce. Aktualizovaný harmonogram (ruší a nahrazuje přílohu č. 4 Smlouvy) je přílohou č. 3 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

V Teplicích dne					V Praze dne

______________________________			________________________

Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš

ředitel								člen představenstva

________________________

Ing. František Kočí

člen představenstva

Příloha č. 1: 	Změnový list s popisem Změny I.

Příloha č. 2: 	Změnový list s popisem Změny II.

Příloha č. 3:	Aktualizovaný harmonogram.